项目名称：重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心～跳蹬)35kV电力电缆35DLDL-03包

招标编号：LSGZ-17-035-03

招 标 文 件

项目管理单位:中铁重庆地铁建设指挥部

招   标   人:中铁二局集团电务工程有限公司

招标代理机构:重庆联盛建设项目管理有限公司

二○一七年十月

目    录

第一章 招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格要求	2

4. 招标文件的获取	4

5. 投标文件的递交	4

6. 发布公告的媒介	4

7. 联系方式	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	13

2. 招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 投标	20

5. 开标	20

6. 评标	21

7.合同授予	21

8. 重新招标和不再招标	22

9. 纪律和监督	22

10. 需要补充的其他内容	24

第三章 评标办法	25

评标办法前附表	25

1. 评标方法	28

2. 评审标准	28

3. 评标程序	28

4.附件	30

第四章 合同条款及格式	41

第一部分 合同协议书	42

第二部分 中标通知书	44

第三部分 通用合同条款	45

第四部分 专用合同条款	53

第五部分 合同价格汇总表	77

第六部分 合同附件	84

第七部分 技术规格书	94

第八部分 投标文件	95

第九部分 投标文件	96

第十部分 招标文件	97

第十一部分 其他文件（若有）	98

第五章 通用技术要求	99

1.概述	99

2.总体要求	100

3.供货范围及工期要求	100

4.项目管理	100

5.责任范围	102

6.质量保证	109

7.技术服务	113

8.检验和验收	117

9.技术文件及图纸	118

10.文件资料的交付	119

第六章 专用技术要求	122

1.标准与规范	122

2.适用范围	123

第七章 投标文件格式	131

第一册  投标函及投标函附录格式	133

第二册  商务部分格式	148

第三册  资格审查部分格式	159

第四册  技术部分格式	180

# 招标公告

重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）

35kV电力电缆35DLDL-03包

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）已由重庆市政府主管部门批准建设，项目业主为重庆市轨道交通（集团）有限公司，BT承办人为中国中铁股份有限公司，项目管理单位为中铁重庆地铁建设指挥部，招标人为中铁二局集团电务工程有限公司。项目为BT模式，资金由中国中铁股份有限公司自筹，项目出资比例为100%。本招标项目重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）35kV电力电缆已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆五号线一期工程（园博中心～跳蹬）沿线。

2.2 项目概况及规模

重庆市轨道交通五号线一期(园博中心～跳蹬)工程起于园博中心站，由北向南下穿金渝大道、金州大道后转至金开大道路中，经人和、幸福广场、冉家坝、大龙山、大石坝，在红岩村跨嘉陵江后经歇台子、石桥铺、巴山、创业大道、规划的铁路重庆西客站、华岩寺后，线路沿华龙大道向西延伸，经任和场、石龙止于跳蹬。线路全长39.75km：其中地下线长31.18km，高架线长8.12km，地面线及过渡段长0.45km。共设车站25座，其中地下站20座，高架站5座，（其中红岩村站、重庆西站由其他代建，冉家坝站、大龙山站局部改造)；设中梁山车辆段一座，位于华岩新城站至跳蹬站区间东侧，规划用地约76.7公顷；设大竹林停车场一座，位于幸福广场站东侧，占面积约8公顷；设高庙村、华岩寺两座主变电所。共设置19座牵引变电所（正线设置18座，中梁山车辆段1座）；7座降压变电所，1座跟随所。

2.3 招标范围

此次招标范围包括重庆市轨道交通五号线一期(园博中心～跳蹬)工程环网电缆用35kV电力电缆采购及伴随服务、备品备件、安装督导、系统调试、大联调、空载试运行等。

2.4 本工程计划工期：2018年2月-2019年8月，具体供货时间以下达的排产通知为准。因其他工程项目干涉，本项目可能会分段运营，导致供货周期延长，此部分风险由投标人自行承担。

2.5 标段划分：设备标包划分如下表所示。

| 项目名称 | 标段划分 | 标包号 | 标包物资信息 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| 重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心－跳蹬) | 本次招标为一个包件 | 35DLDL-03 | 35kV电力电缆 | AC35kV1×240mm2 | 米 | 93780 | 环网用 |
|  |  |  | 35kV电力电缆 | AC35kV1×150mm2 | 米 | 58140 | 环网用 |

## 3. 投标人资格要求

3.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目投标。

3.2 本次招标不接受联合体、代理商投标。

3.3 本项目投标人资格审查方式：资格后审。

3.4 投标人必须是在中华人民共和国大陆境内(不含港、澳、台地区)注册的独立法人；注册资金须在1亿元人民币及以上(或等值外币，按开标当日中国人民银行外汇中间价换算)；提供有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书(三证合一同等有效)。

3.5 投标人须提供以下内容资料

（1）已取得有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书且在有效期内；

（2）已取得有效的ISO14000系列环境管理体系认证证书且在有效期内；

（3）已取得有效的ISO18000系列职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内；

（4）已取得与本次招标物{35kV（AC35kV1×240mm2）电力电缆、35kV（AC35kV1×150mm2）电力电缆}相符的生产许可证且在有效期内，同时提供检测机构（第三方检测机构须通过中国考核合格检验实验室CAL、中国计量认证CMA的认证。）出具的有效型式试验报告且在有效期内。

3.6 投标人应具有2条及以上国内城市轨道交通相同电压等级的电缆的运行业绩。须附供货合同和使用单位出具的用户证明复印件。

3.7 提供2014年1月1日到2016年12月31日经会计事务所审计的财务报告及报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计报告复印件（加盖投标人鲜章），同时要求2014年、2015年、2016年，年平均产值达到20亿元及以上。

3.8 履约信用要求：2014年1月1日至投标文件递交截止时前没有以下情形

1、在其他项目物资设备投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态；

2、没有以骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；

3、不曾在合同中严重违约被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于被责令停产、停业及取消投标状态；

4、没有被中国铁路总公司（含原铁道部）、其他城市地铁（轨道）公司及中国中铁禁止投标仍

在禁止期内。

以上内容要求由投标人自行承诺，格式见第七章投标文件格式中相关内容。

3.9投标人备查原件见下表所示

|  | 备查原件明细表 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书(三证合一同等有效) |
| 2 | ISO9000系列质量管理体系认证证书； ISO14000系列环境管理体系认证证书； ISO18000系列职业健康安全管理体系认证证书； 本次投标35kV（AC35kV1×240mm2）电力电缆生产许可证及检测机构（第三方检测机构须通过中国考核合格检验实验室CAL、中国计量认证CMA的认证。）提供的型式试验报告 本次投标35kV（AC35kV1×150mm2）电力电缆生产许可证及检测机构（第三方检测机构须通过中国考核合格检验实验室CAL、中国计量认证CMA的认证。）提供的型式试验报告 |
| 3 | 国内城市轨道交通相同电压等级的电缆的运行业绩证明文件（包括：供货合同和使用单位出具的用户证明文件） |
| 4 | 法定代表人或委托代理人本人身份证和被授权代理人的授权委托书； |

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2017年12月26日起（北京时间，下同），投标人可登录《重庆市公共资源交易网》（www.cqggzy.com）直接下载获取招标文件、答疑补遗、最高限价通知等开标前的有关资料，不管潜在投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人已知晓并下载公布的所有招标文件资料，因不知晓或未下载公布的有关招标文件资料造成的后果，由投标人自行负责。

## 5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为2018年1月23日 10时 00 分，投标文件递交的地点为：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标·政府采购分中心（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A 栋）开标厅（具体开标厅详见一楼大厅当天指示牌）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《重庆市招标投标综合网》（http://www.cqzb.gov.cn/）、《重庆市公共资源交易网》（http://www.cqggzy.com）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：中铁二局集团电务工程有限公司

地址：重庆市渝北区杨柳北路9号力华科谷1栋公寓楼2楼

邮编：401120

联系人：周先生/王先生

电话：18030695510/13388991869

传真：023-63202639

招标代理机构：重庆联盛建设项目管理有限公司

地址：重庆市渝北区翠云云竹路

联系人：朱女士

电话：13650521665

传真：023-61896692

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：中铁二局集团电务工程有限公司 地址：重庆市北部新区杨柳北路9号力华科谷1栋公寓楼2楼 联系人：周先生/王先生 电话：18030695510/13388991869 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆联盛建设项目管理有限公司 地址：重庆市渝北区翠云云竹路 联系人：朱女士 电话：13650521665 传真：023-61896692 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）35kV电力电缆35DLDL-03包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）沿线 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 项目为BT模式，资金由中国中铁股份有限公司自筹。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金来源已经落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 此次招标范围包括重庆市轨道交通五号线一期(园博中心～跳蹬)工程环网电缆用35kV电力电缆采购及伴随服务、备品备件、安装督导、系统调试、大联调、空载试运行等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 本工程计划工期：2018年2月-2019年8月，具体供货时间以下达的排产通知为准。因其他工程项目干涉，本项目可能会分段运营，导致供货周期延长，此部分风险由投标人自行承担。 （1）现场交货：设备运送至用户指定地点，落地交货。 （2）交货时间：合同另行约定。 （3）合同签订后，全部设备应按约定时间交货及验收。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足国家有关质量及相关行业验收标准，并一次性验收合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 详见招标公告“投标人资格要求”。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体、代理商投标 | 不接受。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开投标预备会。 |
| 1.11 | 分包 | 严禁转包和违法分包。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许超过招标文件规定的偏离范围和幅度。本招标文件中打“★”内容投标人须完全响应，不得负偏离，否则作否决投标处理。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、补遗，公布的最高投标限价等。 |
| 2.2.1 | 投标人质疑招标文件的截止时间 | 质疑开始时间：公告发布之时 质疑结束时间：2018年1月3日 10 时 00 分 请各位投标人在质疑开始至结束时间内， 可在《重庆市公共资源交易网》（www.cqggzy.com）网上匿名质疑，并自行上传。 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件答疑的截止时间 | 答疑结束时间：2018年1月8日 17 时 00 分 请各位投标人在答疑开始至结束时间内，在《重庆市公共资源交易网》（http://www.cqggzy.com）网上自行下载。 |
| 2.2.3 | 招标人对招标文件进行补遗 | 补遗内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 投标人对招标文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 投标人对招标文件和答疑补遗有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人自收到异议之日起3日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式在《重庆市公共资源交易网》（http://www.cqggzy.com）网上发布。补遗内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，相应延后投标截止时间。 |
| 2.3 | 投标截止时间 | 2018年 1月23日 10 时 00 分（北京时间） |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 本工程的投标报价包含但不限于以下内容： （1）投标人的投标报价不得超过最高限价，否则否决投标处理。 （2）35kV电力电缆采购及相关服务等全部费用。主要包括所有设备材料、相关采购、制造、工厂试验、包装、保险、运输、装卸、交货、保管，现场试验、安装督导、调试、试运行、竣工验收、技术服务、备品备件、质量保证期的服务费用及物价波动风险等。 （3）投标人应对第二章投标人须知第1.3.1项招标范围内的所有工程内容进行报价，报价应涵盖为实施本工程而发生的所有成本和费用。考虑本工程总承包要求，以及明显或隐含的所有风险与责任，由此所发生的所有费用，以及按有关规定须缴纳的各种税费均应包含在报价中。此外，在履行合同中招标人将不再支付任何其他费用。 （4）投标人的设计联络、质量保证期服务费、本系统配合联合调试的相关工作项目、满足运营要求的设备标志标牌文件及图纸资料等所有费用均纳入服务费中报价，中标后不做调整。 （5）投标报价应是根据招标文件的要求及项目的实际需要完成所有工作的报价，漏项或缺项的项目已视为分摊到相关单价或合价或总价中，投标人漏项缺项的工作必须按招标人的要求完成。 （6）投标人应在适当的投标报价表上标明本合同拟提供的设备材料的单价、每个单项的小计、整个投标的总价，对设备的主要部件、主要系统必须列明制造商的名称及产地。 （7）投标人对每种设备、材料（同一规格、型号的同一设备、材料）只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价，也不允许采用汇总后赠送、优惠、打折的形式。 （8）对于合价包干项目，投标人应充分考虑各子项目的完整性，投标人必须对各子项目的完整性负责，并详细列出所有子项目的数量和单价，投标人所列数量如不满足现场技术要求的，投标人在合同执行中应无偿补足。投标人如将数个项目以一个总额标价，招标人有权视情况要求投标人将每项单价分列表示。 （9）对于进口部件的投标价格、签订合同时的价格和实际供货之间由于时间的变化而产生的汇率风险由投标人自行负担。 （10）投标人的投标报价须考虑并包含中国法律规定应缴纳的一切税费和其他相关费用，包含进口设备的进口关税和进口环节增值税，以及进口货物的报关、清关等费用。投标人应自行了解中华人民共和国的税收政策，承担税率变化的风险。招标人不向投标人支付由于中华人民共和国税收政策变化而引起的额外费用。 （11）投标人必须保证中标后按照招标文件和发包人的要求保证培训质量，使得最终用户的相关技术人员完全掌握设备的操作和维护，投标人必须保证中标后按照招标文件和发包人的要求履行质量保证期的服务，且培训费和质量保证期服务费已包含在投标报价中。 （12）投标人应严格按照招标文件中提供的报价格式进行报价；招标人在招标文件中提供的各设备数量非履约过程中最终实际数量，发包人有调整的权利，但投标人所报单价除合同另有约定外，不予调整，投标人必须按此单价完成其服务。 （13）投标人设备运输险由投标人自行投保，保险费由投标人承担支付，并包含在所报的总额价中，不单独报价。 （14）本工程受其他工程影响，分段开通，相关分段开通方案、接入、措施及有关其他要求一并纳入本工程范围内承担、负责，费用不做调整，投标人需充分考虑，此部分风险由投标人自行承担。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 1.投标保证金交款形式及要求：投标人从基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2.投标保证金金额：35万元整（人民币） 3．投标保证金收款单位： 投标保证金指定账户如下： 详见附表----投标保证金账户信息和基本账户登记说明. 由投标人自行选择将投标保证金汇入上述所列帐户的其中1个帐户中。 4.投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）35kV电力电缆35DLDL-03包投标保证金”。(可简写为“五号线35kV电力电缆35DLDL-03包保证金”) 5、投标保证金有效期为90天。 6、未在重庆市公共资源交易中心机电设备招投标·政府采购分中心办理过银行基本帐户登记的投标人，应提前持投标人银行基本帐户开户许可证、“投标单位银行基本帐户登记表”到交易中心办理银行基本帐户登记手续。“投标单位银行基本帐户登记表”在（http://www.cqggzy.com）下载。未提前办理银行基本帐户登记手续的，请在开标时携带投标人银行基本帐户开户许可证（原件）或复印件加盖投标单位公章备验。 二、投标保证金的退还 未中标人的投标保证金的退还：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标·政府采购分中心收到招标人在中标通知书发出后递交的投标保证金退还意见书后，向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金至投标人交款账户；无需投标人办理退款手续。 中标人和中标候选人的投标保证金的退还：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标·政府采购分中心收到招标人与中标人签订的合同副本原件和招标人投标保证金退还意见书后，向中标人和其他中标候选人退还投标保证金至投标人交款账户;无需投标人办理退款手续。 特别提醒：投标保证金来款账户应与投标人在交易中心登记的银行基本账户资料一致，当不一致或未在交易中心登记基本账户的，须在开标现场提供基本账户开户许可证及投标保证金进账单复印件（加盖鲜章）等有效证明材料供评标委员会核验，表明从其基本账户缴纳了足额保证金并到账，否则其投标文件将被评标委员会否决。 无论何种原因，未在招标文件规定时间内，按招标文件要求足额将投标保证金由投标人基本账户汇入招标文件指定账户的，其投标文件均视为无效，评标委员会将否决其投标。 [提示：投标保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心机电设备招投标·政府采购分中心指定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心机电设备招投标·政府采购分中心，联系电话023-67706491。]。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 投标人随身携带本投标人须知第1.4.1项所有复印件或扫描件的原件备查。 |
| 3.5 | 近年完成的类似项目的 年份要求 | 2012年1月1日至投标截止时间止。 |
| 3.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2014年1月1日至投标截止时间止。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许，投标人不得递交备选投标方案。 |
| 3.7.3 | 投标文件副本份数 | （1）正本1份、副本4份。 （2）投标文件副本应由其正本复制（复印）而成（包括证明文件），不强制要求鲜章。当副本和正本不一致时，以正本为准。每一份投标文件上均对应应标注“正本”或“副本”字样。 （3）投标人需以U盘形式提交投标文件的配套电子文档1套。所有电子文件不能采用压缩处理，必须保证能够正常读取。 （4）投标人中标后，另行提供副本5份。 |
| 3.7.4 | 投标文件格式、装订要求 | 一、投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件对招标文件条款的响应，必须按招标文件规定的格式逐条填写。 二、投标文件应用不褪色的材料，采用A4纸型打印，并使用版式装订（图纸除外。装订图纸时须折叠成A4版式装订）。 三、投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子版与纸质文件不一致时，以纸制文件为准。 四、本招标项目采用明标评审，应将投标文件第一册《投标函》、第二册《商务文件》、第三册《资格审查文件》、第四册《技术文件》分别装订成册。 （1）投标文件第一册《投标函》的装订要求 应按照第七章格式装订成册，逐页标注页码，并编制目录。 （2）投标文件第二册《商务文件》的装订要求 应按照第七章格式装订成册，逐页标注页码，并编制目录。 （3）投标文件第三册《资格审查文件》的装订要求 应按照第七章格式装订成册，逐页标注页码，并编制目录。 （4）投标文件第四册《技术文件》的装订要求 应按照第七章格式装订成册，逐页标注页码，并编制目录。 （5）印刷品、宣传资料等投标人认为需要提供的资料。 |
| 3.7.5 | 签字盖章要求 | （1）投标文件正本应由投标人的法定代表人或其委托代理人在所有要求签字的地方签字，投标文件由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 （2）投标文件正本所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由法定代表人或其委托代理人本人亲笔手书签字（包括姓和名）不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （3）投标文件正本所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）鲜章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （4）投标文件中要求法定代表人或其委托代理人签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | （1）投标文件的正本和副本应分开包装，正本一个包装，副本一个包装。投标人应将电子版投标文件(U盘)封装在正本包装袋内（U盘上粘贴标签并标注投标人名称并加盖投标人公章）。 （2）每一个包装都应密封完好，并在封套的封口处加盖投标人的单位章（鲜章）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标项目名称、招标编号/标包号和投标人全称，注明“在 年 月 日 时 分前不得开启”字样，密封处应由投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人公章（鲜章）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 接收投标资料开始时间：2018年1月23日9 时00分 接收投标资料截止时间：2018年1月23日10时00分 重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A 栋）开标厅（具体开标厅详见一楼大厅当天指示牌。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年1月23日10时00分 开标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A 栋）开标厅（具体开标厅详见一楼大厅当天指示牌。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 现场展示并核查投标保证金的缴纳情况，对存在未在规定时间将投标保证金打入指定账户，以及涉及投标保证金的其他有效性问题的，进行如实记录，交由评标委员会评审； 5. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认； 6. 公布最高限价； 7. 开启投标文件顺序：随机开启； 8. 按照宣布的开标顺序当众开标；公布投标人名称、投标报价、质量标准、工期、投标有效期及其他内容并记录在案； 9. 投标人代表、招标人代表、监督人员、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 10. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人按法律法规及相关规定依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低的1至3名为中标候选人。 |
| 7.2 | 评标及中标结果公示 | 评标结束后将在重庆市招标投标综合网、《重庆市公共资源交易网》（http://www.cqggzy.com）上进行评标及中标结果公示，请各投标单位自行查询。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | （1）履约担保=中标价（扣除招标人暂定部分）×10%。 （2）履约担保可以以现金或银行履约保函的形式缴纳。 （3）履约担保投交截止时间：合同签订时。以银行履约保函的形式缴纳履约担保时，银行履约保函的格式必须满足合同条款及格式的要求；以银行转帐方式缴纳履约担保时，银行帐户以合同协议书中的银行帐户一致。 退还时间：竣工验收合格并签发竣工验收报告15个工作日内，招标人向投标人无息退还。 |
| 8.1 | 重新招标 | （1）按投标人须知第8.1（1）执行； （2）按投标人须知第8.1（2）执行。 |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 最高限价 | 本次招标采购项目设置最高限价, 最高投标限价为 元，其中材料费 元，备品备件费 元，最高限价在投标截止日期前15日发布。投标人的投标报价不得超出最高限价，投标报价超过最高限价作否决投标处理。 |
| 10.2 | 招标文件费 | 招标文件费用（现金）1000元/套，由投标人在投标文件递交现场向招标代理机构缴纳，招标文件费用一旦缴纳概不退还。未缴纳招标文件费用的，视为放弃投标资格，其投标文件将不被接受。 |
| 10.3 | 交易服务费 | 由中标单位全额缴纳。 按照重庆市物价局渝价〔2016〕232号文件规定，重庆联合产权交易所集团股份有限公司将向中标人收取交易服务费。 交易服务收费标准：按照重庆物价局渝价〔2016〕232号文件规定执行。各投标人在投标报价时应综合考虑此项费用并纳入投标总价中，不单列。 |
| 10.4 | 招标代理费 | 本工程招标代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）中货物招标的计费标准计列，由中标人领取中标通知书时全额支付给招标代理机构。各投标人在投标报价时应综合考虑此项费用并纳入投标总价中，不单列。 |
| 10.5 | 关于原件备查 | 投标人须随身携带1）法定代表人或委托代理人本人身份证原件和被授权代理人的授权委托书原件；2）加盖有投标人鲜章的投标保证金银行入账单复印件；3）加盖有投标人鲜章的基本账户开户许可证复印件。 2、投标人应将招标文件中要求原件备查的原件统一封装成一袋，并在大袋封面上粘贴资料原件清单明细。 3、在对投标文件进行评审时，评标委员会可视评标需要对投标人提供的原件进行核查。 4、若评标委员会需要核查原件而投标人没有提供，则投标文件中相应资料将不作为评审依据。 5、投标人备查原件详见详见招标公告“投标人资格要求” |
| 10.6 | 澄清、修改文件解释顺序 | 对招标文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处，以日期在后的澄清或补遗为准。 |
| 10.7 | 低于成本价 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标人的投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作为否决投标处理。 某投标人的报价（总价）明显低于其他投标报价的评审方法： （1）评标委员会应当向其发出澄清函，要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。 （2）评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作否决投标处理。持有异议的评标委员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 |
| 10.8 | 确定中标人 | 招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。 |
| 10.9 | 合同签订 | 招标人与中标人签订采购合同；结算手续由合同双方共同办理。 |
| 10.10 | 合同履行过程中物价波动引起的价格调整 | 不可以调整。在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格作价进行支付，即投标报价表中标明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整。 |
| 10.11 | 合同备案 | 合同按有关规定备案。 双方当事人就合同产生纠纷时，以备案的中标合同作为依据。 |
| 10.12 | 招标文件的解释 | 招标文件最终解释权在招标人 |
| 10.13 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“合同条款”、“技术要求”和“设备清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.14 | 招标数量说明 | 本次招标数量和规格是按照初步设计测算的，招标规格、数量不精确，具体以实际供货的规格、数量为准。 |
| 10.15 | 质疑投诉 | 一、评标结束后，招标人将按有关规定对评标结果进行公示，投标人可在公示期内对本次招投标活动提出书面异议。超出公示期提出的异议，招标人不予受理。 二、对招标文件、开标和评标结果有异议的，投诉人应当以书面形式向招标人提出异议。 三、提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议或投诉人的主体必须为法人，异议书必须由其法定代表人和委托代理人签字并加盖单位公章。 如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 四、异议人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，其请求和主张不予支持。 五、异议人不得虚假投诉、恶意投诉，不得以异议投诉为名排挤竞争对手，阻碍招标投标活动的正常进行。 六、异议或投诉人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信： （1）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息； （2）应当保密的投标文件； （3）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况； （4）其他依法应当保密的信息和资料。 七、有下列情形之一的异议或投诉，不予受理： （1）异议或投诉人不是相关受益人； （2）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证； （3）未署异议人真实姓名、签字和有效联系方式； （4）未经法定代表人签字并加盖公章； （5）不在异议期内的； （6）已对异议事项做出答复的。 八、招标人根据调查和取证情况，核实异议事项，按照下列规定作出处理决定： （1）异议缺乏事实根据或者法律依据，或者提供的证据或者线索属于第六条规定情形的，不予支持； （2）异议情况属实，招标投标活动确实存在违法行为，依据招标投标法、招标投标法实施条例、重庆市招标投标条例及其他法规、规章作出处理。 九、一经招标人查实，异议或投诉事项不成立，招标人可根据实际情况，视其属于恶意质疑或投诉，干扰正常的招投标活动。对于属于恶意质疑或投诉的，招标人将把异议人列入重庆轨道交通招标采购的诚信黑名单，禁止其参与今后重庆轨道交通项目的投标。 在处理异议过程中，其他相关程序应暂停，异议处理时效同时暂停。 |

## 1. 总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标采购。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本次招标项目的资质条件。

（1）营业执照要求：见投标人须知前附表；

（2）质量保证要求：见投标人须知前附表；

（3）供货业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）财务状况要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  若投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段提供工程前期设计、咨询，或为本标段的施工单位；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业或被暂停或取消投标资格的；

（10）处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况的；

（11）财产被接管或冻结或处于破产状态的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目投标；

（13）两个以上申请人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目投标；

（14）法律法规规定的其他情况。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密及知识产权

1.6.1  参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6.2  投标人应保证其拥有所投货物的知识产权，并保证招标人在中华人民共和国使用采购的货物或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的异议、起诉及索赔。

1.6.3  投标报价应包括所有应支付的以及对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税等费用。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

不召开投标预备会。

### 1.11  分包

见投标人须知前附表。

### 1.12  偏离

不允许超过招标文件规定的偏离范围和幅度。招标文件中打“★”的内容投标人必须完全响应，不得负偏离，否则按否决投标处理。

## 2. 招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）第一章 招标公告；

（2）第二章 投标人须知；

（3）第三章 评标办法；

（4）第四章 合同条款及格式；

（5）第五章 通用技术要求；

（6）第六章 专用技术要求；

（7）第七章 投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10项、第2.2项和第2.3项对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在《重庆市公共资源交易网》（http://www.cqggzy.com）提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在《重庆市公共资源交易网》（http://www.cqggzy.com）上提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在《重庆市公共资源交易网》（http://www.cqggzy.com）公开发布，投标人自主下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  招标人对招标文件的，补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.2.4  投标人对招标文件和答疑补遗仍有疑问的，可于投标截止时间10日前，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人应将答复以补遗的形式在《重庆市公共资源交易网》（http://www.cqggzy.com）发布。补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

### 2.3 投标截止时间

自招标文件发出之日起至投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间，最短不得少于20日。

## 3. 投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1  投标文件由第一册《投标函》、第二册《商务文件》、第三册《资格审查文件》、第四册《技术文件》组成，投标人应分别编制投标文件。

3.1.2  招标文件第七章如有规定格式的，投标人使用招标文件中的规定格式编制投标文件(表格可按同样格式扩展和复制)；未有规定格式的，投标人可自行编制。

3.1.3  第一册《投标函》包括但不限于以下内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权委托书

（4）投标保证金

①保证金银行汇款回单

②投标人基本帐户开户许可证

（5）商务条款偏离表

（6）技术条款偏离表

3.1.4  第二册《商务文件》包括但不限于以下内容：

（1）投标报价汇总表

（2）设备/材料投标报价明细表

（3）伴随服务投标报价明细表

（4）备品备件投标报价明细表

（5）设备单价分析表

（6）报价承诺书

3.1.5  第三册《资格审查文件》包括但不限于以下内容：

（1）投标人基本情况

①投标人基本情况一览表

②投标人营业执照、组织机构代码证、税务登记证

（2）投标人质量体系

①质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书

②生产许可证

③产品型式试验报告

（3）投标人近年已完业绩

①投标人近年已完业绩汇总表

②投标人近年已完业绩证明文件

（4）投标人近三年财务状况

①投标人近三年财务状况汇总表

②投标人近三年财务状况证明文件

（5）履约信用及其他

①投标人履约信用承诺书

②投标人近三年受到诉讼情况说明书

③投标人对竞争情谈判文件内容和合同条款内容无保留声明书

（6）投标人拟投入的项目管理人员

①投标人拟投入的项目管理人员汇总表

②投标人拟投入的项目管理人员证明材料

（7）投标人自行提供的其他材料

①生产供货能力承诺书

3.1.6  第四册《技术文件》

（1）技术条款偏离表

（2）技术文件逐条响应文件

（3）项目实施方案(包括但不限于以下内容)

①项目实施进度计划及保障措施

②设计联络实施方案

③设备监造大纲及方案

④出厂试验大纲

⑤工厂培训、现场培训大纲

⑥质量保证体系

（4）售后服务方案

①售后服务保障方案

②质保期服务方案

③质保期后服务方案

（5）生产保供方案

（6）投标人自行编制的其他内容

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按招标文件第七章第二册商务部分投标报价说明及各报价表格填写相应报价表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第七章第二册商务部分各报价表格中的相应报价，此修改应符合本章第4.3项的有关要求。

3.2.3  本招标项目最高限价：最高限价及公布时间详见投标人须知前附表10.1，凡超出本工程最高限价的投标报价，其投标文件将按否决投标处理。

3.2.4  本招标项目只允许有一个投标报价。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）经查实，若投标人在投标过程中采取提供虚假资料等不当手段骗取投标（或中标）资格的，其投标（或中标）资格将被取消，其投标保证金不予退还，并将依法追究其因提供虚假资料骗取投标（或中标）资格的责任。对招标人造成经济损失的，投标人还须赔偿招标人相关损失。

（4）法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.5  资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足

本章第 1.4.1款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1  营业执照要求：应提供有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书(三证合一同等有效)等材料的复印件。

3.5.2  质量保证要求：应提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；提供有效的ISO14000系列环境管理体系认证证书；提供有效的ISO18000系列职业健康安全管理体系认证证书；提供有效的生产许可证；具有检验资质机构提供的有效型式试验报告。

3.5.3  供货业绩要求：应提供国内城市轨道交通相同电压等级的电缆的供货业绩的合同和用户证明。具体年份要求见投标人须知前附表

3.5.4  财务状况要求：应提供经会计师事务所或审计机构审计的2014、2015、2016年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计报告的复印件。

3.5.5  履约信用及其他要求：格式见第七章投标文件格式中相关内容。

3.5.6  项目管理人员要求：格式见第七章投标文件格式中相关内容。

### 3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件正、副本见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件具体格式、装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.5  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，所有要求签字盖章的地方由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。具体详见投标人须知前附表3.7.5项签字盖章要求。

## 4. 投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，否则，其后果由投标人自行负责。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.5项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第4.1.1条、第4.1.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第2.3项规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（4）现场展示并核查投标保证金的缴纳情况，对存在未在规定时间将投标保证金打入指定账户，以及涉及投标保证金的其他有效性问题的，进行如实记录，交由评标委员会评审；

（5）密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认；

（6）公布最高限价；

（7）开启投标文件顺序：随机开启；

（8）按照宣布的开标顺序当众开标；公布投标人名称、投标报价、质量标准、工期、投标有效期及其他内容并记录在案；

（9）投标人代表、招标人代表、监督人员、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

## 6. 评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标委员会由招标人按法律法规及相关规定依法组建，评标委员会的构成如本投标人须知前附表所示，评标工作由评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标公示及中标通知

评标结束后，中标结果将在《重庆市招标投标综合网》（http://www.cqzb.gov.cn/）、《重庆市公共资源交易网》（http://www.cqggzy.com）网站上公示三日，请各投标单位自行查询。在本章第3.3.1项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证上名称一致。 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合“投标人须知前附表”第3.7.3项规定。 |
|  |  | 投标文件格式、装订 | 符合“投标人须知前附表”第3.7.4项规定。 |
|  |  | 签字盖章 | 符合“投标人须知前附表”第3.7.5项规定 |
|  |  | 联合体、代理商投标人 | 本次招标不接受联合体、代理商。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人不是法定代表人的，委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 质量保证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 近三年财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其它要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标总报价 | 投标总报价不得高于招标人公布的最高限价。 |
|  |  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项和第五章、第六章技术要求的规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4项规定，并符合下列要求： （1）投标保证金为无条件担保； （2）投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； （3）投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； （4）投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价投标报价表 | 符合“投标文件格式”第二册商务文件给出的范围及数量，且投标报价不得高于招标人公布的最高限价，但也不低于投标人的企业成本。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“通用技术要求”、第六章“专用技术要求”的规定，且投标文件中载明的相关技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分各100分) | 商务部分：100分，权重0.1；技术部分：100分，权重0.5； 投标总报价：100分，权重0.4； 投标人得分＝商务部分得分*0.1+技术部分得分*0.5+报价总得分*0.4。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | （1）形式、资格、响应性评审合格且按照“报价评审的修正原则”计算确定各投标人的投标报价。 （2）认定投标人的投标报价是否低于成本价，低于成本价的投标人的投标文件将被否决，其投标报价不进入投标报价算术平均数的计算。 （3）当形式、资格、响应性评审合格且通过低于成本价认定审查的有效投标人超过6家（不含）时，去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值的95%作为投标总报价的评标基准价；当通过形式、资格、响应性评审及低于成本价认定审查的投标人不超过6家（含）时，计算所有投标人投标报价的算术平均数，该算术平均数的95%为评标基准价。投标报价的算术平均数以元为单位，保留到整数位。 |
| 2.2.3 | 投标总报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
|  | 允许偏差范围 | 不限 |
| 2.2.4(1) 商务评分标准 | 商务得分A,满分100分，权重0.1 | 详见附件3-4。 |
| 2.2.4(2) 技术评分标准 | 技术得分B,满分100分，权重0.5 | 详见附件3-3。 |
| 2.2.4(3) 投标报价评分标准 | 报价得分C,满分100分，权重0.4 | 一、评标委员会应只对形式、资格、响应性评审合格，且无重大偏差的投标人的报价进行报价评审。 二、投标报价的评审内容主要指对投标人投标总报价的评审。 三、评标委员会对投标报价进行校对、修正、审核、询问、评估、判断并打分。 四、报价评分计算规则如下： （1）投标报价=评标基准价时，报价得分(E)=100； （2）评标基准价＜投标报价≤评标基准价*1.05时，每增加1%扣0.8分，报价得分(E)=100－〔（b－a）/a〕×0.8×100； （3）评标基准价*1.05＜投标报价≤评标基准价*1.15时，每增加1%扣1.5分，报价得分(E)=100－4－〔（b－a）/a－0.05〕×1.5×100； （4）评标基准价*1.15＜投标报价时，每增加1%扣3分，报价得分(E)=100－19－〔（b－a）/a－0.15〕×3×100。 （5）评标基准价*0.95≤投标报价＜评标基准价时，每递减1%扣0.5分，报价得分(E)=100－〔（a－b）/a〕×0.5×100； （6）评标基准价*0.85≤投标报价＜评标基准价*0.95时，每递减1%扣1分，报价得分(E)=100－2.5－〔（a－b）/a－0.05〕×1×100； （7）投标报价＜评标基准价*0.85时，每递减1%扣3分，报价得分(E)=100－12.5－〔（a－b）/a－0.15〕×3×100。 注：a为评标基准价；b为投标报价。计算结果小数点保留两位，小数点第三位四舍五入。 |
| 2.2.5其他说明及要求 | （1）评审标准中，列举的第二章“投标人须知”某条、款、项、目的规定和要求，既包括“投标人须知”规定和要求，也包括“投标人须知”在前附表中补充和细化的规定和要求，下同。 （2）评标委员会如要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件进行核验的，投标人递交原件的时间不得超过15分钟，评标委员会成员三分之二以上认为投标人没有按评标委员会要求提交有关证明和证件的原件进行核验（没有在规定时间内提交或提交的有关证明和证件不符合要求），认定该项不符合相应的评审标准，其投标作否决投标处理。 （3）评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，投标人递交澄清或说明的时间不得超过30分钟。 评标委员会成员三分之二以上认为该投标人的澄清或说明，不符合招标文件要求的，作否决投标处理。 （4）评审“不存在本章第3.1.2项任何一种情形之一”：评审委员会没有发现投标人存在本章第3.1.2项任何一种情形之一的，评审结论为“符合”，发现投标人存在本章第3.1.2项任何一种情形之一的，评审结论为“不符合”。 评审结论为“不符合”的，要经评标委员会成员三分之二以上同意，并要详细、具体说明“不符合”的理由，附上相关的证据。 （5）评标程序： ①评标委员会按照本章2.1款进行初步评审,确定初步评审合格的投标人。 ②按2.2.4(2)对初步评审合格的投标人进行技术部分评分计算出技术部分得分后再按照2.2.4(1)对商务部分进行评分计算出商务部分得分。 ③按照本章第2.2.4(3)款中的投标总报价评分标准计算出投标总报价得分，并对各投标人的技术部分、商务部分、投标总价所得分值进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 ④如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表。

（2）技术评分标准：见评标办法前附表。

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会要求投标人必须提交本招标文件第二章“投标人须知”第1.4项和第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明，以便核验。评标委员会依据本章第2.1项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）不符合招标文件规定的其它实质性要求的

（4）打“★”号的条款有偏离的。

（5)投标文件存在重大偏离的；

（6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，综合单价包干项目以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；总价包干的项目以单价为准，调整合价中的数量，总价不变；

（3）综合单价包干项目，当设备清单单价与综合单价分析表不一致时，以设备数量清单单价为准；合价包干项目和以“项”为单位的项目，清单单价与单价分析表不一致时，以工程量清单中的合价为准。

（4）投标人报价如有漏项，则将其它投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整；调整后的价格作为投标人投标报价的基础。投标人如经评定为中标人，其漏项的费用应自行消化，不得增加费用，但必须按招标人、监理工程师或施工图要求完成该类工作内容。若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。

（5）按上述（1）-（4）条规则修正后的价格若高于投标价格，则投标报价以修正后价格为准，中标价以投标价为准；修正后价格若低于投标价，则投标报价以投标价为准，中标价以修正后价格为准。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2项规定的量化因素和分值进行打分。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 4.附件

### 附件3-1：初步评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 2.1.1 | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证上名称一致。 |  |
|  |  | 投标文件份数 | 符合“投标人须知前附表”第3.7.3项规定。 |  |
|  |  | 投标文件格式、装订 | 符合“投标人须知前附表”第3.7.4项规定。 |  |
|  |  | 签字盖章 | 符合“投标人须知前附表”第3.7.5项规定 |  |
|  |  | 联合体、代理商投标人 | 本次招标不接受联合体、代理商。 |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人不是法定代表人的，委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |  |
| 资格评审标准 | 2.1.2 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 质量保证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 近三年财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 履约信用 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 其它要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
| 响应性评审标准 | 2.1.3 | 投标总报价 | 投标总报价不得高于招标人公布的最高限价。 |  |
|  |  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |  |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |  |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项和第五章、第六章技术要求的规定。 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4项规定。 |  |
|  |  | 权利义务 | 投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |  |
|  |  | 已标价投标报价表 | 符合“投标文件格式”第二册商务文件给出的范围及数量，且投标报价不得高于招标人公布的最高限价，但也不低于投标人的企业成本。 |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章通用技术要求、第六章专用技术要求的规定 |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 评审结论（填写“合格”或“不合格”） |  |

1、评标委员对《形式、资格及响应性评审表》中的审查项目逐条进行审查，符合《形式、资格及响应性评审表》中“评审因素及标准”栏的内容要求，在其相应的结论栏内打“√”，不符合《形式、资格及响应性评审表》中“评审因素及标准”栏的内容要求，在其相应的结论栏内打“×”。

2、在评审结果栏中填写“合格”或“不合格”，《形式、资格及响应性评审表》中的审查项目只要有一项为“×”，则评审结果为不合格。

### 附件3-2：投标报价评分细则

一、价格评审

（1）评标委员会只对通过形式、资格、响应性评审后，且无重大偏差的投标人的报价进行报价评审。

（2）投标报价的评审内容主要指对投标人投标总报价的评审。

（3）投标报价评审,由评标委员会成员中经济专家对投标报价进行校对、修正、审核、询问、评估、判断,打分。

（4）基准价：

以通过形式评审、资格评审、响应性评审后的有效投标人的经评审的投标报价的算术平均数的95%为评标基准价（如投标人超过6家（不含）时，去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值的95%作为投标总报价的评标基准价；）。

（5）报价评分计算规则

以基准价为最优价，投标报价最优价得分为100分。

以“最优价”为招标基准来计算“投标报价”高于或低于该招标最优价的百分比，并按以下基准范围和档次分别扣分：X=投标报价/最优价

| 序号 | 投标报价 | 报价得分（满分100分） |
| --- | --- | --- |
| 第一种情况：投标报价=最优价 |
| 最优价=投标报价 | 得分100分 |
| 第二种情况：投标报价＞最优价 |
| 1 | 最优价<投标报价≤最优价×105% | 投标报价由低向高，得分从100分递减至96分。从最优价的100%开始，投标报价每向上增加1%，得分递减0.8分。 |
| 2 | 最优价×105%＜投标报价≤最优价×115% | 投标报价由低向高，得分从96分开始递减至81分。从最优价的105%开始，投标报价每向上增加1%，得分递减1.5分。 |
| 3 | 最优价×115%＜投标报价 | 投标报价由低向高，得分从81分开始递减。从最优价的115%开始，投标报价每向上增加1%，得分递减3分，直至扣至0分。 |
| 第三种情况：投标报价＜最优价 |
| 1 | 最优价×100%＞投标报价≥最优价×95% | 投标报价从高到低，得分从100分开始递减至97.5分，从最优价的100%开始，投标报价每向下递减1%，得分递减0.5分。 |
| 2 | 最优价×95%＞投标报价≥最优价×85% | 投标报价从高到低，得分从97.5分开始递减至87.5分，投标报价从最优价的95%开始，每向下递减1%，得分递减1分。 |
| 3 | 最优价×85%＞投标报价 | 投标报价从高到低，得分从87.5分开始递减，投标报价从最优价的85%开始，每向下递减1%，得分递减3分，直至扣至0分。 |

说明：(1)计算结果小数点保留两位，小数点第三位四舍五入。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其报价得分为零。

### 附件3-3：技术部分评分表

| 序号 | 评审内容 | 满分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 好（80-100）% | 中（60-80）% | 差（0-60）% |
| 一 | 通用技术部分评审 | 20 |  |  |  |
| 1 | 供货范围及工期要求 | 2 | 对工程概况、供货范围、总体要求理解准确且完全响应； 完全响应招标文件工期要求，并承诺无条件服务招标人对工期的调整。 | 对工程概况、供货范围、总体要求基本响应； 完全响应招标文件工期要求。 | 对工程概况、供货范围、总体要求部分条款不能响应； 不能完全响应招标文件工期要求。 |
| 2 | 项目管理 | 4 | 服从本项目项目管理，项目管理文件齐全、管理制度完善； 针对本项目实际情况成立项目管理机构，机构完善、职责明确； 配置专人负责项目计划管理，承诺项目进度计划完全满足招标人要求。 | 服从本项目项目管理，项目管理文件基本齐全、完善； 成立项目管理机构，机构基本完善、职责较为明确； 承诺视项目进度计划进展情形，可安排专人负责项目计划管理，承诺项目进度计划完全满足招标人要求。 | 基本服从本项目项目管理，部份项目管理文件不符合项目管理原则； 成立项目管理机构，机构配置不满足本项目实施需要； 未配置项目计划管理专员，对招标人的计划调整提出附加条件。 |
| 3 | 职责范围 | 2 | 明确招标要求责任划分； 承诺无论谁的责任，均不做出影响项目推进的举动。 | 承诺完全按招标文件明确责任。 | 按招标文件明确部分责任。 |
| 4 | 质量保证 | 2 | 承诺严格执行招标文件质量管理要求； 为提高本工程质量提出更好的建议措施。 | 承诺严格执行招标文件质量管理要求。 | 部分执行招标文件质量管理要求。 |
| 5 | 技术服务 | 4 | 完全响应招标文件技术服务要求； 制定有完善的设计联络、监造、出厂验收、培训方案。 | 完全响应招标文件技术服务要求； 制定的设计联络、监造、出厂验收、培训方案一般。 | 完全响应招标文件技术服务要求； 制定的设计联络、监造、出厂验收、培训方案较差。 |
| 6 | 检验和验收 | 4 | 提供国家权威机构出具的全套型式试验报告； 承诺项目的检验和验收满足招标文件要求并服从招标人统一管理。 | 提供国家权威机构出具的型式试验报告(试验项目满足招标文件要求)； 承诺项目的检验和验收满足招标文件要求并服从招标人统一管理。 | 提供国家权威机构出具的型式试验报告(试验项目与招标文件相比有漏项)； 承诺项目的检验和验收满足招标文件要求并服从招标人统一管理。 |
| 序号 | 评审内容 | 满分 | 评审标准 |
|  |  |  | 好（80-100）% | 中（60-80）% | 差（0-60）% |
| 7 | 技术文件 | 2 | 技术文件及图纸的编制满足招标文件的要求，服从招标人对技术文件提出合理的新的要求； 按招标文件的要求提供技术文件，承诺根据招标人的需要无条件补充技术文件数量及种类。 | 技术文件及图纸的编制满足招标文件的要求，对招标人提出合理的新的部分要求提出附加条件； 按招标文件的要求提供技术文件，承诺根据招标人的需要无条件补充技术文件数量及种类。 | 技术文件及图纸的编制满足招标文件的要求，对招标人提出合理的新的所有要求提出附加条件； 按招标文件的要求提供技术文件，承诺根据招标人的需要无条件补充技术文件数量及种类。 |
| 序号 | 评审内容 | 满分 | 评审标准 |
|  |  |  | 优【80-100）% | 良（60-80）% | 合格【60】% | 差【0】% |
| 二 | 专用技术条件 | 80 |  |  |  |  |
| 1 | 主要技术参数 | 45 | 所投产品主要技术参数有4项及以上优于招标文件要求。 | 所投产品主要技术参数有1至3项优于招标文件要求。 | 所投产品主要技术参数满足下列要求： 正常运行时导体最高温度（℃）； 短路时导体最高温度（℃）； 直流电阻(Ω/km)； 电缆载流量(A)； 导体短路电流(kA5s)； 局部放电(pc)； 金属屏蔽短路电流； 冲击耐受电压(kV)； 工频耐受电压(kV)； | 全部或部分不满足要求。 |
| 2 | 技术性能及要求 | 17 | 所投产品主要技术参数有3项及以上优于招标文件要求。 | 所投产品主要技术参数有1至2项优于招标文件要求。 | 所投产品主要技术参数满足下列要求： 燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于60%； 电缆燃烧时逸出气体的pH值不小于4.3； 电缆燃烧时导电率不大于10µs/mm； 燃烧时产生的卤酸气体逸出量不大于5mg/g； | 全部或部分不满足要求。 |
| 3 | 电缆结构性能要求 | 18 | 所投产品主要技术参数有4项及以上优于招标文件要求。 | 所投产品主要技术参数有1至3项优于招标文件要求。 | 所投产品主要技术参数满足下列要求： 紧压系数不小于0.90； 导体屏蔽层标称厚度不大于1mm； 最薄点厚度应不小于标称值的90%； 绝缘偏心度应不大于10%； 绝缘屏蔽层标称厚度不大于1mm； 铜带铠装厚度不小于0.12mm； 铜带铠装标称搭盖率为20%，最小搭盖率不小于15%； 护套最薄点厚度应不小于标称值的85%； | 全部或部分不满足要求。 |
|  |  | 100分 |  |  |  |

### 附件3-4：商务部分评分表

| 序号 | 评审内容 | 评分项目 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经会计事务所审计的2014、2015、2016年财务报表（原件备查）（满分20分） | 无亏损 | （20）分 |  |
|  |  | 1年亏损 | （10）分 |  |
|  |  | 2年及以上亏损 | （0）分 |  |
| 2 | 同类项目业绩 （满分50分） | 同类业绩满足招标公告第3条投标人资格要求的不得分，每增加1条国内城市轨道交通运行业绩加10分，每增加1条国内城市轨道交通供货业绩加5分，最高得50分。 | （10-50】分 |  |
| 3 | 生产供货能力承诺 （满分10分） | 提供承诺书，承诺接到排产供货通知后，到货时间天数最少的。 | （10）分 |  |
|  |  | 提供承诺书，承诺接到排产供货通知后，到货时间天数其他的。 | （1-5】分 |  |
|  |  | 未提供提供承诺书，承诺接到排产供货通知后，到货时间天数最多的。 | （0）分 |  |
| 4 | 项目管理团队 （满分10分） | 拟任本项目的项目负责人，近5年至少担任过2项城市轨道交通项目负责人或技术负责人； 拟任本项目的项目技术负责人，近5年至少担任过2项城市轨道交通项目技术负责人； 拟任本项目的现场服务团队，人员不少于2人；人员为投标人企业员工，工作时间不少于3年；熟悉所投产品，有2年及以上现场服务工作经验； | 投标文件中明确相关人员，相关业绩证明资料齐全。 | （5-10】分 |  |
|  |  |  | 投标文件中明确相关人员，相关业绩证明资料不完整。 | （1-5】分 |  |
|  |  |  | 投标文件未明确相关人员或未提供相关业绩证明资料。 | （0）分 |  |
| 5 | 售后服务保障方案 （满分10分） | 为本项目制定有完善的售后服务保障方案。 | （5-10】分 |  |
|  |  | 售后服务保障方案一般。 | （1-5】分 |  |
|  |  | 未制定或售后服务保障方案差。 | （0）分 |  |
| 总分 | 满分100分 |  |  |

### 附件3-5：综合评估法否决投标情形一览表

| 条款名称 | 否决投标情形 |
| --- | --- |
| 投标保证金 | 未在规定时间内，按招标文件要求足额将投标保证金由投标人基本账户汇入招标文件指定账户的。 |
| 最高限价 | 投标人的投标报价超过最高限价的。 |
| 投标文件的式样和签署 | 1、投标文件未清晰地标有“正本”、“副本”的。 2、投标函、商务标、技术标、资格审查文件未统一采用A4纸的；技术标图纸未采用A3图幅的。 3、投标文件需填写的内容未打印或未使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写的；字迹模糊不易于辨认的。 4、投标文件电子文档载体上未张贴有显示投标人单位名称标签的。 5、凡投标文件格式中要求签字盖章的，未签字盖章的。 6、投标文件未用不褪色的材料书写或打印的。 7、投标人的法定代表人或其委托代理人未签字、盖单位公章的。 8、投标文件由委托代理人签字，而未附法定代表人签署的授权委托书的。 9、投标文件有涂改、行间插字或删除的情况，改动之处未加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认的。 |
| 投标文件的装订 | 投标文件的投标函、资格审查文件、技术标、商务标未按招标文件要求装订的。 |
| 评标程序及评标办法 | 1、投标文件未按投标人须知3.7.3第1-3条规定递交的。 2、第三章评标办法前附表附件3-1：“初步评审表”中有一项及以上不符合其评审标准的。 3、不符合招标文件规定的其它实质性要求的 4、打“★”号的条款有偏离的。 5、投标文件存在重大偏离的； 6、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 7、投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形的； 8、投标报价有算术错误的，评标委员会按评标程序3.1.3条对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的 |
| 详细评审 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者投标报价可能低于其个别成本且投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的。 |

注：①本一览表以外的情形，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人投标。

② 招标文件其他部分内容如与本一览表不一致，以本一览表为准。

# 合同条款及格式

重庆市轨道交通五号线一期工程

采购合同

（合同编号：          ）

买方：

卖方：

年      月

## 第一部分 合同协议书

| 招标编号： |  | 合同号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 买 方： |  |
| 卖 方： |  |

根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心～跳蹬)项目，                 设备第         包号（项目编号：               ）物资的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1、合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2、本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。

(1)本合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术规格书；

(6)投标文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

(7)招标文件；

(8)本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在前时间在后的为准。

3、本合同暂定总价为：

小写：人民币                 元整。

大写：人民币                 元整。

4、鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方保证全部按照本合同的规定向买方提供货物和服务，修补缺陷并承担合同约定全部责任和义务。

5、作为对所提供货物、安装督导和配套服务以及修补缺陷的报酬，在买方收到BT承办人相关款项后，按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

6、卖方保证按合同规定向买方提供符合合同要求的物资，买方保证按合同规定支付货款。

7、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，均以现行法律的规定作为补充。

8、对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方代表签字和加盖公章，其构成合同文件的一部分。

9、本合同正本一式        份，买卖双方各执         份，具有同等法律效力；副本        份，买方执        份，卖方执        份。

10、本合同自        年      月      日经买卖双方代表签字（正本需双方经办人每页小签）、加盖公章（包括骑缝章）后、并且在买方收到履约担保后生效。合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

| 买 方 全 称 | ：（单位盖章） | 卖 方 全 称 | ：（单位盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | ： | 地 址 | ： |
| 邮 编 | ： | 邮 编 | ： |
| 开户 行 名称 | ： | 开户 行 名称 | ： |
| 银 行 帐 号 | ： | 银 行 帐 号 | ： |
| 联 系 人 | ： | 联 系 人 | ： |
| 电 话 | ： | 电 话 | ： |
| 法定代表人或被授权代理人 | ： | 法定代表人或被授权代理人 | ： |
|  | 签 订 日 期： | 年 月 日 |
| （此页本行以下无内容） |

## 第二部分 中标通知书

## 第三部分 通用合同条款

根据《中华人民共和国合同法》及相关技术规范的规定，甲乙双方经友好协商，特签订以下合同条款，双方共同遵守。

### 1.定义

在合同中，有关名词和术语按下列解释：

1.1“合同”指买方和卖方之间达成的中标合同，包括合同协议书及所有的附件和所有提到的文件，对卖方与买方都具有约束力。

1.2“合同总价”指根据本合同规定卖方在完全履行合同义务后，买方应支付给卖方的价款。

1.3“物资”指根据本合同规定，卖方须向买方提供订货明细表中规定的一切物资。

1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定卖方应承担的其他义务。

1.5“买方”指“专用合同条款”中指明并与卖方签订合同的当事人。

1.6“卖方”指“专用合同条款”中指明并与买方签订合同的当事人。

1.7“施工单位”指“专用合同条款”中指明的，具体使用合同物资的单位。

1.8“建设项目”指投标人须知中所指的招标项目，具体项目名称在“专用合同条款”中指明。

1.9“监理单位”指“专用合同条款”中指明的，作为合同物资到达施工现场验收单位之一。

1.10“卖方代表”指卖方委派的负责与买方等相关单位联系的人员，具体人员在“专用合同条款”中指明。

1.11“天”指日历天。

1.12其他，在“专用合同条款”中补充。

### 2.标准和适用性

2.1本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

2.2除非技术规格书中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.合同文件和资料的使用

3.1没有买方书面同意，卖方不得应由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格书、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2没有买方书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第3.1款所列举的任何文件和资料。

3.3除了合同本身以外，合同条款第3.1款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

### 4.知识产权

4.1卖方应保证，买方使用本合同物资或物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，卖方应承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

### 5.联络

5.1买方负责督促和检查卖方的合同履行情况。

5.2卖方应按项目设卖方代表，负责物资生产、供货、质量检验、交接、调试、技术服务（含售后服务）等环节的业务协调以及与买方、施工单位等相关单位的联络，并在合同生效后10天内向买方书面提供卖方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

5.3卖方代表的变更、撤销应获得买方的书面认可。买方有权根据卖方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。卖方应根据5.2款的要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位前原卖方代表继续承担5.2款的职责。

### 6.计划和报告

6.1在中标合同签署后7天内或发货前30天，买方向卖方提出月供应需求计划（订单）。

6.2卖方收到月供应需求计划（订单）后2天内，卖方应向买方提交可行的生产、运输、供应方案。如买方认为需要调整，卖方应根据要求修改以上方案。

6.3卖方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向买方提交进度报告。进度报告应包括：

(1)生产供应安排计划；

(2)实际完成进度与计划完成进度的比较；

(3)如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。

### 7.检验、测试

7.1在交货前，卖方应按合同要求对物资的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面详细的检验，并出具一份证明物资符合规定的检验证书，此证书将作为付款和运营交接的初步证据，但不作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验定论。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

7.2检验和测试可以在卖方制造厂的所在地、交货地点或物资的最终目的地进行。如果在卖方制造厂的所在地进行，买方或其代表有权参加在交货之前对物资的检验与测试，卖方应免费提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

### 8.包装和标记

8.1卖方提供的全部物资均应按技术规格书规定进行包装，包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。

8.2物资的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定并符合买方的合理要求。

8.3由于货物包装不当或采取防范措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如因卖方原因造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的相应费用。

### 9.运输和保险

9.1卖方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险；如卖方负责安装的，则货物运抵现场现场移交后的保险责任仍由卖方负责。卖方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。

9.2物资运输途中的毁损、灭失的风险由卖方承担并由卖方与承运人、承保人办理理赔事宜。

9.3卖方应按买方约定组织供应，合同物资应在要求的时间前送达交货地点。

9.4卖方应在物资装车/船前24小时之内以传真形式将合同号、物资名称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知买方。

### 10.验收

10.1卖方应随同每批物资发运附两份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。

10.2物资运抵交货地点后，买卖双方及施工、监理单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对。如发现包装破损，应作出记录并立即检查，确认是否对物资本身造成损伤。如确认对物资本身造成了损伤，卖方应及时更换被损伤的物资，或者免费进行必要的补救以达到物资出厂的标准。

10.3物资经验收合格后，买方向卖方出具验收单据。此验收合格的单据不作为判定物资质量的依据。

10.4买方出具验收单据后，物资所有权转移给买方，但并不解除卖方对其物资应负的质量责任。

10.5买方有权对验收合格后的物资交有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，卖方应及时更换，或者根据买方要求对缺陷免费进行修复以满足技术规格的要求，并承担该部分检验费用。

10.6买方在物资到达最终目的地后对物资进行检验、测试及必要时拒绝接受物资的权利应不会因为物资在从卖方制造厂启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

### 11.伴随服务

11.1卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“专用合同条款”与技术规格书规定的附加服务（如果有的话）：

(1)实施或监督所供物资的现场组装和/或试运行；

(2)提供物资安装和/或维修所需的工具；

(3)为所供物资的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

(4)在双方商定的一定期限内对所供物资实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

(5)在卖方厂房和/或在现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

11.2卖方应提供合同条款/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

### 12.备品备件

12.1卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

(1)买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

(2)在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

(3)在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

12.2卖方应按照“专用合同条款”/技术规格书中的规定提供所需的备件。

### 13.合同结算和付款

13.1卖方按照合同规定在交货点验合格后，凭以下所列单证按月向买方结算货款。

(1)已交货物资的全额发票、运杂费发票及付款申请书；

(2)买方出具或认可的验收单据。

13.2买方收到13.1所列的单据，按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核，作为支付的依据。在扣除该批物资价值5% 的质量保函后，30天内向卖方支付该批物资的价款。

### 14.保证

14.1卖方向买方保证严格按合同要求提供合同物资和服务。

14.2卖方保证合同项下的所有物资是采用先进的工艺和合格的材料制成，提供的物资及其组件应是全新、未使用过的合格品，并完全符合技术规格书规定的质量、规格、性能和技术标准的要求。由于工艺或材料的问题而导致物资的任何缺陷，卖方对此负责。

14.3在“专用合同条款”约定的质量保证期内所发现的缺陷，由买方以书面形式通知卖方，卖方在收到通知后应在3天内到达现场并提出解决方案，及时给予免费维修或更换。

14.4卖方保证对由于生产制造及未交付买方前的原因造成物资的任何缺陷负责，卖方收到买方关于物资缺陷书面通知时，保证迅速进行缺陷修补、更换，其费用买方均不负责。

14.5卖方应保证其是合同所供货物的合法持有者，使买方免于因使用合同货物受到第三方侵权的诉讼。如买方因使用合同货物受到第三方的诉讼，卖方应在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼并赔偿买方由此遭受的任何费用和损失。

### 15.质量保证

15.1卖方应对所提供物资的质量负责。

15.2在质量保证期内，卖方提供合同约定的服务，发生的费用已包含在本合同金额中。

15.3卖方已全部履行完合同义务的，买方在在质量保证期满后三个月内不计息按规定返还质量保函。如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保函待纠纷最终解决后30天内付清。但质量保函的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。

15.4卖方在合同物资质量保证期外但在寿命期内提供的其他服务，费用由买卖双方商定。

15.5监造

15.5.1买方对“专用合同条款”指明的物资实施驻厂监造。

15.5.2买方应安排监造人员就产品从原材料到产成品的全部生产工艺及检测过程实施驻厂监造。

15.5.3驻厂监造人员根据本合同对物资制造的质量保障体系、原材料及外购件的采购质量、产品工艺方案与工序质量控制计划、关键工序控制点设置情况、质量检验与试验的设备仪器、包装技术方法与贮存场所、检查与分析质量记录等实施检查监督，卖方须给予全面的配合，并提供监造工作条件。

15.5.4监造物资通过卖方检验合格，并其合格证书经驻厂监造人员加盖监造专用章之后方可发往施工工地，卖方在履行合同期间如对驻厂监造人员的工作有不同意见，可向买方反映，通过买方协调解决。

### 16.变更及合同修改

16.1一般情况下合同约定内容不予调整。在合同执行过程中，如买方按实际需要须对合同规格、数量、交货地点和交货期进行调整，可依据工程进度提前30天书面向卖方发出变更通知，卖方应予执行。发生调整的，买卖双方应签订补充协议。

16.2如果数量发生变化，根据合同约定的价格调整合同金额。

16.3如果交货地点发生变化，根据运输里程和运输单价重新计算运杂费，并相应调整合同金额。

16.4因工程实际原因导致规格发生变化，买卖双方应按照本包件内相同规格的出厂单价确定出厂单价。

16.5买方要求调整物资规格、数量或者变更交货地点的，卖方可以申请延长履约时间并书面通知买方，买方同意后执行。

### 17.分包、转包

17.1在没有买方事先书面许可的情况下，卖方不能分包、转包。

### 18.索赔

18.1如果卖方未履行其在合同下所应承担的责任和义务，买方可向卖方提出索赔，卖方同意按下列一种或两种结合起来的方式承担赔偿事宜。

(1)卖方同意退货并将货款退还给买方，并承担由此产生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、退回物资所发生的其他费用以及违约扣款；

(2)用符合合同规定的新物资更换或修复有缺陷的物资，卖方应承担更换和修复发生的一切费用和风险。如果该缺陷出现在质量保证期内，则同时延长所更换或修复物资的质量保证期。

18.2只要买方的索赔通知是在质量保证期满后第30日以前提出的，索赔便应被认为是有效的。

18.3若卖方在收到买方索赔通知后20天内未予回复，该索赔要求应视为被卖方接受。

18.4若卖方未能按18.1款规定方式在约定时间内消除质量缺陷，买方可自行采取措施消除该质量缺陷，由此而产生的一切费用由卖方承担。

### 19.误期赔偿费

19.1在合同有效期内，若卖方执行合同遇到无法按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并书面确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。

19.2除合同条款第16.6、19.1款约定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，在不影响买方行使合同项下的其他补救措施的情况下，买方有权从应付货款、履约保函中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交物资交货价或未提供服务的服务费用的百分之一计扣，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第20条的约定终止合同。

### 20.终止合同

20.1在买方对卖方下列任一违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

20.1.1如果卖方未能在合同约定的期限内或根据合同条款第16.6、19.1款的约定同意延长的期限内提供部分或全部物资，且在买方提出改正要求的时限内仍未履行；

20.1.2如果卖方未能履行合同约定的包括但不限于第16.1款等其他义务；

20.1.3如果买方有充分依据证明卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为即属于下述定义条件：

(1)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在合同实施过程中的行为；

(2)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

20.2第22.1款不可抗力事件的情况下的合同终止应按照第20.3款规定办理。

20.3如果买方根据上述第20.1款的约定，终止了部分或全部合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交物资类似的物资或服务，卖方应承担买方因购买类似物资或服务而产生的额外支出。在终止部分合同情况下，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

### 21.履约担保

21.1卖方应在“专用合同条款”约定的方式和时间内向买方提交履约担保，履约担保用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

21.2履约保函的有效期为合同物资最后一批交货验收后一个月。

21.3履约保函在竣工验收合格并签发竣工验收报告15个工作日内无息退还。

21.4履约保函因卖方原因导致竣工验收时间延长，其履约保函有效期应相应延长。

21.5发生下列之一者，则不予退还履约保函：

(1)卖方发生20.1款所列的违约行为之一而完全终止合同；

(2)卖方不履行实质性的投标承诺。

21.6履约保函的退还或不予退还并不免除卖方对已交付物资的质量保证责任。

### 22.不可抗力

22.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后14日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

22.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。

22.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过15日，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

### 23.税费

23.1按中华人民共和国相关税法征收的与卖方合同执行有关的一切税费由卖方支付。

### 24.争议的解决

24.1执行合同过程中出现争议时，买卖双方应本着公平、合理的原则及时友好协商解决。如在60天内未能解决，应提交买方所在地的仲裁机构解决。仲裁结果为争议的最终解决方案，对买卖双方均有约束力。

### 25.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 26.合同生效

26.1本合同文件于双方在合同协议书上签字时间起开始生效。

26.2下述合同附件为本合同文件不可分割的部分并与本合同文件具有同等效力：

(1)供货范围及单项价格表；

(2)技术规格书；

(3)交货批次及交货时间；

(4)履约保函。

### 27.其他

27.1买卖双方通过代表联络合同执行有关事宜，一切交往函电均应为书面形式。

(此页本行以下无内容)

## 第四部分 专用合同条款

下列专用合同条款是对通用合同条款的补充，并构成合同文件的组成部分。如果专用合条款与通用合同条款有矛盾的，解释权归买方所有。

### 1.定义

在通用合同条款第1条更改、增加以下内容：

1.3“物资”更改为：

指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、备品备件、专作工具、仪器仪表、软件、技术材料和相应材料等。

1.4“服务”更改为：

指根据合同规定卖方须承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于包装、运输、装卸、仓储、保险，以及其它的伴随服务，伴随服务包括但不限于设计、设计联络、安装指导、检验测试（含出厂验收）、调试、提供技术援助、接口管理、培训、试运行、试运营、项目管理、质量保证期服务和合同中规定的卖方须承担的其它义务。

1.13“双方”系指买方和卖方。

1.14“项目”系指卖方根据合同规定为买方提供的重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心～跳蹬)项目35kV电力电缆采购。

1.15“现场”系指买方指定的地点。

1.16“接口管理”是指在本合同执行过程中，卖方全面负责本物资以及与系统和其他专业（包括土建、轨道、通信、综合监控等）接口全过程的工作，负责与相关设备、专业签定接口协议，包括双方设计、安装、调试等方面的接口及职责范围，并共同完成接口方式、接口协议、交换信息内容等的谈判，签订接口协议和实施文件，并互提接口技术资料，所有内部和外部接口协议确认应提供一份给买方保存，直到完成接口并达到功能要求为止。

1.17“备品备件、专用工具及仪器仪表”系指卖方根据合同规定须向买方提供的用于质量保证期满后设备维护、更换、修复的零部件、材料、专用工具及仪器仪表。

1.18“责任”包括一切和任何费用、支出（包含专业和法律费用，其中包括律师费和仲裁或诉讼所需各项费用）、损害、伤害、损失、索赔、诉讼、要求、程序、诉因或责任（无论是直接的、间接的还是后果性的）。

1.19“税费”包括任何管辖区域过去、现在或将来的任何性质的税费、扣除或预扣以及与之有关的任何利息、滞纳金、罚金，而且，为避免产生疑义，其中包括但不限于中国境内所须缴纳的营业税、印花税、企业所得税、增值税。

1.20“技术文件”系指根据合同相关章节规定的所有技术方案、图纸、图样、标准、模型、操作和维修手册、电子文件等。

1.21“子系统调试”系指卖方对合同货物所有子系统进行调试、试验、功能验证，并通过买方或经买方委托的第三方对合同货物子系统所有的指标及功能进行认可。

1.21“系统调试”系是指卖方对合同货物所有子系统以及供电系统其它子系统性能的联合调试，测试和解决各系统间接口和存在问题，并通过买方或经买方委托的第三方对合同货物子系统所有的指标及功能进行认可。

1.22“综合联调”系指在144小时系统连续试验成功后，供电系统和轨道交通其他系统的联合调试。

1.23“预验收”系指合同货物在进行现场调试或综合联调后，由招标人或受招标人委托的机构、监理单位对本工程或部分工程、系统进行的初步验收。

1.24“试运行”系指在把轨道交通所有合同设备、系统及材料放在实际负荷环境中作为一个不可分割的系统进行检测，以查明合同中规定的要求是否达到要求。试运行时间为连续三个月。

1.25“竣工验收”系指合同货物各系统均已通过试运行考核，并且所存在的问题均整改完毕，由招标人组织，监理单位、设计单位、招标人参加的验收。

1.26“试运营”系指试运行合格，工程竣工验收备案，设备系统验收备案、交接完成后，申请通车试运营得到批准后可进行载客试运营1年，试运营期间对设备、设施运行情况和运营状况进行安全检测和综合调试，对相关系统进行进一步的完善。

1.27“质量保证期”系指货物自取得买方出具的竣工验收合格证书之日起24个月。

1.28“最终验收”系指合同质量保证期满后，买方对货物进行的检验、接收。

1.29“子系统调试报告”系指对系统所有的指标及功能进行的调试及检验合格后，由买方或经买方委托的第三方确认的调试报告。

1.30“综合联调完成报告”系指综合联调全部工作完成后，合同货物所有系统的各项性能指标均满足要求，完整实现本系统与供电系统内部及与供电系统外部其它系统之间的接口功能、性能，并由买方或经买方委托的第三方确认的综合联调报告。

1.31“预验收证书”系指全部货物经预验收合格并取得准用证后，由买方向卖方签发的证书。

1.32“竣工验收证书”系指本项目按照合同约定的内容完成，并经预验收、试运行检测合格、竣工验收等确认后，由买方向卖方签发的证书。

1.33“最终验收证书”系指所供货物经最终验收合格后，买方对整个项目质量无异议，由买方向卖方颁发的证书。

1.34“不可抗力”指合同条款第22条赋予的含义。

1.35“周”系指7个日历日。

1.36“月”系指日历月。

### 2.标准和适用性

在通用合同条款第2条更改、增加以下内容：

2.1条修改为：

货物及服务须符合合同条款和技术规格书中所述的标准：如果没有提及适用标准，则须符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是国际权威机构发布的最新版本的标准。

2.3卖方须免费向买方提供有关标准的文本。如果有关标准和文本不是中文，卖方须免费向买方提供中文的译本，并对中文译本的真实性、完整性、准确性负责。

2.4本条款适用于本合同条款其它部分未有规定或未被替代的范围。

### 3.合同文件和资料的使用

在通用合同条款第3条增加以下内容：

3.4卖方应根据合同规定的要求向买方提供所有技术文件，技术文件的具体内容包括但不限于技术规格书的规定，技术文件必须以纸质和电子文件两种方式提供，技术文件所使用的语言为中文。如果项目必需但合同又未作规定的，只有卖方才能提供的技术文件，卖方应立即向买方免费提供。如果买方收到技术文件后发现有遗漏、损坏或内容有差异，卖方收到买方书面通知后应立即更换。

3.5上述技术文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，保证买方能够正确进行货物安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试和使用。卖方应承担买方按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调整和使用致使系统和/或设备和/或其部件损坏所引起的赔偿责任。

3.6卖方须按买方有关整理档案的规范，负责编制整理合同项目所产生的档案，在竣工验收前向买方及相关档案管理部门移交。文件材料档案份数见技术规格书。买方接收了卖方完整的档案后应签署项目档案移交确认书。未能按时移交档案的，买方停止支付合同价款。

3.7卖方执行合同产生的电子版文件、图纸档案及纸质文件、图纸档案的知识产权属买方所有，未经买方书面许可，不得转让、提供第三方使用，不得用于本合同以外的其他用途；卖方执行合同需买方提供资料、信息及档案材料的，未经买方书面同意，卖方不能向第三方提供；否则引起的知识产权纠纷及保密责任，由卖方负责。

3.8提交的技术文件必须按合同附件规定时间交付，合同中未规定的技术文件项目以买方书面通知时间交付。技术文件延迟交付时，按合同条款第18条执行。因此导致工程的延误时，按合同条款第19条执行。

### 4.知识产权

在通用合同条款第4条更改、增加以下内容：

4.1条更改为：

卖方应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证买方在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权、计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。否则，由此而引起的所有责任及费用由卖方承担。

4.2买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需交纳任何形式的使用费（如有此类费用的话）。

### 5.联络

在通用合同条款第5条增加以下内容：

5.4在设备材料设计阶段，依据设计进程和时间表的要求，买方及业主将派技术人员进行设计联络。设计联络会议需经买方及业主评定通过后，方可认为此项工作完成。设计联络会议所达成的各种共识，只是买方为使卖方更好的理解买方提供的图纸和技术要求以及保护买方的利益而采取的工作程序安排，并不由此免除卖方对产品质量等在合同中规定的卖方的责任。卖方有责任向买方提供本工程所需设备图纸资料，并协助设计方完成施工设计。如果设计联络会议不能达到预期目的，买方有权临时增加设计联络会议，由此增加的所有费用被认为包含在合同价内。关键部件为进口产品的采购项目，应安排一次境外设计联络。设计联络会议的目的、内容、时间、地点、人数由双方共同确定。

### 6.计划和报告

在通用合同条款第6条更改、增加以下内容：

6.1条更改为：

卖方应该根据买方的供货进度要求，编制设备生产计划、运输及供货方案并报买方批准。

6.2条更改为：

买方有权根据施工生产进度对供货、交货期进行适当的调整，卖方需按买方的书面调整供货计划执行，并不得提出任何费用要求。

6.4合同签订后一个月内，卖方应根据买方提供的到货计划要求，提交相关生产计划、设备制造工艺方案等，并作为合同附件，便于买方委派人员进行检查。

### 7.检验、测试

在通用合同条款第7条更改、增加以下内容：

7.1条更改为：

买方或其代表有权检验和/或试验货物，以确认货物能符合合同规格的要求，并且除合同规定买方承担的费用外，不承担额外的费用。专用条款第7条和合同附件将说明买方要求进行的检验和试验，以及在何处进行这些检验和试验。买方将及时以书面形式把进行检验和/或试验的代表的身份情况通知卖方。

7.2条更改为：

检验和试验在卖方的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方的驻地进行，买方的检验员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

7.3如果任何被检验或试验的货物不能满足合同附件的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应无条件更换被拒绝的货物，以满足合同的技术要求。

7.4买方拥有在货物到达合同规定的交货地点后对货物进行检验、试验或必要时拒绝接受货物的权利，将不会因为货物在启运前通过了买方或其代表的检验、试验和认可而受到限制或放弃。

7.5检验

7.5.1总述

7.5.1.1合同项下卖方提供的所有货物必须按合同规定的程序进行检验和验收。合同货物只有通过该检验验收程序且达到合同规定的验收标准方能被买方接受。

7.5.1.2检验、试验和验收程序

合同项下货物的检验、试验和验收程序如下：

(1)出厂试验

(2)工厂验收试验

(3)到货检查

(4)开箱检查

(5)现场试验

(6)预验收

(7)最终验收

7.5.1.3凡合同规定在卖方和/或其分包商所在地进行检验时，卖方应提供为有效地进行检验所必需的服务、装置和仪器。

7.5.1.4如果检验、试验出现一部分或全部失败，买方有权选择下列任一处理方式：

(1)重新检验、试验直至合格为止；

(2)要求卖方对缺陷或缺点进行修正，然后重新检验、试验直至合格为止；

(3)当卖方已根据上述第2种方式的书面要求在合理时间内对缺陷或缺点进行修正但未成功时，按照专用条款第21条的规定处理。

无论买方选择上述何种方式，由此而发生的所有费用均由卖方负担。

7.5.1.5在具体实施合同附件规定的检验验收之前，卖方需提前1个月提交相应的试验计划（包括试验程序、试验内容和检验标准、试验时间安排）供买方确认。

7.5.1.6除需买方确认的试验验收外，卖方还应对所有检验验收试验的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如买方要求，卖方应提供这些记录给买方。

7.5.1.7合同双方均须派人参加合同要求双方参加的检验和试验。如卖方因自身原因未能参加检验或试验的，买方有权单独检验或试验且其结果视为有效。如买方因自身原因未能参加检验或试验的，应改期进行。

7.5.1.8对于合同附件中规定的需买方确认的试验验收项目，卖方应在这些项目完成后的2周内向买方递交一式四(4)套记录以供买方确认，该记录应详尽到可使买方得以就其真实性及准确性进行评定。

7.5.1.9如果合同双方对卖方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后七（7）天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决，若协商不能一致的，则买方对检验、试验结果有最终决定权。

7.5.1.10买方参加在卖方工厂所在地检验、试验和验收的食宿和往返交通费由卖方负责。卖方应为买方代表提供工作便利，如办公场所、必要的通讯条件、技术文件、图纸和当地交通条件等。

7.5.1.11检验、试验和验收过程中涉及的赔偿条款在专用条款第19条中规定。

7.5.1.12在任何情况下，某一步骤试验的结果均不得免除卖方于后续试验、检验和验收程序中的合同责任。

7.5.2出厂试验

7.5.2.1在制造过程中，若买方要求的话，卖方应提供关于货物的试验程序和证明。

7.5.2.2买方有权决定派其代表到卖方工厂所在地参加出厂试验。具体要求详见合同附件。买方应提前2周向卖方发出出厂试验通知。

7.5.2.3买方派出检验员赴卖方或其工厂时，应不影响卖方或其的工作。

7.5.3工厂验收试验

7.5.3.1卖方须按合同的要求及相关生产制造标准对所有货物在包装前进行工厂验收试验。具体要求详见合同附件。

7.5.3.2货物的工厂验收试验须有买方到场参加。

7.5.3.3工厂验收试验应在卖方制造厂内进行。

7.5.3.4货物应被证实满足功能，被发现的问题及功能失效应在出厂前纠正。

7.5.3.5工厂验收试验完成后，由买卖双方代表签字出具工厂验收试验报告。

7.5.4现场检验

7.5.4.1到货检查

(1)合同项下货物及技术文件运抵规定的到货地点后，买卖双方人员共同对其进行检查，并认真做好记录，并填写到货验收证书。

(2)对合同项下的货物和技术文件，买方人员对其进行开箱前检查以证实：

●满足通用条款第8条对包装的要求；

●外观良好，运输途中未受损；

●编号、数量和名称与装运通知核实无误。

(3)所进行的检查已满足专用条款本条第(2)的要求双方签署到货检查报告。

7.5.4.2开箱检查

(1)到货检查后，买方和卖方应按时间表开箱进行检查。如果卖方不能按时抵达，买方有权自行开箱。

(2)若开箱检查中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与详细装箱单不符，或密封包装物本身的短少和损坏，双方须记录并签字确认，如卖方因自身原因未能到场，该记录可作为买方向卖方索赔之依据。

(3)除非另有规定，卖方须在接到买方索赔声明后四十五（45）天内，修理、更换或补齐索赔货物，由此产生的费用应由卖方负担。若卖方为责任方，卖方须按专用条款第18条规定处理索赔。

(4)若因卖方过失而在验货和检验时发生修理、更换或补货等情形并导致合同执行时间表规定的工期延误，则买方有权据专用条款第18条的规定对因此造成的直接损失向卖方索赔。若因非卖方控制原因或买方或第三方过失而在工地检验时发生修理、更换或补货等情况，并导致合同执行时间表规定的工期延误，卖应对货物进行修理、更换或补齐并可向责任方索赔合理的元器件费用。

(5)开箱检查结束后，买卖双方检验人员应签署开箱检查报告。

7.5.6预验收

重庆轨道交通五号线一期工程系统设备联调成功并经144小时连续性试验通过后进入试运行期。试运行通过后，组织相关各方参加系统预验收工作，由买方发放预验收证书。

7.5.7最终验收

7.5.7.1最终验收在经过两（2）年质量保证期运行后，由买方主持，卖方参加，确认货物能否被买方接受。最终验收的内容详见合同附件。

7.5.7.2买方须于最终验收完成后签署最终验收证书。

7.5.7.3若买方认为工程中出现的细微疏漏和错误不影响最终验收证书的签署，买方应签署最终验收证书并注明存在的疏漏和错误。在此情况下卖方应采取措施对存在的疏漏和错误（包括潜在的）进行修正，直至使买方满意为止。

7.6通用条款和专用条款第7条的规定无论如何也不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

### 8.包装和标记

在通用合同条款第8条增加以下内容：

8.4所提供的货物应采用合适的包装，适用于运输要求并能有效地防潮、防湿、防震、防锈并能够经受装卸，确保货物安全无损地到达施工现场并完整保存。卖方包装货物应考虑买方现场保管无空调、无抽湿的条件，因不充分或不适当的包装导致的腐蚀、损坏及丢失等一切责任应由卖方承担。零散部件应装入尺寸适当的箱内，裸装货物应采取特殊措施保护，并系有标志的金属标牌。

8.5卖方应在货物包装两个相对侧面的显著位置清晰地书写以下内容：发货人、收货人；合同号；目的地；产品名称、规格型号及数量；毛重/净重（公斤）；尺寸（长×宽×高 单位：毫米）；标明货物的重心和起吊位置；注明“小心轻放”,“此面向上”,“保持干燥”等适当的贸易标志。

8.6包装物的回收、处理：买方不保证卖方能全部或部分的收回货物的包装物。如买方认为卖方货物的包装物或其包装物的处理将有可能引起环境污染、不利工作生活健康的，卖方有责任负责此包装物的回收、处理，费用已包含在合同价内。

8.7包装标记和包件内外随包文件按有关规定和要求办理。

### 9.运输和保险

在通用合同条款第9条增加以下内容：

9.5正常情况下采用汽车运输。如果不能满足供货进度的情况下，必须按买方要求采用最快捷的运输方式，以满足施工生产的需要，增加的费用已含在合同价内。

9.6卖方应对本合同下卖方提供的货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的毁损或灭失以完全重置价格用人民币或合同定价的货币进行全面保险。

9.7卖方按买方项目现场交货价交货（买方不提供现场专用仓库），并应以发票金额百分之一百一十（110％）投保一切险、战争险加罢工暴动、民变和提货不着险。货物保险将由卖方办理，保险费由卖方支付。

9.8卖方应对在现场为系统或设备和材料进行安装或安装指导/调试、试验、验收和试运行等提供服务的卖方人员投保人身险及其他有关的险别，有关保险索赔买方不承担连带责任。卖方应对到卖方所在地参加设计会议、监造、出厂验收和培训的买方人员投保人身险及其他有关的险别，保险期限从买方人员离开重庆至回到重庆时为止。卖方应在收到买方关于人员往来的通知后3日内完成投保手续。

9.9卖方应在资信良好可靠、有能力承保并为买方接受的保险公司投保；本条规定的投保所需的全部保险费均由卖方支付；卖方应买方要求，出示根据合同要求应购买的上述保险单或保险证明以及保险费的收据。

9.10本条款所列的投保手续以及保险索赔由卖方负责办理。若本条款所要求的保险单可能发生索赔，则卖方必须尽快以书面形式通知买方，并随时告知有关索赔事宜的进展情况。

9.11卖方应尽全力进行保险安排，以保证索赔事件发生后在短时间内予以妥善解决，并使买方的利益得到充分保障。

9.12如果卖方未能按要求出示合同规定的保险范围的证明，则买方可办理此类保险并保持其有效。买方为此目的支付的保险费应从合同价中扣除。

### 10.验收

按通用合同条款第10条及专用合同条款条7条相关要求执行。

### 11.伴随服务

在通用合同条款第11条增加以下内容：

11.3设计

11.3.1设计与程序

11.3.1.1卖方负责合同项下产品硬件及软件的设计，具体要求详见合同附件。

11.3.1.2卖方进行的产品设计应按照合同附件规定的程序完成，该程序必须包括以下步骤：

(1)买卖双方互提相关设计文件及设计资料；

(2)召开讨论产品设计的联络会议；

(3)卖方完成产品设计；

(4)买方确认详细设计。

11.3.2设计的确认

11.3.2.1所有的卖方设计方案均须经买方审查确认。未经买方确认，卖方不得进行下一步工作。

11.3.1.2买方确认之设计应由卖方准备好正式文件、图纸和计算书，及时由合同双方签署或证明。

11.3.1.3确认程序和内容见合同附件。

11.3.1.4上述买方的确认不减轻卖方因卖方的设计失误而引起的在本合同项下的任何责任。

11.3.3设计联络会议

11.3.3.1设计联络应按照合同附件的规定在买方和卖方双方之间举行。

11.3.3.2买方或卖方启程参加设计联络会议的七(7)天前，启程一方应将有关人员名单和计划启程日期以传真形式通知另一方。

11.3.3.3在启程的前二(2)天，启程一方应将启程的具体日期、航班号和到达日期以传真通知另一方。

11.3.3.4卖方提交的文件和买方提供的资料数量在合同附件中规定。

11.3.3.5在设计联络会议期间，双方应作好记录并形成会议纪要。

11.3.4设计和设计联络费用

设计联络（包括设计配合）期间，买方人员所需的全部费用已包含在合同价格中。具体内容详见合同附件。

11.3.5联络会议外的设计联络

11.3.5.1除非双方另有协议，买方可在任何时间自费派人员到卖方和所在的设计部门和工厂考察卖方的设计工作，卖方应免费提供必要的技术文件和工作条件给买方的人员。

11.3.5.2在合同执行期间，买卖双方在其履约过程中应及时答复彼此提出的设计问题并提供对方需要的技术资料和信息。

11.4设备监造

详见合同附件有关内容。

11.5安装指导

详见合同附件有关内容。

11.6设备监造、设备调试、系统调试、144小时连续运行测试、综合联调、建设运营“三权移交”、试运行、系统移交、试运营

详见合同附件有关内容。

11.7接口

详见合同附件有关内容。

11.8事故

凡与卖方为本合同目的而雇佣的任何人员的伤亡有关而导致的所有损失、开支或索赔，卖方应对其负责并保障买方免于上述损失、开支或索赔。

凡由卖方或其分包商原因造成买方或任何第三方人员伤亡或财产损失的，卖方应负责对应所有的损失、费用、索赔或诉讼等，如买方因此遭到损失的，卖方除应全额赔偿外，还应承担相应的违约责任。

11.9培训

11.9.1在买方所在地的培训

(1)卖方应按合同附件的规定，在买方所在地培训买方的受训人员。

(2)卖方派往买方所在地的培训人员一切费用均由卖方自理。

(3)对卖方培训人员的要求、规定和安排，详见合同附件。

11.9.2在卖方所在地的培训

(1)卖方应按本款和合同附件规定的细节，培训买方受训人员。

(2)买方在卖方的培训费用已包括在合同总价中，详见合同附件。

### 12.备品备件

在通用合同条款第12条更改、增加以下内容：

12.1条更改为：

卖方应提供下列与备品备件、易损件/消耗性材料有关的材料、通知和资料：

12.1.1买方可从卖方选购备品备件、易损件/消耗性材料，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

12.1.2在备品备件、易损件/消耗性材料停止生产的情况下：

(1)事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备品备件、易损件/消耗性材料；

(2)卖方须免费向买方提供上述备品备件、易损件/消耗性材料的图纸和规格，以及属于卖方所有的有关模具、模型、工具的图纸；并免费向买方提供任何卖方及其分包商可能拥有的，使买方自己能生产备品备件、易损件/消耗性材料的其他信息和资料；卖方须免费给予买方充分自主使用上述备品备件、易损件/消耗性材料的专利权、许可权制造上述备品备件、易损件/消耗性材料。

12.2条更改为：

卖方应按照合同附件的规定向买方提供所需的备品备件、易损件/消耗性材料，并在预验收结束前全部移交给买方，并对本合项下的备品备件、易损件/消耗性材质量负责。

12.3在质量保证期届满后，卖方应按买方的要求随时以不高于投标的报价向买方提供设备和材料所需的备用件、更换件或替代件等备品备件、易损件/消耗性材料。

12.4卖方应负责令其合同和元器件供应商受制于本条款之规定。

### 13.合同结算和付款

在通用合同条款第13条更改、增加以下内容：

13.1条删除此条内容。

13.2条删除此条内容。

13.3预付款

无预付款。

13.4到货款

每次到货款比例为所交货物金额的60％；在买方收到货物,且卖方向买方提交下列单据并经买方确认无误后，买方应向卖方支付相当于所交货物价值一定比例的到货款。

(1)一正一副付款申请书；

(2)一正一副买方出具的收货及验收证明；

(3)到货合同金额的全额增值税专用发票（中国税务部门出具的正式发票）；

(4)资金往来收据，注明上述应付款金额。

13.5工程安装调试初步验收付款

工程安装调试初步验收付款为所交货物金额的20％,付总服务费的40%；在卖方向买方提交下列单据并确认无误后，买方应向卖方支付相当于所交货物金额的20%的款项。

(1)一正一副付款申请书；

(2)资金往来收据，注明上述金额；

(3)一正一副买方签署的竣工验收证书及买方签署的项目档案移交确认书；

(4)业主方要求的其他资料。

13.6综合联调完成移交运营使用后付款

综合联调完成移交运营使用后付款为所交货物金额的15%,备品备件费用的95%,付总服务费的55%；在在卖方向买方提交下列单据并确认无误后，买方应向卖方支付相当于所交货物金额的15%的款项。

- 一正一副付款申请书；

(2)资金往来收据，注明上述金额；

(3)业主方要求的其他资料。

13.7质保金

质保金比例为合同结算总价的5％；在本合同质量保证期期满后，买方提出返还质保金申请，如设备或材料无重大缺陷或已经修复全部缺陷后，一次性返还，但不计利息。

(1)一正一副付款申请书；

(2)资金往来收据，注明上述金额；

(3)运营部门出据的质量保证期服务评价单。

13.8履约保函

本合同的履约保函包括正常履约担保和差额履约担保两部分。（履约担保均以银行履约保函的形式缴纳）。

(1)履约担保=正常履约担保+差额履约担保；

(2)正常履约担保=中标价（扣除招标人暂定部分）×10%；

(3)差额履约担保=（有效投标均价×85%-中标价）×2；

正常履约担保为签约合同价的10%；

差额履约担保：当中标人的报价低于有效投标均价（有效投标报价超过5家（不含）时，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均价）的85％时，中标人应缴纳其报价与有效投标均价85％的差额的两倍作为低价担保；

在签订合同前，卖方应在收到中标通知书后14天内通过国内银行省一级分行或买方接受的其他银行向买方提交履约保函。

在项目法人签发工程移交证书之前，履约保函将一直有效。在项目法人签发该工程移交证书后28天内，将保函退回卖方。当合同按相关条款展期时，卖方应对履约保函做相应展期。

在卖方不能履行其合同项下任何一项义务而承担违约责任的情况下，则卖方应缴纳有关费用和罚款，否则买方有权用应付货款或履约保函的资金补偿其任何损失。

13.9拨付设备预付款时可以银行转账方式拨付，拨付设备货款时可使用不低于50%的承兑汇票结算方式，由卖方引发的银行费用由卖方承担，由买方引发的银行费用由买方承，买方不负担因承兑汇票贴现而发生的费用。

13.10 发票开具的要求及责任

每批货物经甲方验收合格后15日内，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。乙方应在开票之后7个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

13.11买、卖方的账号等信息

13.11.1买方账号信息：

| 企业名称： |  |
| --- | --- |
| 开票信息： |  |
| 税 号： |  |
| 地 址： |  |
| 开 户 行： |  |
| 帐 号： |  |
| 买方经办人： |  |

13.11.2卖方账号信息：

| 企业名称： |  |
| --- | --- |
| 开票信息： |  |
| 税 号： |  |
| 地 址： |  |
| 开 户 行： |  |
| 帐 号： |  |
| 卖方经办人： |  |

### 14.保证

在通用合同条款第14条更改、增加以下内容：

14.2条更改为：

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进，所有有关的技术规格须与“技术需求书”的规定一致。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行动或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是指所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。

14.6正常质量保证期为全线试运行结束，自预验收合格证书签署之日起，进入质量保证期，质量保证期为两年。

14.6.1在正常质量保证期内，卖方应对在专用条款第14.6条所述时间内出现或产生的缺陷或工程任何部分的损害，根据专用条款第14条和第18条的规定向买方承担责任，并满足买方的要求，除非该缺陷或损坏是由于买方不遵守卖方的说明而保养及使用造成的，若卖方主张缺陷或损害是由买方原因造成的，则卖方应提出书面文件说明理由，并提交充分的证据。

14.6.2若部分设备、系统和材料在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分设备、系统和材料的保证期自双方确认的修复完成日起重新计算两年的质保期。

14.6.3正常质量保证期内的具体服务内容详见合同附件。

14.7潜在缺陷保证

14.7.1在潜在缺陷质保期内，对设备、系统和材料中因工艺粗糙、设计错误和材料缺陷，但在上述正常质保期和延长质保期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，卖方应对之负责。

14.7.2潜在缺陷保证期是在专用条款第14.6条所述之正常保证期后的一年。

14.7.3在潜在缺陷保证期内，所有相同功能的相同设备、系统、材料或主要设备由于潜在缺陷发生的比率在连续十二个月内超过百分之五（5％），除非买方另有书面同意，则卖方应免费重新设计和更换所有这类设备、系统、材料或主要设备。

### 15.质量保证

本条除按通用合同条款第15条执行外，还须同时满足专作合同条款第14条的要求。

### 16.变更及合同修改

在通用合同条款第16条更改、增加以下内容：

16.1条删除此条内容。

16.2条删除此条内容。

16.3条删除此条内容。

16.4条删除此条内容。

16.5除非买方与卖方双方签署书面修改书，否则不能对合同条款进行任何变更。如果合同另有约定，从其约定。

16.6任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准修改书形式由双方授权代表签字盖章来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

16.7买方在执行合同期间内的任何时间可以对合同作变更、修改、删除、增加或做其它改变，经卖方同意后，这些变更应作为合同的组成部分，任何修改将构成合同的组成部分并适用其他条款，卖方应履行这些变更并受同样条件约束。

16.8买方根据项目实际进度，可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1)合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

(2)运输或包装的方法；

(3)交货地点；

(4)卖方提供的货物数量及服务；

(5)买方认为需要变更的其它项目。

16.9卖方收到买方通知后应在十天内向买方提供变更所带来的费用变化，卖方所提的费用应是最优惠的，如果只是设备数量的变化卖方应按合同中规定的设备单价计算。

16.10除非买方书面提出，卖方不得对本项目进行任何变更。但是，卖方可以及时向买方提出为改进工程质量、效率和安全性方面的变更建议。

16.11如买方根据本条款要做出合同变更，买方应将此类变更的性质和方式通知卖方。卖方向买方提供“变更建议书”，内容包括：

(1)将要实施的工作的说明（如有时）以及工作的实施进度计划；

(2)对进度计划或对本合同项下的卖方义务进行任何必要的修改建议；

(3)卖方对合同价格调整的建议。

16.12合同变更时，买卖双方按下述方式确定调整货物合同价格：

(1)对合同中已有项目的增加或删除，按合同已列明的设备单价计算调整合同价格；

(2)对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同列明的相应的设备单价金额计算；

(3)对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由合同双方按以下一种或多种方法协商确定：

①根据合同规定的原则计出总价；

②根据合同中类似货物单价和/或单位费率计算而计出总价；

③根据合同价格类推和/或按比例计算而计出总价；

④根据合同规定的相应成本确定；

⑤根据当时的市场价格计算。

16.13如果卖方认为，买方的任何指示、指令、决定、任何其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对卖方履约费用或进度计划或试运营日期的执行有影响，则卖方应立即以书面形式按规定的格式向买方发出“变更建议书”。

16.14如果卖方认为，任何变更方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则卖方应立即以书面形式按规定的格式向买方发出“变更建议书”。

16.15卖方发出的“变更建议书”须得到买方的书面确认后才能实施变更，否则，卖方不能实行任何“变更建议书”中提出的变更。在等待买方答复期间，卖方不得因此延误任何工作。

16.16合同变更时，通常以下情况不涉及价格调整：

(1)卖方编制变更建议书。

(2)由于卖方的疏忽需要变更（包括但不限于由于疏忽造成的供货范围的缺项、漏项、数量不足以及货物质量缺陷等），由卖方自费解决。

(3)由于卖方无法提供合同规定的某些货物或服务需要变更时，经买方同意可按当时市场价格选择替代货物或服务。如替代货物或服务的价格高于合同价格时，差额部分由卖方承担。如替代货物或服务的价格低于合同价格时，差额部分需退还给买方。

(4)除非合同另有约定的除外，服务费包干不予以调整。

### 17.分包、转包

本条按通用合同条款第17条执行。

### 18.索赔

在通用合同条款第18条增加以下内容：

18.5除按合同条款第22条所述之不可抗力，卖方不能在合同规定的交货期内交货或提供服务，买方在不违背其他补救措施的前提下，按合同条款中规定的比例扣除合同货款，作为损失补偿，直至合同条款中规定的最高比例。当扣款达到最高比例时，买方可以考虑按第20条合同终止条款终止合同。

18.6短装索赔

(1)由卖方负责装运之设备和材料，一经发现短缺、误装或因卖方原因引起的损坏， 买方应先以传真再以信函方式向卖方提出索赔。索赔文件应同时附上由买方和卖方授权代表签署的证明短装、误装和破损的书面文件作为依据或附上买方国家商检机构出具的证明作为依据。

(2)一旦收到买方索赔文件，卖方应无偿地补足短装货物，替换错装或损坏的货物，除非双方另有协议，该补足或替换应在十(10)天内完成。起始日期应以卖方现场代表收到买方先以传真再以信函的索赔文件之日起计算。以卖方将补足或替换的货物运至交货地点之日为终止日期。如卖方的补足或替换未能在十(10)天内完成，其引起的误期罚款按本合同条款第19条执行。关键部件迟交罚款比例以该批货物（整机价格）总额为计算基准。

18.7若索赔属于保险赔偿范围，则卖方应自行处理保险索赔，且不应影响本合同条款第18.6的执行

18.8质量索赔

18.8.1如在合同条款第7条所述之检验和测试过程中，发现系统及设备材料的质量不能达到技术规格书中的技术要求，则买方应事先以传真再以信函方式向卖方提出索赔，并附下列文件之一作为向卖方进行索赔：

(1)出入境检验检疫局或重庆市技术质量监督局出具的检验证书。

(2)由双方授权代表签署的检验结果记录或开箱检验单。

18.8.2卖方应在收到买方的索赔文件后三（3）天内作出答复以确认是否接受买方的索赔要求。如卖方在收到索赔文件三（3）天内不作答复，则应视为该索赔要求已被卖方接受。

18.8.3按本合同条款第18.8.1规定对设备提出的质量索赔，若卖方根据本合同条款第18.8.3.1和18.8.3.2的方式一次未能修复货物的缺陷后，则按第18.8.3.3和18.8.3.4两者之一的方式处理。

18.8.3.1修理

卖方应自费对有缺陷的货物进行修理，使之符合合同规定的技术要求。除买方特别许可外，修理应在五（5）天内完成。经修理的货物在通过规定的测试合格后，买方予以接受。

18.8.3.2替换

卖方应以全新及合格的系货物替换有缺陷的货物，费用卖方自理。除买方特别许可外，替换应在五（5）天内完成。经替换的货物在通过规定的测试合格后，买方予以接受。

18.8.3.3退货

买方拒绝接受索赔项下的货物，并退回给卖方。卖方应赔偿买方索赔项下的货物的一切费用及额外支出，包括买方从其他地方采购替换货物的费用。

拒收货物的运输和保险费及其它杂费应由卖方支付。

18.8.3.4削价处理

索赔项下的货物，只有在买卖双方同意的情况下，可作降价处理。为此，买方可接受由根据原价格和规格妥协得出的具有新规格的货物。如能达成协议，则合同价格与所降低价格的差额应退还给买方。新的规格应由买方确认，货物的测试验收应根据新的规格进行。

18.8.4卖方在预验收期间发生上述18.8.3.1～18.8.3.4条款所述的任何一种情况时，买方将对卖方索取相应货物或部件价值200%的赔偿，同时按照18.8.5规定由卖方向买方支付相应的赔偿金。

18.8.5若货物的缺陷一次未能修复，卖方按第18.8.3.3或18.8.3.4条款的方式处理时，不得因此造成现场该货物的短缺，否则买方可对卖方索取相应货物价值 10％的赔偿。此外，卖方还应全额承担由于该货物未能到位而造成的其他全部损失。

18.9在工厂检验和发运前检验时，若买方检验人员已到卖方场地，而由于卖方原因使检验无法进行，由此引起导致的买方人员在内的直接费用成本由卖方承担。

18.10本合同条款规定的卖方处理货物质量问题的时间如果与合同规定的关键节点时间有冲突，应首先满足该关键节点时间。

### 19.误期赔偿费

在通用合同条款第19条更改、增加以下内容：

19.2条删除此条内容。

19.3延迟违约金

除非买卖双方书面同意延迟到货（包括因质量不合格要求更换的设备、材料）时间外，若卖方未能按合同规定的或买方明确的时间到货，则卖方应根据以下标准向买方支付违约金：

延迟7-14天内，每七（7）天加收相当于该批货物总价的1%的违约金；

延迟15-39天内，每七（7）天加收相当于该批货物总价的1.5%的违约金；

延迟40天后，每七（7）天加收相当于该批货物总价的2%的违约金；

上述标准中，不足七(7)天的按七(7)天计算。

19.4若因卖方的过失导致卖方提供的文件（图纸、手册、技术文件、测试检验文件、验收相关文件）未按合同规定的时间提供给买方，则卖方应向买方支付违约金，违约金按每延误七（7）天则支付违约金10000元计。如引起验收时间延迟，则同时按本合同条款第19.3条延迟交货罚款比例的规定执行。

19.5服务违约的赔偿

(1)卖方应保证合同项下所提供的服务，包括设计联络、设计审查、协调、测试验收、培训、安装督导、现场调试和系统联调、试运行等服务按合同规定方式或买方确认的良好方式进行，并保证不存在因卖方人员的过失、错误或疏忽而产生服务问题。

(2)因卖方人员的失位、工作疏忽、失误造成的项目进度延误，以及买方及卖方的误工等直接损失都由卖方负责，具体损失计算经买卖双方确认后由卖方支付给各损失方。

(3)项目工作开始后，只要买方认为项目机构人员不能正确及时地履行其职责，买方有权要求撤换该等人员。卖方必须无条件的按买方的要求办理，卖方不得以任何理由为借口不撤换该等人员，卖方必须在接到通知后五日内做出回应，并根据买方要求提供拟变更人员的情况说明，经买方审查批准后，在十日内更换相应人员。在合同履行期间原则上不允许项目人员变动（若确需更换的，卖方需拿出令买方信服的证据，并根据买方相关文件执行），擅自变更项目管理机构人员的，必须在五日内改正。卖方承诺的人员未到位，或者到位的人员不符合要求，在买方要求的更换期限未更换到位，买方有权就缺席项目负责人或技术负责人按照8000元/人*天进行处罚，其它人员按照5000元/人*天进行处罚，并有权追偿因人员未到位或不符合要求给买方带来的其它一切损失。

(4)卖方项目负责人或安装督导人员在未经同意的情况下，缺席参加安装工作会议，或买方召开的相关协调会，按每缺席一次罚款10000元人民币计算。

(5)卖方负责的培训任务应达到合同要求。如买方有充分理由证明卖方的培训服务未达到合同的规定，则由买方提出罚款建议和补救意见后执行。该罚款的最高限额不能超过合同中相应服务的价格。

(6)因卖方原因提供资料错误而导致的工程损失的直接费用应依据合同或实际情况计算出合理的费用，经买方和卖方确认后由卖方负责赔偿。

19.6在质量保证期内提出的索赔应根据合同条款第14、15和18、19条的规定进行处理。

19.7本合同项下涉及的所有违约金和赔偿金额均依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则根据国家或地方有关规定、惯例、行业规定等合理地估算。

19.8对于合同中所列的违约金和赔偿金，买方有权从履约担保中获得违约金和赔偿金或从任何一笔应支付给卖方的款项中扣除，或要求卖方以电汇方式向买方支付偿还。在后一种情况下卖方应在一个月内凭买方索赔文件以电汇方式向买方支付所有违约金和赔偿金。

19.9卖方须据合同规定，对本项目质量负完全责任。除合同中所述的损害赔偿或其他补偿外，合同双方不负责其它的任何后果性的财务或利润损失。在任何情况下，卖方在合同项下的最大赔偿责任应不超过合同价格的百分之一百（100%）。但是，本合同规定的责任限制不适用于因合同一方故意行为导致的损害、损失及人身伤亡，也不适用于由于重大过失、欺诈行为、故意的错误行为、第三者责任，以及买方收到的赔偿金。

19.10本设备或材料的主要技术性能指标达不到技术设计要求，致使本设备或材料无法投入使用，买方有权退货，卖方应按照合同总价的20%支付买方违约金，并承担由此造成的一切损失。

19.11所有违约金和赔偿金的支付不减轻卖方合同项下的任何责任和义务。如果买方所遭受的损失超过违约金，卖方应对超出违约金部分的损失给予赔偿。

### 20.终止合同

在通用条款第20条更改、增加以下内容：

20.4合同终止包括以下几种情形：

(1)当买卖双方完成了合同中规定的所有责任和义务，合同终止；

(2)卖方违约时的终止和买方违约时的终止；

(3)因买方的原因而终止合同；

(4)其他《合同法》规定的情形。

20.5违约通知

(1)如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致影响工程进行时，买方书面通知卖方，要求补救上述失误或疏忽。

(2)在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

20.6卖方违约时的终止

20.6.1如果卖方有以下情形之一：

20.6.1.1在收到本专用条款第22.2条的违约通知后三十(30)天内未能遵守并达到通知的要求。

20.6.1.2没有买方的书面同意转让合同或将工程分包出去。

20.6.1.3破产或无力偿还债务，或停业清理，或已由法院委派其破产案财产管理人，或为其债权人的利益与债权人达成有关协议，或在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业，或卖方所采取的任何行为或发生的任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行为或事件相似的效果。

20.6.1.4如果卖方在本合同的竞标和实施过程中有腐败行为和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为；

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方利益的行为。

20.6.1.5由于卖方违约而导致卖方支付违约金达到本专用条款21.3款规定的限额。则买方可在向卖方发出终止通知十四(14)天后选择终止部分或全部合同。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。在此种终止后，买方可自己或由任何其他卖方完成工程，卖方必须向买方补偿因此造成的工程全部直接费用。

20.6.1.6卖方无法完成合同(如设计未通过，样机试验失败，生产条件检验不通过等，要求详见“合同附件”。

20.6.2在按上述本专用条款第20.6.1.1、20.6.1.2、20.6.1.5条终止合同之后，买方应将在终止合同日期之前卖方应得的所有金额向卖方支付。但在工程完成之前，买方没有义务向卖方支付任何进一步的款项。工程完成后，在根据本专用条款第20.6.2条中考虑应支付给卖方的任何金额中，买方有权从卖方应得款项中扣除为完成工程所招致的额外费用(如果有的话)。如果没有此类额外费用，买方应向卖方支付应付给卖方的任何结存金额。

如果买方按上述专用条款第20.6.1.3、20.6.1.4、20.6.1.6条终止合同，买方可以不给卖方任何补偿，且该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20.7买方违约时的终止

20.7.1如果买方破产或无力偿还债务，或停业清理，或已由法院委派其破产案财产管理人，或与债权人和解，或在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下为债权人的利益营业，或采取的任何行为或发生的任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行为或事件相似的效果。

卖方在买方收到通知十四(14)天后可终止合同。

任何此类终止均不应损害本合同项下买方的任何其它权利。

20.7.2倘若发生上述本专用条款第20.7条终止时，买方应将在终止合同日期卖方应得的所有金额向卖方支付。

20.8因买方的原因而终止合同

20.8.1买方可在任何时候出于自身的原因向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

20.8.2对卖方在收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接受，对于剩下的货物，买方可：

(1)仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

(2)取销对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

### 21.履约担保

在通用合同条款第21条增加以下内容：

21.7（1）履约担保=中标价（扣除招标人暂定部分）×10%。

（2）履约担保可以以现金或银行履约保函的形式缴纳。

（3）履约担保投交截止时间：合同签订时。以银行履约保函的形式缴纳履约担保时，银行履约保函的格式必须满足合同条款及格式的要求；以银行转帐方式缴纳履约担保时，银行帐户以合同协议书中的银行帐户一致。

退还时间：竣工验收合格并签发竣工验收报告15个工作日内，招标人向投标人无息退还。

在签订合同前，卖方应在收到中标通知书后14天内通过国内银行省一级分行或买方接受的其他银行向买方提交履约保函。

在项目法人签发竣工验收报告之前，履约保函将一直有效。在竣工验收合格并签发竣工验收报告15个工作日内，将保函无息退回卖方。当合同按相关条款展期时，卖方应对履约保函做相应展期。

在卖方不能履行其合同项下任何一项义务而承担违约责任的情况下，则卖方应缴纳有关费用和罚款，否则买方有权用应付工程款或履约保函的资金补偿其任何损失。

买方账号信息如下：

| 企业名称： |  |
| --- | --- |
| 开票信息： |  |
| 税 号： |  |
| 地 址： |  |
| 开 户 行： |  |
| 帐 号： |  |
| 买方经办人： |  |

卖方账号信息如下：

| 企业名称： |  |
| --- | --- |
| 开票信息： |  |
| 税 号： |  |
| 地 址： |  |
| 开 户 行： |  |
| 帐 号： |  |
| 卖方经办人： |  |

### 22.不可抗力

在通用合同条款第22条更改、增加以下内容：

22.3条更改为：

合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长，但合同价格不作调整。

22.4在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，买卖双方应尽力继续履行其合同中的义务。并应通知对方准备采取的措施，包括不可抗力不能阻止的任何合理的替代履约方法。不可抗力结束后，卖方应及时履行合同，否则视为违约。

22.5如果不可抗力已发生并持续一百八十（180）天，则尽管由于此原因可能已允许卖方延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方三十（30）天后终止合同。

22.6如果不可抗力的情况发生并因此根据合同法双方均被解除进一步履行合同，卖方的履约担保不被没收。

### 23.税费

在通用合同第23条增加以下内容：

23.2由中国政府根据现行税法向买方征收的与合同执行有关的所有税款，应由买方承担。

23.3由中国政府根据现行税法向卖方征收的与合同执行有关的所有税款，应由卖方承担，并已包含在合同总价中。

23.4由中国政府根据现行个人所得税法向卖方征收的与合同执行有关的所有个人所得税款，应由卖方承担，并已包含在合同总价中。

23.5卖方必须保证所开具的发票符合中华人民共和国税法等相关法律法规，且由此产生的一切后果，由卖方自行承担。

### 24.争议的解决

在通用合同条款第24条增加以下内容：

24.2协商、调解和诉讼期间，合同应继续执行，合同双方不得以争议为由拒绝执行。

### 25.适用法律

本条按通用合同条款第25条执行。

### 26.合同生效

在通用合同条款第26条更改、增加以下内容：

26.1条更改为：

本合同文件于双方签字齐全（正本需双方经办人每页小签），盖章齐全（包括骑缝章），并具在买方收到履约担保后，方可生效。

### 27.其他

在通用合同条款第27条增加以下内容：

27.2由于招标时部分图纸不全，招标规格、数量为暂估数量，具体供货时以买方下达计划的规格、数量为准。

27.3除非合同技术规格书中另有约定，卖方要负责所有货物的供货，包括采购、质量保证、安装指导、调试和交付，并负责运输、培训及质量保证期内的其他各种服务。同时，须满足合同技术规格书中的规格、图纸、标准规范和合同技术规格书中规定的其它文件资料对货物的所有要求。

27.4如合同里没有特别地提到，卖方须提供合同中规定的及通过合同就可以合理地推断要获得整套货物的完工所要求的设备和材料。

27.5在买方依照合同规定履行其合同义务的条件下，卖方须承担依照合同规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

27.6卖方须对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理。

27.7卖方须满足国家发展和改革委员会对于机电设备的国产化要求，并配合相关核定工作及买方申请免税工作。国产化的核定应按国务院办公厅下发的国办发（1999）20号文，国家计委下发的计预测（1999）428号文，计产业（2001）564号文，计产业（2002）913号文和国家发展改革委办公厅关于印发《城市轨道交通建设项目机电设备采购核定规则》的通知（发改办工业（2005）2084号文件）的规定执行。本项目国产化申请、评审等相关费用包含在总价中。

27.8本合同书未有规定，但卖方在投标文件或其澄清修改文件中已做出实质性响应的内容和/或承诺，均作为合同组成部分。

27.9所有合同附件为合同不可分割的一部分。所有附件、修改、补充、改动条款和执行合同的条件均应以书面形式列明，双方经过协商达成一致意见，并由双方授权代表签字，是合同执行中不可分割的一部分，与合同具有同等效力。

(此页本行以下无内容)

## 第五部分 合同价格汇总表

### 1.价格汇总表

货币单位：人民币 元

| 序号 | 名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、材料费（元） |  | 含随机专用工具 |
| 2 | 伴随服务费（元） |  |  |
| 3 | 备品备件（元） |  |  |
| 合同总价（元） |  |  |

说明：

此表中“合同总价”系所有需买方支付的金额总数即合同总价，合同总价中已包含卖方完成本项目的一切费用(包括税费)。

#### 1.1.设备报价明细表

工程名称：重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心－跳蹬)                           采购                 货币单位：人民币 元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地 | 计量单位 | 数量 | 到站单价 | 到站总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3=1×2 | 单价包干 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| … |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

(1)上述价格已含卖方按中国法律规定应交纳的一切税费。

(2)“单价包干”是指该部分设备的单价是固定不变的。包含了设备或材料和材料费及其在此项目中发生的所有的税费、包装费、运输（杂）费、装卸费、安装费、质检费、保险费、测试费、供货协调费、安装督导、检验测试、验收等。

#### 1.2.伴随服务价格明细价格表

工程名称：重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心－跳蹬)                        采购                               货币单位：人民币 元

| 序号 | 服务名称 | 买方 | 卖方 | 工作地点 | 次数 | 人数 | 时间(天) | 单项总价 | 计价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 | XXXXXXXX公司 | XXXXXXXX公司 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 设计联络 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 设计联络 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 监造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 监造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 监造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 出厂验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 工厂培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 现场培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 调试或调试指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | —— | —— | —— | —— |  |  |  |

说明：

(1)凡是合同文件中规定的服务工作内容所需发生的费用均包含在本表中，未在本表中单独报价的工作将被认为该类费用已包含在其他已报价的项目中。

(2)伴随服务费总价已包括对本项目所有服务内容所需的全部费用，表中的分项只是为了方便评估。

(3)上述价格已含卖方按中国法律规定应交纳的一切税费。

#### 1.3.备品备件报价明细表

工程名称：重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心－跳蹬                           采购                  货币单位：人民币 元

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 品牌/产地/供应商 | 计量单位 | 数量 | 到站单价 | 到站总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3=1×2 | 单价包干 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| … |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

(1)上述价格已含卖方按中国法律规定应交纳的一切税费。

(2)运杂费包括但不限于包装、运输、装卸、采购、仓储、保险及各种手续所涉及到的费用。

(3)买方可在备品备件总价和单价不变的前提下调整各类备品备件的数量、种类及规格型号（按技术规格书）。

### 2.设备主要零部件价格明细表

工程名称：重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心－跳蹬)                           采购                               货币单位：人民币 元

| 序号 | 设备名称及安装材料名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 （美元） | 单价 （人民币） | 用汇额 （万美元） | 折合人民币（万元） | 原产地 | 制造企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.推荐的专用工具、仪器仪表价格明细表

工程名称：重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心－跳蹬)                              采购                      货币单位：人民币 元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 原产地/供应商 | 到站单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.单价分析表

## 第六部分 合同附件

### 附件1.“货款支付申请书”格式

货款支付申请书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  | 合同编号 |  |
| 合同金额 |  | 累计已付金额 （不含本次） |  |
| 累计到货金额 （不含本次） |  | 累计应付金额 （不含本次） |  |
| 本次到货金额 |  | 本次申请金额 |  |
| 相关支付条款描述 |  |
| 开户银行 |  | 帐号 |  |
| 户名 |  | 付款方式 |  |
| 致： 现根据合同第 款规定，呈报支付申请，请给予审核。随申请附上详细清单。 供应商授权代表：（签字 ） 年 月 日（盖公章） |
| 工程部意见 |  |
| 物机部意见 |  |
| 工经部意见 |  |
| 财务部意见 |  |
| 总工意见 |  |
| 经理意见 |  |

### 附件2：预付款银行保函格式

预付款银行保函

致：

鉴于你方与    （供货厂商名称）    （以下简称“供货商”）就与你方的采购项目重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心～跳蹬)项目           设备采购第       包（招标编号：           ）（以下简称“本项目”）已于       年     月     日签订采购合同。

根据该合同规定，你方将支付该供货商一笔金额为人民币小写：            元整（大写：                    元整）的预付款，而供货商须向你方提供与预付款等额的不可撤销和无条件兑现的保函。

鉴于以上事实，我方     （担保人名称）     ，受该供货商委托，为该供货商履行上述合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：

我方承担连带保证责任，在收到你方的书面索赔通知后七个日历天内，向你方支付不超过人民币小写            元（大写：               元整）的任何你方要求金额，并放弃任何向你方提出异议和追索的权力。

我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，采购合同的任何修改或变更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

本保函自       年     月     日起生效，至       年     月     日失效，除非你方提前终止或解除本保函。

| 银行地址： |  |  | 担保银行： | （全称）（盖章） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮 编： |  |  | 法定代表人或其授权的代理人 |
| 电 话： |  |  | （职务） （姓名） （签字） |
| 传 真： |  |  | 日 期： | 年 月 日 |

### 附件3：履约银行保函格式

履约银行保函

致：

鉴于    （供货厂商名称）    （下称“供货商”）与               （下称“采购人”）签订供应重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心～跳蹬)项目           设备采购第       包（招标编号：           ）的合同协议书，并保证按合同规定承担该合同实施和完成及其缺陷修复，我行愿意出具保函为供货商担保，担保金额为（人民币）大写：              整（小写：         元）。

本保函的义务是：我行在接到采购人提出的因供货商在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内，在上述担保金的限额内向采购人支付任何数额的款项，无须采购人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求采购人应首先向供货商索要上述款项，我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函在本项目验收及结算完毕之日起失效。

| 担 保 银 行： | （银行全称）（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权的代理人： | （签字） |
| 日 期： | 年 月 日 |

### 附件4：工程质量保修书格式

工程质量保修书

买方（全称）：

卖方（全称）：

买方、卖方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心～跳蹬)项目                      采购合同签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

卖方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程供货范围内所有设备材料的质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

2.1双方根据国务院令279号《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程供货范围内所有设备材料的质量保修期如下：

本工程质量保证期为开通试运营起两年内。其他项目的保修期限由买方与卖方约定。

2.2合同项下的所有货物的正常质量保证期为自开通试运营之日起计算两年，开通试运营时未完成初验问题整改的，质量保修期自整改完成之日起计算。若部分设备和材料在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分设备和材料的保证期自双方确认的修复完成日起重新计算24个月的质保期。

三、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，卖方应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。卖方不在约定期限内派人保修的，买方可以委托他人修理，发生的费用从质保金内扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，卖方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3质量保修完成后，由买方组织验收。

四．保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2工程质量保修金为合同价格的5％。

本工程质量保修书作为供货合同附件，有效期同采购合同。

买方单位：（盖章）                            卖方单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：                     法定代表人或授权代理人：

年  月  日                                   年  月  日

### 附件5：“工程货物采购廉政责任书”格式

工程货物采购廉政责任书

项目名称：重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心～跳蹬)

项目地址：重庆市

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设买、卖双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

| 甲方单位 | ：中铁二局集团电务工程有限公司（盖章） | 乙方单位 | ： |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | ： | 法定代表人 | ： |
| 地 址 | ：成都市通锦路9号 | 地 址 | ： |
| 电 话 | ：028-86443586 | 电 话 | ： |
| 2017年 月 日 | 2017年 月 日 |
| 甲方监督单位 | ：（盖章） | 甲方监督单位 | ：（盖章） |
| 2017年 月 日 | 2017年 月 日 |

### 附件6：“安全生产目标管理保证书”格式

安全生产目标管理保证书

致：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章的要求，为贯彻“安全第一、预防为主”的安全管理工作指导方针，落实该合同工程的安全生产责任制，确保地铁工程建设安全生产顺利进行，我单位向发包人承诺：

1.贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章，履行合同工程的安全生产职责。

2.贯彻执行《中铁重庆投资发展有限公司安全生产管理办法》、《中铁重庆投资发展有限公司安全生产管理实施细则》、《重庆地铁工程建设安全生产文明施工管理办法》和《重庆市轨道交通建设工程安全生产、文明施工考核奖罚办法》等安全生产规章制度。

3.建立健全本工程项目部的安全生产管理组织，负责本项目的安全生产和管理控制工作。

4.制定安全生产规章制度及安全管理实施细则，并组织实施。

5.制定安全生产保证体系、安全生产技术保证措施、劳动保护安全措施及行政安全管理措施，并负责组织实施。

6.制定并组织实施本工程项目的安全生产管理考核奖惩办法，并负责组织实施。

7.每月一次向合同甲方提交安全生产总结及安全生产文明施工考核奖罚情况。

8.杜绝发生因公死亡事故、重大治安事故、重大机械事故、重大交通事故及重大火灾事故，重伤率控制在0.5‰，轻伤率控制在5‰以下。

9.对发生的安全生产事故应按规定及时、如实向合同甲方报告，并提交相关的工程事故信息资料，积极负责调查、处理，并承担全部责任。

合同甲方能履行的责任：

1.按项目承包合同规定确保安全生产措施费足额到位支付给合同乙方；

2.积极协调配合合同乙方前期安全准备工作的顺利开展；

3.督促合同乙方组织制定安全生产规章制度及安全管理实施细则；

承包商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

2016 年     月    日

### 附件7：营业执照格式

（本页附卖方营业执照（副本）原件的扫描件及下页附法定代表人身份证扫描件，并加盖印章。）

### 附件8：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

公司声明，   （供应商名称）   ，作为在   （国家名称）   依法成立并注册的公司，位于   （供应商地址）   ，在此委派并授权：   （职位、姓名、身份证号）   （先生/女士）(下页附身份证扫描件并加盖印章。)作为我司确实的、合法的代表，以我司名称代表我们进行与 重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心～跳蹬)项目           设备第       包（招标编号：           ）采购项目(采购合同编号：          )有关的如下全部或某一事宜。（请在合适的选项前划√）：

□签订采购合同

□执行采购合同

此授权书由公司法定代表人 （职位）（姓名） （先生/女士）于    年    月    日签署生效，并以此为证。

注：被授权人无转委托权。

| 供 货 商 名 称： | （名称）（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人签字： |  |
| 时 间： | 年 月 日 |
| 被 授权人签 字： |  |
| 时 间： | 年 月 日 |

（如卖方签字人非法定代表人，需附此格式签字及印章原件）

### 附件9：制造厂商承诺书格式

制造厂商承诺书

致：

位于      （生产厂家地址）     的      （生产厂家名称）      是有声望的制造       （设备名称）       的制造者，在此就营业地点设在     （代理商地址）    的   （代理商名称）   在中华人名共和国参加重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心～跳蹬)项目           设备第       包（招标编号：           ）采购项目，在合同执行中承诺如下：

- 我公司授权营业地点设在    （代理商地址）    的     （代理商名称）    就上述设备或材料代理我公司的产品。

2、作为合同设备或材料的制造商，在合同执行中，我方将：

(1)作为制造商与我方授权的      （代理商名称）      签署供货合同。

(2)严格履行合同，按合同要求提供合同货物、技术文件和服务，并及时提供售后服务，负责解答买受人在合同执行中提出的有关问题。

(3)对我方制造的合同货物，与代理商共同承担质量责任。

| 承 诺 方 |  |
| --- | --- |
| 制 造 商 | : |
| 法定代表人或授权代表 | : |
| 日 期 | : |
| 见 证 人 | : |
| 代 理 商 | : |
| 法定代表人或授权代表 | : |
| 日 期 | : |

（后附制造商、代理商营业执照扫描件并加盖印章（合同中附1次），如非法定代表人签字，还需附授权代表的法定代表人授权书（附件2格式）签字及加盖印章原件。）

## 第七部分 技术规格书

(详见招、投标文件“通用技术要求、专用技术要求”，设计联络阶段确定的技术规格书、会议记录、会议纪要，合同谈判确定的相关技术文件)

## 第八部分 投标文件

(另   册)

## 第九部分 投标文件

(另   册)

## 第十部分 招标文件

(另   册)

## 第十一部分 其他文件（若有）

# 通用技术要求

## 1.概述

### 1.1工程概况

五号线一期工程起于园博中心站，下穿金渝大道、金州大道后转至金开大道，经人和、植物园、冉家坝、大龙山、大石坝，在红岩村附近跨嘉陵江后经歇台子、石桥铺、巴山、二郎、铁路重庆西站、华岩寺后线路沿华福路向西南延伸，止于跳蹬。

一期工程园博中心站（原园博园站）～跳蹬站，线路长39.76km，地下线长31.12km，占线路长度的78.27%；高架线长8.19km，占线路长度的20.6%；地面线及过渡段长0.45km，占线路长度的1.13%。

一期工程设车站25座，其中高架站5座，地下站20座，平均站间距1.62km，设中梁山车辆段、大竹林停车场。工程计划于2017年建成通车，设计年度为：初期2020年，近期2027年，远期2042年。

本工程新建华岩110/35kV主变电所，并利用一号线既有高庙村主变电所为其供电；中压网络采用AC35kV集中供电方式，直流系统采用DC1500V架空接触网供电方式，全线正线设18座牵引降压混合变电所、6座降压变电所；大竹林停车场牵引部分由六号线大竹林车辆段牵引降压混合变电所供电，降压部分由控制中心降压变电所供电；中梁山车辆段单独设置1座牵引降压混合变电所和1座跟随式降压变电所。

### 1.2适用范围

本招标文件适用于重庆市轨道交通五号线一期(园博中心－跳蹬段)工程环网电缆用35kV电力电缆项目采购招标。

### 1.3环境条件

装设地点：户内

环境温度：-5℃～(50℃

相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%，有凝露情况发生。

海拔高度：≤1000m

地震烈度：≤8度

地面以上极端最高气温43℃,年平均气温18.5℃,最冷月平均温度7.5℃,最热月最高温度平均值28.6℃。7、8、9月份最热，1、2月份最冷。

## 2.总体要求

### 2.1概述

（1）承包人应仔细阅读本招标文件的“第六章 专用技术要求”内容。

（2）本招标文件“第六章 专用技术要求”中所提出的技术指标与商务文件可能出现的技术指标不一致时，按本招标文件“第六章专用技术要求”执行。

（3）本招标文件“第六章专用技术要求”中所提出的技术指标与投标文件中响应的技术指标不一致时，按两者之中较高的执行。

（4）本招标文件将作为重庆市轨道交通五号线一期(园博中心－跳蹬段)工程环网电缆用35kV电力电缆采购项目合同的附件，也是承包人编制重庆市轨道交通五号线一期(园博中心－跳蹬段)工程环网电缆用35kV电力电缆采购项目技术文件的依据。

(5)招标文件经承包人书面确认后，作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

### 2.2项目概要

本招标文件系根据重庆轨道交通五号线工程初步设计文件最新调整资料编写，如出现工程变化等因素，将根据设计和项目法人要求，作进一步的细化和调整，承包人应充分考虑工程适应性及风险性。

当合同最终签订，承包人对所中标的产品和附件设计、生产制造、接口、试验、运输、安装、调试、质量保证等责任按本招标文件“专用技术要求”全权负责，并必须按发包人的要求保证电缆整体性能的安全性、可靠性、可维护性，以满足系统的运营要求，承担相应的全部技术责任。

承包人必须督导、协助现场设备安装，负责提供现场设备的各项调试和试验相应设施；设备到货后至竣工验收前应积极全程配合现场安装、调试等各重要环节，提供充分的技术和人员支持。

## 3.供货范围及工期要求

### 3.1供货范围

供货范围包括重庆市轨道交通五号线一期(园博中心－跳蹬段)工程环网电缆用35kV电力电缆及其相关附件。

### 3.2交货期

本次招标采购项目第一批到货时间计划为2018年2月，最晚批次供货时间为2019年8月，每批次具体时间以发包人下达的排产计划为准。

## 4.项目管理

### 4.1承包人提交的项目管理文件

为了更好的保证（35kV电力电缆）的质量及整个供电系统的整体质量，承包人应在本项目中采用项目管理方式。

承包人应按下表要求向发包人提交项目管理文件。

| 序号 | 项目管理 的内容 | 承包人 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 事前应提交的材料 | 完成期限 |
| 1、质量控制 | 1.1 | 项目质量计划 |  | 合同签订1个月内 |
|  | 1.2 | 承包人质量体系审核计划 | 承包人年度内审计划、管理评审计划、第三方审核计划 | 合同签订1个月内 |
| 2、进度计划、进度控制 | 2.1 | 项目总体执行计划 | 承包人总体控制进度表 | 合同签订1个月内 |
|  | 2.2 | 项目月进度计划 | 承包人月进度计划 | 比计划月提前5天 |
|  | 2.3 | 项目年进度计划 | 承包人年进度计划 | 比计划年度提前15天 |
| 3、文件控制 | 3.1 | 文件图纸管理程序 |  | 合同签订1个月内 |
|  | 3.2 | 文件编制统一规定 | 承包人文件格式建议 | 合同签订2个月内 |
| 4、接口控制 | 4.1 | 接口协调管理 | 承包人月度接口进度报告 | 每月第一个星期 |
|  | 4.2 | 接口解决方案 | 承包人接口总结报告接口方案报告、接口要求及接口记录表 | 在产品设计前 |
| 5、设计控制 | 5.1 | 设计联络进度计划 | 设计联络送审文件提前提交 | 提前10天 |
|  | 5.2 | 设计验证和确认程序 | 承包人设计控制规定 | 合同签订1个月内 |
|  | 5.3 | 图纸、文件提交进度计划 | 承包人图纸文件提交进度建议 | 合同签订2个月内 |
| 6、生产过程控制 | 6.1 | 设备生产进度计划 | 承包人合同设备生产计划 | 第一次设计联络后3周内 |
|  | 6.2 | 生产过程管理办法 | 承包人合同设备的主要合格分供商的资格审查报告；承包人的生产控制相关规定（生产设备、环境、工序和装配方法）；承包人设备制造的关键工序控制方法；承包人不合格产品的管理规定 | 第二次设计联络前10天 |
|  | 6.3 | 设备监造计划 | 承包人合同设备监造计划建议、监造大纲建议；承包人主要工序检验规程、检验和试验计划 | 设备监造前2周内 |
| 7、检验和试验 | 7.1 | 检验和试验进度计划 | 承包人出厂检验和试验计划方案 | 设备监造前30天 |
|  |  |  | 特殊试验大纲 | 试验前1个月 |
|  | 7.2 | 检验和试验管理办法 | 承包人进货检验和试验、过程检验和试验、出厂检验和试验规程；主要检验和试验设备清单；主要检验和试验设备的管理规程 | 设备监造前30天 |
| 8、供货运输仓储 | 8.1 | 设备材料包装、发运、装卸和仓储规定 | 承包人设备包装和运输标准；运输方案；承包人设备运输计划建议；承包人设备仓储条件 | 设备监造前10天 |
| 9、安装调试验收 | 9.1 | 调试、试验进度计划 | 调试、试验方案建议 | 设备监造前10天 |
|  | 9.2 | 安装质量控制程序 | 设备安装使用说明书 | 设备监造前10天 |
|  | 9.3 | 系统调试和验收控制 | 系统调试和验收方案建议 | 设备监造前10天 |
| 10、培训 | 10.1 | 培训计划 | 培训建议书；培训手册、安装手册、操作手册、维护手册 | 培训实施30天前 |

### 4.2项目组织

承包人需为本项目配备专门的项目管理机构和人员负责与发包人联络，以便于进行相应的的项目管理。

承包人的项目管理机构应配备项目负责人和相应的专业技术人员，负责本合同设备的设计联络、质量保证、设备生产、试验、检验、验收、现场服务、用户培训、技术文件等方面的工作，并对发包人负责。

承包人所配备的项目人员必须对合同设备有相当的经验。承包人必须在合同签订后根据发包人要求将投标文件中所承诺的管理机构的构架和人员配备、资历，交发包人审查确认，当发包人认为承包人所配人员不合格时，有权提出更换。承包人如欲更换任何人员，应事先征得发包人的同意。

承包人必须参加由总承包人或监理以及发包人组织的工程例会，会前应准备好需要在会议中协调的问题，会后应按照会议的决定开展工作。

### 4.3项目计划

承包人应根据发包人的总工期策划，于合同签订1个月内，提出承包人总体控制进度，报监理和发包人审批，并根据最终审批的项目进度计划和发包人及监理的要求严格执行，按期（月、年）提交各项计划给发包人和监理审查。

为与发包人配合，承包人必须在合同签订2个星期之内，明确专门人员负责本合同下设备和服务的进度管理，其人员资历应同时报发包人批准。

承包人月度进度如有任何延迟、提前或可以预见到任何延迟、提前，必须尽早书面通知发包人。

承包人如需变更进度计划，必须至少提前60个工作日向发包人提出书面申请，但应满足工程总工期的要求。

## 5.责任范围

### 5.1各方责任范围概述

用词基本定义如下：

参与：指在项目执行过程中参加某一指定任务的活动，隶属于协助。

协助：包括所有在项目执行过程中，对已定义的任务提供所有支持活动，双方无权责约束。

接收：指当事人接纳他人交给某一货物的行为，仅货物看护权发生移交。

验收：指按照相关标准和规范要求对某一产品或任务进行检验和验收的活动，确立本阶段被验收方任务是否完成。

主持：指项目执行中为完成某一指定任务而进行的组织、安排等活动。

协调：指在项目执行过程中，为完成某一指定任务或者某一指定任务出现问题时进行协助解决的活动。

配合：指在项目执行过程中协助他人完成某一任务的行为，隶属于实施但不承担责任。

实施：指项目执行中为完成某一指定任务而进行的相关组织、操作等活动，并对最终结果负责。

管理：包括对与项目执行相关的指定任务的计划、组织和操作的活动，可进行主持，协调以及安排实施方行为，并对主持、协调行为和实施方行为负责。

负责：项目执行对某一个相关的指定任务的计划、组织、操作并承担全部合同责任，包括管理和自行实施行为。

确认：指对某一任务执行过程中某一成果或建议的认可和同意的行为，被确认方责任不免除。

建议：包括所有在项目执行过程中，起草一个对已定义的任务提供所有支持活动，不具备约束效力。

审核：指在项目执行过程中按照相关标准和规范要求进行审查和核对的行为。

检查：包括所有为了项目执行而展开的与被定义任务相关文件或原则的审查评议详细核对的活动，发包人，安装单位和工程监理专用词。

审评：包括所有为了项目执行而展开的与被定义任务相关原则进行审查评议的活动，设计和设计监理专用词。

复审：指按照相关标准和规范要求对已经审查的文件、图纸进行再次审查和核对的行为，设计监理专用词。

审批：包括对与项目相关文件或其它原则的审查和批准活动，是项目执行中某一指定任务的最终步骤标志，发包人专用词。

监督：指项目执行过程中按照相关标准和规范要求进行检查和核对的活动，监理专用词。

工程监理：指在项目执行过程中对指定任务进行监督和管理的活动，监理专用词。

| 序号 | 任务 | BT承办人 | 发包人 | 承包人 | 设计单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计 | 协调 协调各方共同解决在设计过程中出现的问题。 | 实施 配合设计单位完成施工图设计，提供相关设备/材料的基础资料和技术支持。 | 配合 配合发包人向设计单位提供所需相关设备/材料的基础资料和技术支持 | 负责 制定施工图编制、出图计划，并负责按计划完成施工图设计工作。 | 审评 审查施工图设计成果，提供审查意见。 |
| 2 | 供货计划 | 审批 对项目计划进行审批。 | 负责 根据BT承办人总工期要求，组织承包人共同制定项目供货计划，并按计划实施管理。 | 配合 配合发包人制定供货计划。 | 建议 对供货计划提出建议。 | - |
| 3 | 设备进度控制 | 检查 必要时对供货计划的执行进行检查和控制。 | 负责 严格执行审批的供货计划，服从监理监督，动态管理计划的具体任务。工程进度受阻时及时采取合理高效措施。 | 实施 根据审批的供货计划和监理工程师的要求严格执行。 | - | - |
| 4 | 设备质量控制 | 检查 必要时严格按照ISO9000系列质量体系的规定，对合同设备/材料的设计、制造、测试和试运行等过程质量控制进行检查。 | 负责 严格按ISO9000系列质量体系的规定，落实产品设计、生产制造、采购、测试等阶段的质量保证监督措施，清楚阐明对各阶段检查验收及测试方法，接受BT承办人和监理工程师的监督检查 | 实施 严格按ISO9000系列质量体系的规定，保证产品设计、生产制造、采购、测试等各阶段质量，制定质量保证监督措施。接受BT承办人、发包人、监理工程师的监督检查。 | - | - |
| 5 | 设备投资控制 | 负责 在项目执行过程中，制定对承包人的供货资金控制计划并实施。 | 建议 根据BT承办人审批的项目投资控制计划提供支持和建议。 | 实施 根据BT承办人制定合同设备供货投资控制计划，严格控制设备投资。 | - | - |
| 6 | 设备设计联络 | 审批，协调 审批设计联络计划，协调各方开展设计联络。 | 主持 制定合理的、完整的设计联络计划报BT承办人审批，并按计划要求组织设计联络工作。 | 实施 承包人按计划要求提前做好准备工作，参与设计联络。 | 审核 应根据项目执行计划，负责在设计联络的实施并确定具体技术要求。 | - |
| 7 | 设备图纸文件 | 检查 对设备图纸文件的进度、审查意见进行检查并督促按计划完成。 | 配合 确立图纸文件的管理程序与办法，以保证图纸文件的规范性和统一性，按时编制图纸文件送项目法人审批，并整理承包人图纸文件送审。 | 负责 完成并提交设备图纸文件。 | 审核 对承包商的图纸、文件应详细审核并提出审核意见。 | - |
| 8 | 设备监造 | 检查 对设备承包人的工作进行检查，参加设备的监造。 | 主持 组织各方参与。 | 实施 接受对设备/材料的检查、监造工作。 | 配合 在对承包人的检查、监造过程中提供支持。 | 监理 制定对承包人的监造计划，必须派有经验的监理工程师对主要设备/材料生产进行监造，按进度制定监造报告汇报，并随时将发现的问题以书面形式通知发包人。 |
| 9 | 产品试验（厂内） | 检查 确认试验项目实施计划，对各阶段试验进行检查、确认。 | 管理 根据合同要求，组织编制试验项目实施计划，根据确认方案执行。 | 实施 编制试验项目实施计划，完成产品试验，并对试验结果负责。 | 配合 对试验项目实施计划及设备/材料试验结果进行核对。 | 监理 监理工程师应详细审查试验计划并提交审查意见。对试验结果进行评审报发包人。 |
| 10 | 出厂验收 | 验收 根据合同要求及批准的图纸文件，对产品进行检查、验收。 | 实施 配合BT承办人及监理工程师的检查。 | 负责 按照批准的试验规格书的具体要求对设备进行严格的出厂检查。配合发包人、监理工程师的检查。 | 实施 参加对设备出厂检验工作的检查并提供支持。 | 监督 组织对设备出厂检验工作的检查。对出厂检验结果进行评审报BT承办人。 |
| 11 | 到货 | 检查 了解到货情况，在设备到达目的地后将根据需要进行到货检查。 | 管理、接收 在设备到达目的地后进行各项检查工作，安排接收工作。 | 负责 负责组织设备运输到达目的地，进行各项检查工作，并做好详细记录。 | - | 确认 监理工程师在设备到达目的地后将根据需要进行到货检查确认。 |
| 12 | 仓储 | 检查 在必要时有权对发包人的仓储情况进行检查。 | 负责 提供安全可靠的存放场地或库房，规定设备出入库房的管理办法并进行管理。 | 配合 协助发包人完成设备仓储。 | - | 确认 监理工程师对发包人的仓储情况进行检查确认。 |
| 13 | 开箱检查验收 | 检查 参加设备开箱检查 | 验收，实施 应组织有关方进行开箱检查并做好记录。 | 配合 协助发包人完成设备开箱检查验收。 | 协助 协助发包人完成开箱检查验收。 | 确认 监理工程师应对检查工作进行监督确认。 |
| 14 | 系统内设备接口 | 检查 确认接口文件，在项目执行过程中检查所有接口执行情况。 | 实施 应根据本设备的特点，制定系统内设备之间的接口细则、解决方案等。 | 配合 参与协助完成发包人处理系统内设备接口的全过程，并服从统一管理。 | 配合 对发包人制定的接口细则、解决方案进行审核，提出建议。 | 审核 对发包人制定的接口细则、解决方案进行审核。 监理 审核发包人制定的接口细则、解决方案，监督发包人处理系统内设备接口的全过程，并确认执行情况。 |
| 15 | 系统与其它相关系统间设备接口 | 检查，协调 确认接口文件，在项目执行过程中检查所有接口执行情况，协调接口的实施。 | 实施 应根据本设备的特点，制定设备之间的接口细则、解决方案等。负责处理设备的外部接口。 | 配合 参与协助完成发包人处理设备的外部接口的全过程，并服从统一管理。 | 配合 对发包人制定的接口细则、解决方案提出建议。 | 审核 对发包人制定系统之间的接口细则、解决方案进行详细审核。 监理，协调 监督发包人处理系统间设备接口的全过程，并确认执行情况，必要时提供协调。 |
| 16 | 安装 | 检查，协调 有权对设备安装过程进行检查，必要时提供协调。 | 负责 应按安装计划、技术要求完成设备的现场安装。 | 配合 提供相关资料及合理化建议，配合安装。 | 配合 提供相关资料及合理化建议，配合安装。 | 监理 监理工程师应根据设备安装计划跟踪施工进度，确认安装结果，必要时提供协调。 |
| 17 | 安装进度控制 | 检查 对项目计划执行过程中的各项安装任务进行检查。 | 实施 贯彻最终审批的项目计划和监理工程师的要求，对项目执行过程中的各项任务进行动态管理。在工程进度受阻时，及时合理高效解决，尽量消除工期受阻造成的不良影响。 | 配合 配合发包人完成设备安装及进度控制。 | - | 监理 根据最终审批的项目计划，监理工程师进行实时监督、管理和协调。 |
| 18 | 安装质量控制 | 检查 对发包人的设计、制造、测试和试运行等过程根据需要进行检查。 | 实施 应严格按照ISO9000系列质量体系的规定，制订设备安装质量保证措施，清楚地阐明对各个阶段的安装质量控制方法。接受BT承办人和监理工程师的监督检查。 | 配合 配合发包人完成设备安装及安装质量控制。 | 配合 配合发包人完成设备安装及安装质量控制。 | 监理 监理工程师在项目执行过程中监督发包人安装质量控制执行情况。分阶段提交质量监督报告，以便进行安装投资的追溯。 |
| 19 | 安装投资控制 | 审批 在项目执行过程中，有权在必要时对各阶段安装投资控制进行检查。 | 实施 应制定项目实施各阶段详细的安装投资控制计划；并根据投资管理办法严格执行。 | - | - | 监督 监督各承包商投资控制执行情况。分阶段提交监督报告，以便进行安装投资的追溯。 |
| 20 | 系统内安装接口 | 检查 在项目执行过程中检查所有接口执行情况。 | 实施 应根据本设备的特点，制定设备之间的接口细则、解决方案等。负责处理系统内安装接口。 | 配合 协助发包人处理系统内安装接口的全过程。 | 配合 对发包人处理系统内安装接口提供支持和建议。 | 监理 对发包人制定设备安装之间的接口细则、解决方案进行详细核对。 监督发包人处理系统内安装接口的全过程，并确认执行情况。 |

### 5.2承包人责任范围

承包人应该提供合格的、符合“专用技术要求”的设备和技术，所提供的设备和技术还要满足本供电系统的要求，包括但不仅限于以下内容：

1）合同设备是为供电系统服务的，所以承包人所提供的设备不仅要满足设备的技术设计要求，而且还要能为本供电系统所用。

2）“专用技术要求”所述的设备技术参数是对设备的基本要求，在系统集成时不排除为满足系统要求而对单体设备的技术参数作必要的调整，具体内容在签订合同、设计联络及设备生产制造期间确定。

3）本招标文件对系统中单体设备之间的物理接口和技术接口作了原则上的要求，承包人有责任和义务完善接口配置、优化接口参数，以满足系统正常运行的要求。

4）对不在本招标文件要求范围内的设备或系统，承包人有责任和义务做好技术协调和接口工作。

5）承包人应充分考虑五号线工程项目建设的特殊性，在设备安装、调试、系统联调和空载试运行期间，承包人有责任和义务指导、协助和配合发包人的工作，某些工作可能是重复和反复的，但却是工程实施所必需的工作。

6）承包人有责任和义务对与本系统有关但不属于本合同范围内的调试工作进行配合，这些调试工作可能是阶段性的和重复性的。

7）为满足五号线工程供电系统工程项目的需要，设备内部、设备和设备之间等所需的连接材料或构件等，除在设备谈判和设计联络中另有规定外，皆由承包人负责提供，承包人在投标报价时应包括该项费用。

8）承包人应充分考虑到各设备之间的相互关系，在设备之间的接口方面应预留足够的辅助接点，以满足设备之间的闭锁、自投和逻辑关系等功能要求。

承包人除应完成合同中所包括设备之间的接口设计外，有责任参加发包人组织的接口协调会议，并按要求完成与其它系统的接口设计。

承包人应按发包人和设计单位的格式要求进行图纸、文件的绘制和编写。承包人提供的所有设计图纸、文件，必须首先提交给设计单位审核、确认，报发包人批准（发包人的批准并不免除承包人的相关责任），方可投入生产。

承包人应负责设备的包装付运及卸货。应按海运级别密封包装，保证运输、仓储和安装拆封前能防损防潮，适应长途海上和内陆运输、多次吊装、卸货以及长期露天堆放，还应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振以及机械和化学因素引起的损坏。

承包人有责任和义务进行现场设备的现场试验、安装、调试督导和配合。在施工调试阶段，承包人及时免费更换因非承包商和承包人原因造成的意外设备损坏，确保工期正常推进。

在合同设备的单体试验和系统调试，大联调、空载试运行直至现场验收期间，承包人应提供全程技术支持。

承包人有责任协助发包人分析、解决现场安装、现场试验及运行中发生的技术问题，并服从发包人调试工作过程中的管理要求。

按调试工作的需求，进行整组调试，大联调时承包人必须派技术人员到现场，以便及时解决整组试验中发生的合同设备的故障及其它突发事件所引起的合同设备损伤。

承包人有责任和义务负责对发包人人员进行软、硬件的工厂培训和现场培训。

承包人应服从发包人对相关接口进行协调所作出的安排。

承包人应提供满足本合同技术要求的所有设备及相关附件。

承包人在合同签订后四个月内提供产品元件明细清册，以及完全按清册内要求的规格、参数、厂家等配备安装的确认书给发包人，保证产品严格按照预定材料装配。若在生产阶段因承包人原因确实需要发生的所有变更，需告知发包人批准，并在保证技术性能满足合同要求的同时，承包人还需承担全部变更责任和变更费用。

发包人的所有审查、确认和批准并不免除或减轻承包人的责任。

### 5.3承包商与发包人责任范围

确认承包人设备产品的设计。

确认承包人提供的产品设计说明书、各类试验手册是否满足用户要求，并提出修改意见。

向承包人提供与其它相关系统的接口条件。

发包人有权利到制造厂参加各项试验项目。

发包人有权利对承包人生产所使用的图纸和工艺文件等进行审查或抽查。

审查确认各设备间接口设计。

发包人有权根据需要对产品生产过程进行抽查、监督、及对产品的出厂进行抽查和验收。

## 6.质量保证

### 6.1总则

承包人应在合同签订后的1个月以内，针对本工程特点制定出相应的质量保证计划，报监理，发包人和项目法人审批。该质量保证计划必须考虑但不局限于以下内容：

确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达到所要求的质量。

确保设计、生产过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性。

必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试设备。

确定所有测试能力，包括超出现有水平但在足够时限内能开发的测试能力。

确定产品在相应阶段的必须完成的验证。

对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接收标准。

确定和准备质量记录。

### 6.2承包人质量管理

承包人配合发包人进行的质量管理工作，并不免除承包人对产品质量和服务质量的责任，承包人必须保证：

1）所提供货物的质量保证期不得少于开通整改验收合格后的24个月。对在质量保证期内出现的任何一部分的缺陷或损坏，承包人应承担全部责任。若部分设备、材料和系统在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，从双方确认的修复完成日开始，这部分设备、材料和系统的保修期按本条款重新算起。任何情况下，质量保证期最短不得少于24个月。

2）在施工调试阶段和质量保证期内如果发现故障原因属于材料质量问题、或零部件设计或生产中出现的严重缺陷或在系统中某类部件的更换或维修次数超过三次，发包人有权要求承包人自费更换系统中的全部此类零部件，包括那些仍在维持使用的同类零部件。

监理对承包人的质量进行全过程控制，至少包括如下内容：

  - 质量保证标准和内容

  - 质量体系的审核

  - 产品设计的控制

  - 协调接口

  - 文件和资料的控制

  - 生产过程控制

  - 检验和测试的控制

  - 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制

  - 质量记录和控制

发包人和监理拥有对设备使用的材料和元器件的检验权，对不符合检验标准和合同要求的材料、元器件，以及不符合检验标准和质量标准的成品和设备，监理有权采取口头警告、书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至通知发包人延迟或拒绝阶段付款申请等措施。

承包人必须提供各种质量报告，接受由监理进行的质量体系审核和产品质量的监督。

监理对承包人质量体系的审核。在审核中，如发现承包人质量体系存在严重不符合项，监理有权视不符合项对履行本合同的影响程度，对承包人采取书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至通知发包人延迟或拒绝阶段付款申请等措施。

### 6.3质量保证体系

承包人应按ISO9001:2000标准的要求，建立运行质量保证体系，保持有效的第三方认证证书，并接受发包人和监理的监督和审核。

### 6.4设计控制

承包人的设计工作必须严格执行承包人质量体系和质量计划的相关规定，并符合本供电系统的要求。

承包人应接受设计单位协助发包人对产品设计图纸、文件进行的审查。经审核后的产品设计图纸、文件，才能用于生产。

### 6.5文件控制

承包人在本合同的文字资料和图纸的识别、编制、审批、传递、存档，必须严格执行发包人和监理制定的管理程序和统一规定，并接受监理的监督和审查。

承包人提交发包人的图纸和文件必须首先提交给设计单位和监理的审查，不符合规定的图纸和文件，监理将限期承包人纠正。如因承包人未遵守制定的管理程序和统一规定而造成任何工作进度延误，一切责任由承包人负责。

承包人如果对发包人、监理制定的管理程序和统一规定有任何不理解或不确定，应及时向相关单位咨询澄清。

### 6.6产品制造、检查和试验管理

承包人应接受监理对产品制造过程所进行的监督，根据已审批的产品设计图纸文件，严格按照质量保证体系进行产品制造。

承包人应在设计联络阶段结束后的2周内，向监理提交本合同设备生产计划、主要工序检验规程、检验和试验计划，供审核批准。

承包人应根据发包人的要求，完成本设备的接口任务，并提供技术资料，实现与外部的接口配合。

承包人应配合相关单位进行设备监造。

承包人必须遵照执行发包人确定的关于检验和试验的进度及管理办法，按照 “专用技术要求”、发包人批准的特殊试验大纲、质量体系和质量计划的要求，进行型式试验、进货检验和试验、生产过程检验和试验、出厂检验和试验，随时接受发包人和监理的检查。

承包人不得以任何借口减少检验和试验项目和内容；试验验收后，并不减轻或减少承包人对合同设备所负的责任。

### 6.7不合格产品的控制

承包人必须严格执行其关于不合品控制的形成文件的程序，以防止不合格品的非预期使用或安装，应控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置。

承包人必须规定对不合格品进行评审的职责和处置的权限，按照形成文件的程序评审不合格品，并进行相应适当的处置。

如果承包人要使用或返修不符合规定要求的产品，必须向监理提出申请。经同意后，承包人应记录不合格或返修情况，报发包人批准。

对于返修和/或返工后的产品，承包人必须按质量计划和形成文件的程序重新检验，并保留相关记录。

在任何情况下，如果监理发现承包人有任何不合格产品未按上述条款办理，监理将视此为承包人质量体系的严重不符合项。

### 6.8装卸、储存、包装及发运

承包人必须根据项目总工期的要求、发包人编制的关于设备供货、运输、仓储进度计划，遵照发包人制定的关于设备材料包装、发运、装卸和仓储规定，负责组织设备到达指定地点，并接受发包人的管理。

在供货计划指定的首批货物到货日期之前3个月，承包人必须制定《设备包装和运输标准》和《设备运输方案》，并根据自己设备的特点提出应具备的《设备仓储条件》，递交发包人和监理审查。

承包人按发包人提供装卸的指定地址负责到场运输。承包人必须做到设备在任何运输过程中不受损坏。承包人应注意同批货物和附件应统一编号运输；经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制；在每批货物发出后2日内，承包人应通知发包人，通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物发出日期。

承包人必须参加发包人组织的设备到货检查工作，按照发包人编制的《设备开箱检验管理办法》进行设备开箱检查，对发现的不符合条件的设备，必须及时采取补救措施。如果承包人未能按期到场，则发包人有权自行开箱检验，承包人对检验结果予以认可。

### 6.9质量保证期

在质量保证期满后，设备符合技术规格的要求（凡不影响合同设备规定用途的不足之处除外，但承包人应在30天内负责消除这些瑕疵，费用由承包人自理。），双方应签署有关设备的质量保证期期满证书一式两份，双方各执一份。

在质量保证期内，如因承包人责任需要调换或修理设备，并由此引起设备停机时，则有关设备的质量保证期应按实际停机时间相应延长。

### 6.10质量记录

质量记录应妥善保存，以证明产品达到所需要的质量要求。所有产品的质量记录应清晰可辨，如发包人需要，应可得到这些记录。

### 6.11质量保证

承包人应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。承包人应保证合同项下提供的全部货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在其寿命期内运转良好。在规定的质保期内，承包人应对由于设计、材料或工艺上引起的缺陷或故障负责。如属承包人责任造成产品缺陷或故障，承包人应在收到发包人通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失发包人保留索赔的权利。

如承包人收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度修补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由承包人承担，发包人根据合同规定对承包人行使的其他权力不受影响。

承包人保证所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。承包人应承担按技术资料进行的操作致使设备或部件损坏的责任。

如属微小缺陷，经承包人同意可由发包人自行修理或解决，但由此发生的所有直接费用应由承包人负担。

## 7.技术服务

### 7.1设计联络

1)概述

承包人必须按照发包人制定的《设计联络计划》的时间和次数的要求，提前做好设计联络的准备工作。

承包人应保证互提文件、图纸资料的正确性和完整性，并接受发包方的督促、检查。

承包人应出席发包人组织的设计联络会议，澄清接口标准、接口形式、通信规约等接口内容，明确接口双方的职责。

承包人应配合发包方对各类接口的技术完善工作，参与由发包方组织的技术研讨会。

根据发包方代表的组织安排，承包人必须参加发包人与其他各方进行的设计联络。

承包人应提供本合同项下设计联络用的会议室、办公设施（计算机、打印机）等。在本项目项下设备的设计过程中，根据设计进程的要求，发包方可派技术人员进行设计联络。

在设计联络期间，发包人派出人员有权向承包人提出质疑并召开会议讨论有关事项，承包人应澄清发包方提出的问题。

承包人必须指定专门的人员接待发包人人员和处理有关工作和生活问题。

承包人参加设计联络的技术人员必须是在本项目项下设备方面具有多年工作经验的工程师。精通技术工作、身体健康。

每次设计联络会议前，发包人与承包人双方均应充分做好准备，并尽可能提前交换有关技术文件和图纸。在设计联络会议期间，发包人与承包人双方签署会议纪要，作为工程设计、及产品制造的依据。

2)设计联络费用

承包人应为参加设计联络的人员提供良好的工作条件、食宿、交通(城市间交通采用航空方式)、医疗、出差补助等，食宿标准应不低于三星级。

- 设计联络计划表：

| 序号 | 项目 | 第一次设计联络 | 第二次设计联络 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数×天数 | 地点 | 人数×天数 | 地 点 |  |
| 1 | 35kV电力电缆 | 由发包人组织，具体人数和天数待定 | 重庆 | 10×2 | 制造商所在地 |  |

注：（1）此表为计划，如发生变化，发包人有权按实际情况进行调整，费用视为已包含在合同价中。

（2）以上时间均不含路途。

### 7.2监造及出厂验收

在主要材料进厂检验、设备生产期间、设备出厂试验和工厂验收，承包人应邀请发包人员到设备生产厂进行设备监造，承包人负责提供有关设备的详细中文资料，包括各类数据、说明及设备的总图、结构图、主要部件图和工作原理等。

每类设备生产完毕后，承包人需提前20天告之发包人，发包人安排相关人员进场进行出厂验收工作，承包人应为参加出厂验收的人员提供良好的工作条件、食宿、交通(城市间交通采用航空方式)、医疗、出差补助等，食宿标准应不低于三星级。发包人负责组织出厂验收工作，承包人具体安排出厂验收各环节并承担费用，该部分费用承包人在投标中应充分考虑在投标总价中。

| 序号 | 项目名称 | 设备监造 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作日 | 人数 | 次数 |  |
| 1 | 35kV电力电缆 | 3 | 5 | 1 |  |

注：（1）此表为计划，如发生变化，发包人有权按实际情况进行调整，费用视为已包含在合同价中。

（2）以上时间均不含路途。

### 7.3培训

1)概述

承包人有责任对项目法人的维修、操作和工程设计人员进行培训。通过培训，使接受培训的人员能了解合同内设备的结构、性能，并掌握设备的操作、使用和维修的方法。

通过培训应使受训人员能够对全部设备提供称职、有效的操作、修理和检查。

承包人负责培训的所有费用，同时应制订培训方案。

因承包人的原因导致技术培训不能按期完成，或原有的设计需要改变，项目法人有权要求重新进行培训，所有费用应由承包人承担。

发包人根据工程进度安排相关人员进行培训工作，承包人应为参加培训的人员提供良好的工作条件、食宿、交通(城市间交通采用航空方式)、医疗、出差补助等，食宿标准应不低于三星级。发包人负责组织培训工作的开展，承包人具体安排培训工作各环节并承担费用，该部分费用承包人在投标中应充分考虑在投标总价中。

2)培训计划及内容

承包人应提交培训计划交项目法人确认，培训计划应包括：培训的目标；培训的内容；培训起止时间；使用的培训设施；培训的材料和文件；受训人员的要求；培训地点；授课人员的姓名及职称；课程效果的评估方法等。

培训材料应在培训实施前1个月提交给发包人确认。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制，文件应同时提供2份电子拷贝。

培训分工厂培训和现场培训。培训语言为中文。

培训人员必须在所提供的设备上具有五年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交项目法人。承包人认为培训人员不合格，可要求更换。

3)工厂培训

设备在使用前，应在设备制造厂为项目法人培训技术人员。培训前应提供中文操作/维护手册，使培训对象能够了解设备的工作原理和工作性质，并能独立排除一般故障。

4)现场培训

从设备运送到现场开始直到安装、调试结束，承包人必须在现场对项目法人技术人员进行现场培训，并在培训前提供中文培训手册。如果需要，项目法人有权对这些手册进行复印。

5)培训测验

为使受培训人员不断进步而达到培训计划要求，所有培训人员都应经常接受测验和考试，取得进展和足够的培训，并且在培训结束时通过考试，确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作。

承包人应准备并提交一份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供发包人批准。

承包人应负责测验和考试的所有安排和费用。对成功地完成培训的学员应颁发证书。

6)培训费用

培训费用包括如下内容：

学员的差旅费用(城市间交通采用航空方式)；

在承包人培训所在地交通费用；

学员的食宿及日常开支；

各类培训使用承包人工具、仪表和仿真器的成本，教员以及书本费用。

- 培训时间及人数（不含路途时间）

| 序号 | 项目名称 | 工厂培训 | 现场培训 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作日 | 人数 | 次数 | 工作日 | 人数 | 次数 |
| 1 | 35kV电力电缆 | / | / | / | 2 | 12 | 1 |

注：（1）此表为计划，如发生变化，发包人有权按实际情况进行调整，费用视为已包含在合同价中。

（2）以上时间均不含路途。

### 7.4质保期服务

(1)设备在竣工验收合格后，即进入质量保证期，时间不得少于24个月。在质保期内，承包人继续对提供的设备负责，并保证设备所有功能、标准、接口等都满足设计的要求。

(2)在质量保证期内，项目法人、监理工程师、承包商将抽测各种测试项目，检查各系统的可靠性和稳定性。

(3)在质量保证期内，承包人免费协助项目法人对各系统维护和管理，负责维修、更换零部件，其人员的差旅费自负。

(4)所有作更换的零件/材料，须是原厂标准生产的零件/材料。对于在保修期内找到的缺陷或其它过失而进行的修理或更换的零件/材料，其保修期自动延长6个月。

(5)在质量保证期内，如果由于承包人责任，故障的设备和材料需要更换或修理时，在修理期间可使用属于项目法人的备件。然后由承包人安排并自付费用将修理好的货物或替换件运往项目法人，补充项目法人的备件。

(6)质保期内服务的工作必须全部由承包人直接完成，承包人须证明其在重庆有足够能力进行保养和维修工作。

(7)设备投入使用后，除紧急抢修外，在维护保养时间上要服从项目法人的安排。

(8)承包人必须制定详细的质保期服务计划并纳入投标文件中，其内容必须包含设备维保方案、维保组织机构、维保人员配备（应具备相应资质）、备品备件供应、维保质量管理等内容。

(9)承包人应在投标书中单独列出质保期维修保养服务的明细内容及费用明细表，此费用应计入投标总价。

(10)质保期服务响应时间应在承包人接到发包人、总包商、项目法人通知24小时内赶到现场服务。若遇重大突发事件需紧急服务时，承包人应于2小时内抵达现场。

## 8.检验和验收

### 8.1检验

发包人人员根据合同规定赴承包人工厂进行合同设备的出厂检验，承包人应予以配合，检查内容包括，但不限于此：

(1)原材料、器材的检验：抽检。

(2)制造过程的检验。

发包人根据以下图纸和文件资料进行检查与验收：

(1)设备基本技术条件。

(2)“专用技术要求”中规定的技术要求和技术标准。

(3)设计联络中双方确定引用的技术标准。

(4)设计联络中双方确认的图纸，资料，技术文件。

(5)在执行合同过程中经双方确认更改的部分。

(6)其他一些经双方签字确认的备忘录。

承包人提供的设备和主要部件（包括国外承包人提供的）均需提供产品合格证和出厂试验报告。

检查内容包括但不限于此：

(1)按照合同供货范围的设备数量，进行检查。

(2)设备外观。

(3)附件。

现场到货后初步清点不得破坏设备密封，由发包人，承包人，监理共同初步清点后各方签字，再及时按仓储要求入库，办理入库手续，移交发包人仓储管理，由各方签字。开箱检验的具体日期由买卖双方商议确定，并由发包人组织。

开箱检验由发包人、承包人共同参加，并由发包人记录，监理监督审核，最后各方在开箱报告上签字确认。

开箱检验时，如果发包人或承包人不能按时到场，则委托监理监督发包人进行检查，但应提供完整的检查记录，并由监理审核，承包人和发包人确认。

货物清点工作由发包人负责。承包人参加开箱检验的费用自理。

若开箱检验中发现有诸如数量、型号和品种与合同“专用技术要求”和 “设备清单”不符、或合同设备材料和包装外观损坏，承包人应免费更换或补齐。因承包人过失而在验货和检验时发生修理、更换或补货等情形并导致工期延误，项目法人有权要求索赔。

### 8.2验收

工厂检验：按不小于供货数量的10%进行出厂试验项目的抽检。工厂检验按进行1次，每次10人（含总承包人、发包人，监理，设计），每次不少于3天考虑（不含路途时间）。

安装交验：当单机安装完毕后进行安装验收。本工作包括安装完毕后进行的交接检验，承包人应提供高压试验设备等专业设施，在现场与总包单位、监理共同试验见证全部产品。

供电系统设备联调成功并完成144h连续性试验，承包人应提供技术支持。在地铁开始试运行后第3个月开始竣工验收程序，通过竣工验收后出具竣工验收报告。

由发包人组织系统的负荷试验，承包人应提供技术支持。设备在经过质保期（≥2年）运行后45天内，经发包人确认，发包人、承包人、工程监理各方共同签字，发包人向承包人发放最终验收证书。

## 9.技术文件及图纸

所有技术文件应按发包人和工程监理的规定统一编制。

所有技术文件应首先经过设计单位的审核、签字后提交发包人确认、批准。

承包人应按发包人要求的标准图纸、文件编制统一规定，提交相应图纸、技术规格、需双方确认的标准和规定的其它文件。文件应有设计单位审核签字，证明提交的资料是用于本工程的。初步方案的图纸、技术规格及设计文件，只能作为参考资料，并应在封面上用印章或标记清楚地予以表示。

承包人提供的图纸、手册和技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使发包人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

承包人应对所提供的全部文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。

承包人应提供中文或中文翻译文件及其原稿（或复印件）。电子版的图纸、手册和技术文件。

为了使合同设备与它其系统设备顺利接口，承包人应按发包人和供电系统承包商/主变电所承包商的要求，编制接口文件。

图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，承包人应及时向发包人提供最新的更新部分。

## 10.文件资料的交付

### 10.1概述

承包人提供的文件资料应充分、广泛和详细地说明系统及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数等，使项目法人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。有关的设计图纸及软件应无偿提供，承包人不应以产品的保密拒绝提供这些文件。

在进行工程任一部分前，承包人应向发包人提交有关的图纸、技术规格、设计标准、分析报告、计算书和规定的所有其他文件，以进行确认。提交的文件应在项目法人确认后才可开始使用。正式提交的图纸、说明和设计应具有承包人授权代表审核签字，证明提交的资料是用于本工程且正确无误。

承包人应对所提供的全部文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。

承包人提交的文件和图纸均应符合中国的制图标准。所有文件都应表示出项目名称、承包人名称、项目法人名称、日期和版本索引，标题、序号和比例。

承包人提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，应使用中文；产品由国外设备商在国外生产的，应使用中文和英文。

为了搞清设备与其他系统的接口，需要有关设备的技术资料，当需要和要求时，承包人应予提供。

图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，承包人应及时提供最新的更新部分。

### 10.2图纸和技术资料要求

承包人应提供设备安装设计所需的图纸和技术说明，并详细说明与各相关系统的接口标准。

对于可以从市场上采购到的产品，必须提供产品说明书与合格证，说明书应能满足维修和采购要求。

提供图纸的要求：

(1)对于专门为重庆轨道交通五号线一期工程35kV电力电缆生产的产品，必须提供全部的图纸。

(2)对于所有电气设备，必须提供电路原理图等。资料应能满足项目法人测试、查找故障点的要求。

(3)电路原理图上的元件应做出标注，标明元件的规格编号，使项目法人能按此规格编号向承包人或从市场上采购到相同的元件。

(4)图纸应符合制造商的国家标准，经过标准化审查，审查人员必须签字。

如果项目法人认为图纸不能满足维修需要，有权向承包人要求增加必要的图纸。

项目法人对承包人图纸的批准并不能减少或解除承包人对于该图正确性所负的任何一部分责任。

### 10.3手册要求

1）操作手册

操作手册应为设备操作人员在设备的操作和检查提供指导。

操作手册应至少包括以下内容：设备概述、主要功能说明、操作指南、一般故障的判断和消除。

操作手册应用中文编制。

2）安装手册

承包人应提供合同项下设备之安装所需的各种安装手册。

安装手册由所需之全部图纸和文件组成，并需定义：

安全警告或注意事项；

接地及其连接规程；

测试和校准方法；

气候防护、灰尘防护和其它的环境防护；

正确安装设备所需要的其它规程；

安装所需工具的功能及建议数量。

3）维修手册

维修手册应为设备维修人员的维护、检查、运营、修理和调整提供指导。

维修手册包括设备的操作说明以及预防维护和故障维修说明。手册应对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面作出详细的说明；对主要的故障部件的更换、调整和测试作出详细的说明。

维修手册应用中文编制。

### 10.4技术文件要求

承包人提供的技术文件应包括但不限于：

设备的最终技术文件；试验大纲及试验报告；非国标但经双方确认的标准。

(1) 最终技术文件

该文件应包括所供设备的最终技术参数。

该文件应包括但不限于下列内容：

1）设备总说明；

2）设备总图、结构图、零部件图；

3）设备的详细原理图及其说明；

4）技术参数；

5）设备布置；

6）计算结果。

(2)试验报告

承包人在设备每一阶段的检验验收测试完成后的2周内递交一式5份试验报告，试验报告应包括所有测试记录，该记录应详尽到可使项目法人得以就其真实性及准确性进行评定。

该报告的格式应便于确定被测设备是否满足适用规定。该报告应提前以正确的顺序列出所需要的全部检验和测试内容。所有试验结果均应记录在测试报告中，由承包人签字，项目法人确认。

### 10.5文件资料的确认

承包人用于生产的文件资料，应是经过项目法人确认的。项目法人的确认仅表明项目法人已同意承包人按图生产，这不能减轻承包人应承担的任何责任。

如果文件资料经过了确认，承包人未经项目法人认可不按图生产，项目法人有权拒绝接收产品。

### 10.6文件资料的交付

承包人应按发包人要求交付以下文件资料：

| 序号 | 文件资料类型 | 纸质文件份数 | 电子文件份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸 | 5 | 2（其中一份为CAD文件） |
| 2 | 安装手册 | 10 | 1 |
| 3 | 操作手册 | 10 | 1 |
| 4 | 维修手册 | 10 | 1 |
| 5 | 最终的技术文件 | 5 |  |
| 6 | 各类试验大纲和试验报告 | 5 |  |
| 7 | 经双方确认的相关标准 | 5 |  |
| 8 | 其他技术文件 | 5 | 1 |

# 专用技术要求

## 1.标准与规范

### 1.1概述

1）各种材料、设备和工艺在各方面都应符合本技术部分引用的标准和规范中的有关要求(不限于)。

2）在本技术部分中，提出的有关规定和要求，应被认为是为了保证工程质量所提示的最低要求，经项目法人同意，其它等效的标准可以使用，必须是等于或高于招标文件列出的标准和规范。有关某一特定国家或地区的标准和规范以及其它权威性的标准或规范，应先经项目法人审核并获书面批准方可采用。

3）本技术部分要求承包人参照中国标准（GB）及中国电力及相关行业的现行标准。

4）本技术部分中没有说明或赞同采用其它具体标准的地方，所有零件、材料设备和工艺都应按中国现行标准执行。

5）如果承包人所提供的产品与服务采用的标准和实施规范与下列标准和实施规范不同，应对其使用的标准和实施规范作出说明，并提交该标准或实施规范供项目法人参考，只有当该标准和实施规范等效于或优于上述标准和技术规范的要求时，其产品才能为项目法人接受。

### 1.2引用技术标准和法规

本产品的制造、试验和验收除了满足本用户需求书的要求外，应满足但不限于下列国内、国际标准(最新版)的要求，若承包人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准，应明确提出并提供相应标准复印件，经买方批准后方可采用。

| 序号 | 标准名称 | 版本编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T12706-2008 |  |
| 2 | 电缆的导体 | GB/T3956-2008 |  |
| 3 | 电缆外护层 | GB/T2952-2008 |  |
| 4 | 电缆在火焰条件下的燃烧试验 | GB/T18380-2008 |  |
| 5 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 | GB/T17650-1998 |  |
| 6 | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 | GB/T17651-1998 |  |
| 7 | 阻燃和耐火电线电缆通则 | GB/T19666-2005 |  |
| 8 | 电线电缆电性能试验方法 | GB/T3048-2007 |  |
| 9 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 | GB/T2951-2008 |  |
| 10 | 电力设备监造技术导则 | DL/T586-2008 |  |
| 11 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB 50150-2006 |  |

## 2.适用范围

本技术要求适用于重庆轨道交通五号线一期工程环网电缆系统用35KV电力电缆。

#### 2.1.1环境条件

环境温度：-5～+50℃

海拔高度：≤1000m

地震烈度：≤8度

日照条件：1000W/m2的阳光辐射

敷设条件：敷设于室内或室外电缆沟、地下隧道、高架桥等。

#### 2.1.2采用标准★

本设备的制造、试验和验收除了应满足技术规格书的要求外，还应符合如下标准。

GB/T12706-2008 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

GB/T3956-2008 《电缆的导体》

GB/T2952-2008 《电缆外护层》

GB/T18380-2008 《电缆在火焰条件下的燃烧试验》

GB/T17650-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》

GB/T17651-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》

GB/T19666-2005 《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB/T3048-2007  《电线电缆电性能试验方法》

GB/T2951-2008  《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》

#### 2.1.3主要技术参数

(一)系统参数

系统标称电压：AC35kV

系统最高电压：AC40.5kV

接地方式：中性点经电阻接地

(二)技术参数

(1)电缆规格

AC35kV，单芯交联聚乙烯绝缘，低烟、无卤、A类阻燃电力电缆，截面为、1x240mm2、1x150mm2。

(2)电缆参数

| 项目 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 结构参数 | 导体标称截面（mm2） | 240 | 150 |  |
|  | 电缆芯数 | 1 | 1 |  |
|  | 导体直径(mm) | 卖方提供 | 卖方提供 |  |
|  | 电缆近似外径(mm) | 卖方提供 | 卖方提供 |  |
|  | 电缆最小弯曲半径(mm) | 卖方提供 | 卖方提供 | ≤20d |
|  | 电缆参考重量(kg/km) | 卖方提供 | 卖方提供 |  |
| 电气参数 | 额定电压（kV） | 26/35 | U0/U |
|  | 最高运行电压（kV） | 40.5 | Um |
|  | 正常运行时导体最高温度（℃） | 90 |  |
|  | 短路时导体最高温度（℃） | 250 | 最长持续5s |
|  | 直流电阻(Ω/km) | ≤0.0754 | ≤0.124 | 环境温度20℃ |
|  | 电缆载流量(A) | ≥570 | ≥ 425 | 环境温度40℃，三角形接触敷设，金属护套两端接地 |
|  | 导体短路电流(kA5s) | ≥15.4 | ≥9.6 | 起始温度90℃，短路温度250℃ |
|  | 工频耐受电压(kV) | 91 | 5min |
|  |  | 104 | 4h |
|  | 冲击耐受电压(kV) | 250 | 正负极性各10次 |
|  | 局部放电(pc) | ≤5 | 1.73U0 |
|  | 金属屏蔽短路电流（kA，1s） | 3.5 | 短路电流计算方法按GB/T12706-2008中计算计算绝热短路电流时，最终温度按180摄氏度计算 |

#### 2.1.4主要技术性能及要求

（1）低烟、无卤、阻燃的要求

低烟、无卤、A类阻燃电缆

电缆燃烧时的低烟性能应能满足在GB/T17651规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于60%。

电缆燃烧时逸出气体的pH值和导电率测试按GB/T17650的规定，PH值不小于4.3，导电率不大于10µs/mm。

电缆护套燃烧时的无卤性能性能应满足在GB/T17650.1规定的试验条件下，燃烧时产生的卤酸气体逸出量不大于5mg/g。

电缆燃烧时的阻燃性能应能满足GB/T18380规定的A类成束电缆垂直燃烧试验。

（2）防水、防潮的要求

电缆应具有径向的阻水功能。电缆样品在水中浸泡72小时后，去除绝缘层外面的复合层后，用肉眼观察，绝缘层外表面应是干燥的。

（3）电缆抗日照与防紫外线性能

电缆护套材料抗日照、紫外线老化性能应满足GB14049的规定。

（4）电缆耐环境老化性能

聚乙烯护套料的耐环境老化性能应满足GB/T2951.8中“耐环境应力开裂试验”的要求，试验按步骤B进行。

（5）成品盘电缆端头的密封要求

成品盘电缆端头应可靠密封，并采取相应的保护措施，以防止潮气侵入及端头受损。

#### 2.1.5结构要求

(1)导体

导体应是GB/T3956的第二种退火铜线紧压绞合成圆形导体，其组成、性能和外观应符合GB/T3956标准的规定，紧压系数不小于0.90,电缆芯线横截面积不小于标称面积。导体表面应光洁、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

(2)导体屏蔽

导体表面应有均匀挤包的交联型半导电层作为导体屏蔽层。半导电层表面应光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦和擦伤的痕迹。

导体屏蔽层标称厚度不大于1mm。

(3)绝缘

绝缘应采用交联聚乙烯(XLPE)材料，其性能应符合GB12706的规定。绝缘标称厚度为10.5mm，绝缘的平均厚度不小于标称厚度，最薄点厚度应不小于标称值的90%。

为保证交联聚乙烯绝缘的电气性能，应采取如下措施：

①采用全干式交联工艺

②采用进口绝缘料

③对绝缘层厚度进行在线监测

④对绝缘线芯的绝缘纯净度进行检测

(4)绝缘屏蔽

绝缘屏蔽层采用不可剥离的交联型半导电层，均匀挤包于绝缘表面。半导电层表面应光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦和擦伤的痕迹。

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用全干式、三层共挤的方式生产，绝缘偏心度应不大于10%。绝缘屏蔽层标称厚度不大于1mm。

(5)金属屏蔽

金属屏蔽采用铜丝屏蔽，由疏绕的软铜线组成，其表面用反向间隙绕包的铜带扎紧。

金属屏蔽截面应满足短路电流容量的要求。

(6)防水层

电缆应具有径向防水功能，结构为纵包一层铝塑复合带。

(7)内衬层

内衬层采用挤包形式，材料具有高阻燃性能及径向阻水性能，厚度根据GB2952.3的规定。

(8)金属铠装

采用一层重叠绕包的铜带铠装，其厚度不小于0.12mm，标称搭盖率为20%，最小搭盖率不小于15%；结构尺寸符合GB2952的有关规定，防止小动物咬伤电缆并使电缆免于一些机械损伤。

(9)护套

采用低烟、无卤、阻燃护套材料，护套标称厚度应按GB/T2952标准的规定，护套的平均厚度不小于标称厚度，最薄点厚度应不小于标称值的85%。挤包后的外护套表面光洁，无杂质、擦伤等缺陷。

外护套应满足抗环境应力要求，并提供有关检测报告。

外护套的热胀冷缩性能应满足使用环境温度要求，并提供有关的检测报告。

#### 2.1.6铭牌及标识

成品电缆的护套表面应有生产商、电缆型号、额定电压、米标和生产年份等连续标记，标记应字迹清楚、容易辨认、耐擦。

每盘电缆均应附有合格证。电缆盘上清楚标明卖方、电缆型号规格、电压等级、毛重、生产日期、长度、到货地点（包括工程名、站名、区间名）以及正确的滚动方向。

#### 2.1.7供货商责任

电缆安装、试验阶段，卖方有义务配合施工方及相关接口设备商进行安装、试验，解决相关的技术问题。

#### 2.1.8试验

(1)基本要求

应根据国标或相应IEC标准的规定、方法，通过型式试验，卖方在投标时应提供完整有效的型式试验报告或近5年内由有资质权威部门出具的型式试验报告。

应根据国标或相应IEC标准的规定、方法，通过出厂试验，卖方在出厂试验前3个月，向买方提供出厂试验规格书（包括项目、标准、方法、允许误差等)，经买方检查、批准后实施。

型式试验、出厂试验或抽样试验的试验内容，应按合同“技术规格书”和买方批准的试验规格书进行，卖方不得以任何借口减少试验项目和内容，。

现场试验由施工单位进行，卖方有义务提供相应的试验标准及试验方法。

如果某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合合同“技术规格书”或试验规格书的要求，买方有权拒绝接受试验报告，并要求重做该项试验。

买方有权派人员到卖方的工厂、试验场地及试验室对产品的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。

(2)型式试验

电气性能试验：

弯曲试验后局部放电试验；

tg值试验；

加热循环试验及随后的局部放电试验；

冲击电压试验及随后的工频电压试验；

4h交流电压试验；

绝缘混合料的非电气性能试验

厚度测量；

机械性能试验：老化前、空气烘箱老化后、成品电缆段老化；

热延伸试验；

吸水试验；

收缩试验。

PE护套混合料的非电气性能试验

厚度测量；

机械性能试验：老化前、空气烘箱老化后、成品电缆段老化；

高温压力试验；

收缩试验；

外护套刮磨试验；

碳黑含量；

耐环境应力开裂试验；

人工气候老化试验；

低烟、无卤、阻燃性能试验；

电缆材料燃烧时卤酸气体逸出总量测定；

电缆材料燃烧时释出气体的PH值和电导率测定；

电缆燃烧时的烟密度试验；

成束电缆燃烧试验。

(3)例行试验

导体直流电阻测量；

局部放电试验；

交流电压试验。

(4)抽样试验

抽样比例按GB12706中规定执行。

导体检查；

尺寸检查；

4h交流电压试验；

热延伸试验。

(5)现场试验

现场试验由施工单位执行。卖方在买方的组织下，按照买方的总工期、试验计划和现场试验规格书的要求提供技术支持。

卖方有责任协助施工单位解决试验中发生的技术问题。

绝缘电阻测量

交流耐压试验

#### 2.1.9投标人需提供的文件

(1)供货商应提供满足设备设计、施工、验收和运营维护的图纸资料文件。

| 序号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要材料、设备原产地 | 1 |
| 2 | 产品耐用性 (年限) | 1 |
| 3 | 产品合格证书 | 1 |
| 4 | 产品型式试验(中标以后提供)报告 | 1 |
| 5 | 制造商简介及产品样本 | 4 |
| 6 | 产品所遵循的标准 | 1 |
| 7 | 产品标识 | 1 |
| 8 | 维修周期 | 1 |
| 9 | 产品安装使用说明书 | 1 |
| 10 | 产品相关图纸 | 1 |
| 11 | ISO 质量认证书 | 1 |
| 12 | 现场服务及技能培训计划（包括施工单位、运营接收单位） | 1 |

（2）主要材料并按照下表列入详细参数(此表内容均由投标人填写)

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 制造企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体材料 |  |  |  |
| 2 | 导体屏蔽材料 |  |  |  |
| 3 | 绝缘材料 |  |  |  |
| 4 | 绝缘屏蔽材料 |  |  |  |
| 5 | 金属屏蔽材料 |  |  |  |
| 6 | 铝塑复合带 |  |  |  |
| 7 | 金属铠装材料 |  |  |  |
| 8 | 护套材料 |  |  |  |

此表的内容应包括构成投标人所投产品的全部材料。

#### 2.1.10供货范围

(一)供货清单

本招标文件的供货范围包括：重庆市轨道交通五号线一期工程站后供电工程环网电缆用35kV电力电缆。数量为初步统计数量，具体(最终结算)数量将在投产指令下达时最终确认。重庆市轨道交通五号线一期工程环网电缆用35kV电力电缆清单如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV电力电缆 | AC35kV1×240mm2 | 米 | 93780 | 环网用 |
| 2 | 35kV电力电缆 | AC35kV1×150mm2 | 米 | 58140 | 环网用 |

(二)备品备件及专用工具

(1)备品备件

备品备件费用按投标报价总费用的3％进行考虑并提出建议清单，招标人有权在不超过备品备件的总金额，对备品备件的规格型号及数量进行调整。

①备品备件分为两类：一类是设备随机备品备件，二类是选购件。

②备品备件的类型及数量：承包人在投标报价中提供以下两种备品备件的类型及数量的明细表。

◆第一类是随机备品备件，费用含在设备单价中；

◆第二类是备品备件的选购件，在设备制造时由承包人提供最终的设备构成清单位目录，发包人在40天内确定选购清单。备品备件移交时必须是包装完整的全新产品。发包人有权在不超过设备报价的3%的备品备件费用的情况下调整类型及数量。

③备品备件的投产时间：备品备件应与设备生产相应零部件时，在相同的制造厂同时投产，其价格也应相同。

④备品备件供货的连接性：承包人应在投标文件中保证，在本合同结束后的36个月，完全可根据发包人的要求续签备品备件采购合同。

⑤产品质保期内备品备件的供应

◆承包人免费更换正常使用情况下损坏的零部件；

◆承包人为设备使用现场准备常用和足够数量易损件；

⑥设备质保期后备品备件供应

◆承包人应在设备使用寿命期内，以优惠价格不断地提供备品备件；

◆在承包人部分或全部停止上述备品备件生产的情况下，须事先将拟停止生产的计划通知发包人；如果发包人要求，承包人须按发包人要求向发包人提供上述备品备件的图纸和规格，并向发包人提供任何承包人可能拥有的，发包人为使自己能组织生产备品备件的其他信息和资料

(2)专用工具

①所有的随机专用工具应纳入投标总报价。包括在投标价格中。

②承包人应提供满足各类设备维修必要的专用工具、仪器仪表，推荐的检测设备及仪器仪表应在投标书上列明，提供的检测用仪器、仪表和随机专用工具不得用于安装。这些随机专用工具及仪器仪表应放置在合适的工具箱内，以满足发包人今后使用和维修设备的需要。

③所有测试必需的附件、零配件、软件及中文操作维修手册应与检测设备一起提供。

④所有的备件、维修工具应与本系统设备、器材分开包装、标记。

#### 2.1.12关键条款说明

带★者为关键条款。

# 投标文件格式

重庆市轨道交通五号线一期(园博中心－跳蹬)工程

35KV电力电缆（35DLDL-03包）     招标项目

招标编号：

投 标 文 件

第一册

(投标函及投标函附录)

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：             （签字）

年    月    日

目     录

## 第一册  投标函及投标函附录格式

### 1 投标函

投标函

致： 中铁二局集团电务工程有限公司 （招标人）

据贵方提供的 重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）35kV电力电缆(35DLDL-03包) 项目招标文件及补遗、答疑文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份。

据此函，签字代表宣布承诺如下：

1、投标人已详细阅读全部招标文件及补遗、答疑等补充招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

2、我方愿意按人民币(大写)                 元(￥：       元)承担本招标项目全部工作内容。质量标准：        ，工期：                    。

3、如果贵公司接受我们的投标，我们将保证按贵公司认可的条件，提交合同价款10%的金额作为履约担保。

4、我们同意在从规定的开标之日起   天的投标有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标文件连同贵公司的中标通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们理解，贵公司不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵公司不负担我们的任何投标费用。

7、随同本投标文件，我们出具金额为人民币       万元的投标保证金，我方有如下情况之一，贵方有权没收投标保证金，另选中标人：

（1）在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标通知书发出后，中标人放弃中标的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（4）中标人未按招标文件要求提交履约担保的；

（5）投标人进行串谋、欺诈、威胁、贿赂的；

（6）开标时经建设行政管理部门人员到场核实后仍拒绝在开标记录上签字确认的。

8、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

9、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

10、与本次招标投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                          传真

电话                          电子函件

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 2 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：              性别：        年龄：       职务：         系：  （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

法定代表人第二代身份证彩色复印件（正、反面）

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 3 法定代表人授权委托书

法定代表人授权书

本人      （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）35kV电力电缆(35DLDL-03包) 项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：授权之日起至合同签订完截止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年       月       日

委托代理人第二代身份证彩色复印件（正、反面）

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 4 投标保证金

#### 4.1 保证金银行汇款回单

(投标人将保证金银行汇款回单扫描件放在此表中)

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

#### 4.2 投标人基本帐户开户许可证

(投标人将基本帐户开户许可证扫描件放在此表中)

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 5 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 招标公告 |  |  |  |
| 1 | 招标条件 |  |  |  |
| 2 | 项目概况与招标范围 |  |  |  |
| 3 | 投标人资格要求 |  |  |  |
| 4 | 招标文件的获取 |  |  |  |
| 5 | 投标文件的递交 |  |  |  |
| 6 | 发布公告的媒介 |  |  |  |
| 7 | 联系方式 |  |  |  |
| 第二章 | 投标人须知 |  |  |  |
|  | 投标人须知前附表 |  |  |  |
| 1 | 总则 |  |  |  |
| 2 | 招标文件 |  |  |  |
| 3 | 投标文件 |  |  |  |
| 4 | 投标 |  |  |  |
| 5 | 开标 |  |  |  |
| 6 | 评标 |  |  |  |
| 7 | 合同授予 |  |  |  |
| 8 | 重新招标和不再招标 |  |  |  |
| 9 | 纪律和监督 |  |  |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 第三章 | 评标办法 |  |  |  |
|  | 评标办法前附表 |  |  |  |
| 1 | 评标方法 |  |  |  |
| 2 | 评审标准 |  |  |  |
| 3 | 评标程序 |  |  |  |
| 4 | 附件 |  |  |  |
| 第四章 | 合同条款及格式 |  |  |  |
| 第一部分 | 合同协议书 |  |  |  |
| 第二部分 | 通用合同条款 |  |  |  |
| 1 | 定义 |  |  |  |
| 2 | 标准和适用性 |  |  |  |
| 3 | 合同文件和资料的使用 |  |  |  |
| 4 | 知识产权 |  |  |  |
| 5 | 联络 |  |  |  |
| 6 | 计划和报告 |  |  |  |
| 7 | 检验、测试 |  |  |  |
| 8 | 包装和标记 |  |  |  |
| 9 | 运输和保险 |  |  |  |
| 10 | 验收 |  |  |  |
| 11 | 伴随服务 |  |  |  |
| 12 | 备品备件 |  |  |  |
| 13 | 合同结算和付款 |  |  |  |
| 14 | 保证 |  |  |  |
| 15 | 质量保证 |  |  |  |
| 16 | 变更及合同修改 |  |  |  |
| 17 | 分包、转包 |  |  |  |
| 18 | 索赔 |  |  |  |
| 19 | 误期赔偿费 |  |  |  |
| 20 | 终止合同 |  |  |  |
| 21 | 履约保函 |  |  |  |
| 22 | 不可抗力 |  |  |  |
| 23 | 税费 |  |  |  |
| 24 | 争议的解决 |  |  |  |
| 25 | 适用法律 |  |  |  |
| 26 | 合同生效 |  |  |  |
| 27 | 其他 |  |  |  |
| 第三部分 | 专用合同条款 |  |  |  |
| 1 | 定义 |  |  |  |
| 2 | 标准和适用性 |  |  |  |
| 3 | 合同文件和资料的使用 |  |  |  |
| 4 | 知识产权 |  |  |  |
| 5 | 联络 |  |  |  |
| 6 | 计划和报告 |  |  |  |
| 7 | 检验、测试 |  |  |  |
| 8 | 包装和标记 |  |  |  |
| 9 | 运输和保险 |  |  |  |
| 10 | 验收 |  |  |  |
| 11 | 伴随服务 |  |  |  |
| 12 | 备品备件 |  |  |  |
| 13 | 合同结算和付款 |  |  |  |
| 14 | 保证 |  |  |  |
| 15 | 质量保证 |  |  |  |
| 16 | 变更及合同修改 |  |  |  |
| 17 | 分包、转包 |  |  |  |
| 18 | 索赔 |  |  |  |
| 19 | 误期赔偿费 |  |  |  |
| 20 | 终止合同 |  |  |  |
| 21 | 履约保函 |  |  |  |
| 22 | 不可抗力 |  |  |  |
| 23 | 税费 |  |  |  |
| 24 | 争议的解决 |  |  |  |
| 25 | 适用法律 |  |  |  |
| 26 | 合同生效 |  |  |  |
| 27 | 其他 |  |  |  |
| 28 | 附件 |  |  |  |

说明：投标人必须充分理解招标文件要求，如完全响应招标文件要求在完全响应一栏打“√”，如不能完合响应招标文件要求的在有偏离一栏打“×”，并在偏离简述一栏进行说明。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 6 技术条款偏离表

| 序 号 | 招标文件条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五章 | 通用技术要求 |  |  |  |
| 1 | 概述 |  |  |  |
| 1.1 | 工程概况 |  |  |  |
| 1.2 | 适用范围 |  |  |  |
| 1.3 | 环境条件 |  |  |  |
| 2 | 总体要求 |  |  |  |
| 2.1 | 概述 |  |  |  |
| 2.2 | 项目概要 |  |  |  |
| 3 | 供货范围及工期要求 |  |  |  |
| 3.1 | 供货范围 |  |  |  |
| 3.2 | 交货期 |  |  |  |
| 4 | 项目管理 |  |  |  |
| 4.1 | 承包人提交的项目管理文件 |  |  |  |
| 4.2 | 项目组织 |  |  |  |
| 4.3 | 项目计划 |  |  |  |
| 5 | 责任范围 |  |  |  |
| 5.1 | 各方责任范围概述 |  |  |  |
| 5.2 | 承包人责任范围 |  |  |  |
| 5.3 | 承包人与发包人责任范围 |  |  |  |
| 6 | 质量保证 |  |  |  |
| 6.1 | 总则 |  |  |  |
| 6.2 | 承包人质量管理 |  |  |  |
| 6.3 | 质量保证体系 |  |  |  |
| 6.4 | 设计控制 |  |  |  |
| 6.5 | 文件控制 |  |  |  |
| 6.6 | 产品制造、检查和试验管理 |  |  |  |
| 6.7 | 不合格产品的控制 |  |  |  |
| 6.8 | 装卸、储存、包装及发运 |  |  |  |
| 6.9 | 质量保证期 |  |  |  |
| 6.10 | 质量记录 |  |  |  |
| 6.11 | 质量保证 |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |
| 7.1 | 设计联络 |  |  |  |
| 7.2 | 监造及出厂验收 |  |  |  |
| 7.3 | 培训 |  |  |  |
| 7.4 | 质保期服务 |  |  |  |
| 8 | 检验和验收 |  |  |  |
| 8.1 | 检验 |  |  |  |
| 8.2 | 验收 |  |  |  |
| 9 | 技术文件及图纸 |  |  |  |
| 10 | 文件资料的交付 |  |  |  |
| 10.1 | 概述 |  |  |  |
| 10.2 | 图纸和技术资料要求 |  |  |  |
| 10.3 | 手册要求 |  |  |  |
| 10.4 | 技术文件要求 |  |  |  |
| 10.5 | 文件资料的确认 |  |  |  |
| 10.6 | 文件资料的交付 |  |  |  |
| 第六章 | 专用技术要求 |  |  |  |
| 1 | 标准与规范围 |  |  |  |
| 1.1 | 概述 |  |  |  |
| 1.2 | 引用技术标准和法规 |  |  |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |  |
| 2.1 | 环网电缆用35kV电力电缆技术要求 |  |  |  |
| 2.1.1 | 适用范围 |  |  |  |
| 2.1.2 | 环境条件 |  |  |  |
| 2.1.3 | 采用标准 |  |  |  |
| 2.1.4 | 主要技术参数 |  |  |  |
| 2.1.5 | 主要技术性能及要求 |  |  |  |
| 2.1.6 | 结构要求 |  |  |  |
| 2.1.7 | 铭牌及标识 |  |  |  |
| 2.1.8 | 供货商责任 |  |  |  |
| 2.1.9 | 试验 |  |  |  |
| 2.1.10 | 技术人需提供的文件 |  |  |  |
| 2.1.11 | 供货范围 |  |  |  |
| 2.1.12 | 关键条款说明 |  |  |  |

说明：投标人必须充分理解招标文件技术要求，如完全响应招标文件要求在完全响应一栏打“√”，如不能完合响应招标文件要求的在有偏离一栏打“×”，并在偏离简述一栏进行说明。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

重庆市轨道交通五号线一期(园博中心－跳蹬)工程

35KV电力电缆（35DLDL-03包）     招标项目

招标编号：

投 标 文 件

第二册

(商务部分)

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：             （签字）

年    月    日

目     录

## 第二册  商务部分格式

投标报价说明

- 投标人的投标报价不得超出最高投标限价，否则按否决投标处理。

- 招标材料采购及相关服务等全部费用。主要包括所有材料、装配、工厂试验、出厂验收、包装、保险、运输、装卸、交货、保管，与其它材料及土建的衔接配合、现场试验、安装督导、调试、试运行、竣工验收、技术服务、备品备件、专用工具、培训、质量保证期的服务费用及物价波动风险等。

- 各投标人应对第二章投标人须知第1.3.1项招标范围内的所有工程内容进行报价，报价应涵盖为实施本工程而发生的所有成本费用。考虑本工程总承包要求，以及明显或隐含的所有风险与责任，由此所发生的所有费用，以及按有关规定须缴纳的各种税费均应包含在报价中。此外，在履行合同中招标人将不再支付任何其他费用。

- 投标人的设计联络、监造、培训费、质量保证期服务费、本系统配合联合调试的相关工作项目、满足运营要求的材料标志标牌文件及图纸资料等所有费用均纳入服务费中报价，中标后不做调整。

- 投标报价应是根据招标文件的要求及项目的实际需要完成所有工作的报价，漏项或缺项的项目已视为分摊到相关单价或合价或总价中，投标人漏项缺项的工作必须按招标人的要求完成。

- 投标人应在适当的投标报价表上标明本合同拟提供的设备材料的单价、每个单项的小计、整个投标的总价，对产品的主要部件必须列明制造商的名称及产地。

- 投标人对每种材料（同一规格、型号的同一材料）只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价，也不允许采用汇总后赠送、优惠、打折的形式。

- 对于合价包干项目，投标人应充分考虑各子项目的完整性，投标人必须对各子项目的完整性负责，并详细列出所有子项目的数量和单价，投标人所列数量如不满足现场技术要求的，投标人在合同执行中应无偿补足。投标人如将数个项目以一个总额标价，招标人有权视情况要求投标人将每项单价分列表示。

- 对于进口部件的投标价格、签订合同时的价格和实际供货之间由于时间的变化而产生的汇率风险由投标人自行负担。

- 投标人的投标报价须考虑并包含中国法律规定应缴纳的一切税费和其他相关费用，包含进口材料的进口关税和进口环节增值税，以及进口货物的报关、清关等费用。投标人应自行了解中华人民共和国的税收政策，承担税率变化的风险。招标人不向投标人支付由于中华人民共和国税收政策变化而引起的额外费用。

- 投标人必须保证中标后按照招标文件和发包人的要求保证培训质量，使得最终用户的相关技术人员完全掌握产品的操作和维护，投标人必须保证中标后按照招标文件和发包人的要求履行质量保证期的服务，且培训费和质量保证期服务费已包含在投标报价中。

- 投标人应严格按照招标文件中提供的报价格式进行报价；招标人在招标文件中提供的各产品数量非履约过程中最终实际数量，招标人有调整的权利，但投标人所报单价除合同另有约定外，不予调整，投标人必须按此单价完成其服务。

- 投标人产品运输险由投标人自行投保，保险费由投标人承担支付，并包含在所报的总额价中，不单独报价。

本工程受其他工程影响，分段开通，相关分段开通方案、接入、措施及有关其他要求一并纳入本工程范围内承担、负责，费用不做调整，投标人需充分考虑，此部分风险由投标人自行承担。

- 投标人须提供质量保证期结束后所需的全部备品备件、专用仪器仪表和工具清单及其单价供招标人参考；该部分设备报价计入投标总价，并且至少能够满足质量保证期结束后维护维修所需。该部分费用据实支付，招标人有权在投标人提供的备品备件、专用仪器仪表和工具清单基础上予以调整。招标人可选择采购备品备件清单以外的备品备件，投标人须承诺按不高于投标文件单价分析表中的单价供货。投标人拒绝招标人在澄清和合同谈判时对上述清单的合理调整将导致被否决投标或不中标。

### 1 投标报价汇总表

（货币单位：元人民币）

项目名称：                                                         第   页  共   页

| 序号 | 名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料费（元） |  |  |
| 2 | 服务费（元） |  |  |
| 3 | 备品备件费（元） |  |  |
| 合计（元） |  |  |

说明：

1、材料费、备品备件费、服务费均分开报价然后在本表中汇总，投标价格中同一材料的单价必须一致。

2、各项报价为货物和服务完全满足本项目招标文件要求及规定的全部费用。

3、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

4、各项报价为货物和服务到达本招标项目施工现场全部费用。

5、备品备件价格按材料费总价的3%报价，如投标人未按要求对备品备件进行报价，招标人认为备品备件费(材料费的3%)已包含在材料费中。在合同签订时，招标人将从材料费中按比例分劈备品备件费并单独计列。

6、报价精确到元。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 2 设备/投标报价明细表

项目名称：                                                                                货币单位：人民币  元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地 | 计量单位 | 数量 | 到站单价 | 到站总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3=1×2 | 单价包干 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| … |  |  |  |  |  |  |  | 单价包干 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、表中的价格应包括设备制造、安装、测试、标定、运输、装卸、利润、税金、保险等到达重庆轨道交通五号线工程仓库/工地全部费用。

2、设备数量应符合招标的要求。

3、设备到站单价中应包含现场安装、质保期内易损件/消耗性材料，若投标时提供的数量不满足实际需求，不足部分投标人必须无条件提供和补足。

4、招标人采用固定单价方式进行招标，招标人有权根据工程实际需求调整供货数量，供货数量将以后续下达生产通知为准。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 3 伴随服务投标报价明细表

项目名称：                                                     货币单位：人民币  元

| 序号 | 服务名称 | 买方 | 卖方 | 工作地点 | 次数 | 人数 | 时间（天） | 单项总价 | 计价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 1.1 | 第一次设计联络 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 1.2 | 第二次设计联络 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 2 | 监造 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 3 | 出厂验收 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 4.1 | 工厂培训 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 4.2 | 现场培训 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 5 | 安装指导 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 6 | 调试或调试指导 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 7 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 合价包干 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人应依据本项目招标文件中的相关要求及内容填写上述文件。

2、若投标人认为根据本项目招标文件的要求，上述项目的报价不能完全满足全部本项目招标文件或投标人的要求，投标人应对表中未列服务项目在“其它”项中进行补充并详细描述该项目的内容，以固定价格的形式对每个项目报价。

3、设计联络会议及接口协调会议、监造、出厂验收、培训等按照技术规格书对招标人人员要求规定分别报价，包括但不限于以上所列内容。

4、投标人应依据本项目招标文件的相关要求及内容（包括地点、人天数等）填写上述表格，并对表中未列项目在“其它”项中进行补充。

5、住宿费、伙食费、公杂费、个人零用费、城市间交通费等项目的标准，原则上应不低于访问城市当地的平均消费水平，住宿条件不低于三星级。

6、投标人须详细描述所提供的工作及生活环境，包括但不限于生活标准、住宿条件、医疗保障、交通条件、办公条件、个人零用补助等。

7、招标人人员境外消费标准依据中华人民共和国《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表》中的规定参照执行。

8、投标人必须充分理解本项目招标文件要求的服务项目，并对其进行报价。如投标人未对本表所列的服务项目及本表未列服务项目但在本招标项目实施过程中可能发生的服务项目进行报价的，招标人人为此项目费用已全部包含在材料费中。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 4 备品备件投标报价明细表

项目名称：                                                         货币单位：人民币  元

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 品牌/产地/供应商 | 计量单位 | 数量 | 到站单价 | 到站总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3=1×2 | 单价包干 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、备品备件按材料费总价的3%报价，并计入投标报价总价中。如投标人未按要求对备品备件进行报价，招标人认为备品备件费(材料费的3%)已包含在材料费中。在合同签订时，招标人将从材料费中按比例分劈备品备件费并单独计列。

2、备品备件为投标人根据所供设备的运行情况推荐的备品备件，投标人所推荐的备品备件的种类、数量及价格的合理性是评审的重要内容，投标人应仔细填报此表。

3、表中的到站单价应包括设备制造、指导安装、测试、标定、运输、装卸、利润、税金、保险等到达重庆轨道沿线的全部费用。

4、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 5 设备单价分析表

工程名称:                                                          货币单位：人民币 元

| 单项名称 |  |
| --- | --- |
| 单价编号 |  | 计量单位 |  |
| 项目涵盖内容 |  | 综合单价 |  |
| 序号 | 项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 费用（元） | 备注 |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 柔体材料 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 内屏蔽材料 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 外屏蔽材料 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 绝缘材料 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 金属屏蔽材料 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 金属铠装材料 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | 护套材料 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | 其他材料 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 组装、装配费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 车间管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 公司管理费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 资料费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 预涨费及风险费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 运杂费等 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 综合单价 |  |  |  |  |  |
| 编制：（ ） 复核：（ ） 年 月 日 年 月 日 |

1、投标人需对所报、材料的单价，逐个参照本表做出细项分析，对设备中零、部件列出详细清单并报出数量、价格。

2、本表中“综合单价”应与“设备价格明细价表”单价一致。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 6 报价承诺书

致： 中铁二局集团电务工程有限公司 (招标人)

（投标人名称）    自愿参与 重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）35kV电力电缆(35DLDL-03包 )项目投标，我公司郑重承诺：

1、我方保证遵守中华人民共和国和重庆市（包括《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等）有关招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序，公平竞争，不串标、围标、买标、卖标、挂靠。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、我方已完全理解并响应本项目招标文件的全部内容，保证按本项目招标文件要求完成投标项目的制造、供应、技术服务等全部工作，服从本项目招标文件要求。

3、我方完全理解招标人不必以最低报价的投标人作为中标候选人。

4、我方保证投标文件不存在低于成本的恶意竞争行为。

5、我方承诺我方的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果。

6、我方承诺我方在投标文件中的投标报价、我方法定代表人或授权代理人在谈判过程中响应的投标报价等均已充分考虑了市场变化、税率变化、物价上涨因素、汇率风险、人员平均成本上涨等影响因素，相关费用已计入投标报价中，并将自行负责相关费用。

7、招标人有权在我方提供的备品备件清单基础上予以调整。招标人可选择采购备品备件清单以外的备品备件，我方承诺按不高于投标报价中的单价供货。我方承诺无条件响应招标人在合同澄清、谈判阶段及工程结算前对备品备件清单的调整。

8、我方承诺我方推荐的专用工具及仪器仪表为我方所供设备在安装、调试、运行、维护、检修中所需的全部专用工具及仪器仪表。招标人有权在我方推荐的专用工具及仪器仪表清单中采购专用工具及仪器仪表，我方承诺按投标报价中的单价供货。

9、我方保证在本项目合同结束后的36个月，招标人的要求续签备品备件、专用工具及仪器仪表采购合同，在我方部分或全部停止备品备件、专用工具及仪器仪表生产的情况下，须事先将拟停止生产的计划通知招标人和业主；如果业主要求，我方按采购人要求向采购人和业主提供上述备品备件、专用工具及仪器仪表的图纸和规格。

10、本投标人在规定的投标有效期限内，将受本项目招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心－跳蹬)

35KV电力电缆（35DLDL-03包）     招标项目

招标编号：xxxx

投 标 文 件

第三册

(资格审查部分)

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：             （签字）

年    月    日

目     录

## 第三册  资格审查部分格式

### 1 投标人基本情况

#### 1.1 投标人基本情况一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

#### 1.2 投标人营业执照、组织机构代码证、税务登记证

营业执照、组织机构代码证、税务登记证扫描件依次放在此表中。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 2 投标人管理体系

#### 2.1 质量管理体系认证证书/环境管理体系认证证书/职业健康安全管理体系认证证书

投标人将质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书依扫描件依次放在此表中。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

#### 2.2投标人生产许可证

#### 2.3产品型式试验报告

(投标人应将本次投标的所有产品的全套型式试验报告清晰、清楚地扫描放入投标文件，同时原件备查)

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 3 投标人近年已完业绩

##### 3.1 投标人近年已完业绩汇总表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |
| 服务开始日期 |  |  |  |  |  |  |
| 服务完成日期 |  |  |  |  |  |  |
| 业主及联系人、联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 证明材料页码 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

##### 3.2 投标人近年已完业绩证明文件

###### 3.2.1 XXXXXXXXXX(对应汇部表中序号1的项目名称)工程证明文件

(1)XXXXXXXXXX(对应汇部表中序号1的项目名称)工程合同扫描件

(合同扫描件应清晰、清楚，扫描的内容必须体现项目名称、合同时间、所供设备名称、规格型号及数量等内容)

- XXXXXXXXXX(对应汇部表中序号1的项目名称)工程用户证明（原件备查）

###### 3.2.2 XXXXXXXXXX(对应汇部表中序号2的项目名称)工程证明文件

(1)XXXXXXXXXX(对应汇部表中序号2的项目名称)工程合同扫描件

(合同扫描件应清晰、清楚，扫描的内容必须体现项目名称、合同时间、所供设备名称、规格型号及数量等内容)

- XXXXXXXXXX(对应汇部表中序号2的项目名称)工程用户证明（原件备查）

### 4 投标人近三年财务状况

##### 4.1 投标人近三年财务状况汇总表

| 项目或指标 | 单位 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、固定资产（原值/净值） | 万元 |  |  |  |
| 二、营运资金 |  |  |  |  |
| 1.固定资金 | 万元 |  |  |  |
| 2.流动资金 | 万元 |  |  |  |
| 3.用于周转的自有资金 | 万元 |  |  |  |
| 三、期末货币资金 | 万元 |  |  |  |
| 四、期末应收及预付款 | 万元 |  |  |  |
| 五、期末预收及应付款 | 万元 |  |  |  |
| 六、实际完成总额 | 万元 |  |  |  |
| 七、利润总额 | 万元 |  |  |  |
| 八、反映企业管理水平指标 |  |  |  |  |
| 1.资金利用率 | % |  |  |  |
| 2.流动资金周转率 | 次 |  |  |  |
| 3.企业偿还能力（资产负债率） | % |  |  |  |
| 其中：资产总额 | 万元 |  |  |  |
| 负债总额 | 万元 |  |  |  |
| 九、证明材料页码 |  |  |  |  |

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

##### 4.2 投标人近三年财务状况证明文件

###### 4.2.1 投标人2014年财务审计报告

(提供投标人2014年经会计师事务所或审计机构审计财务报告扫描件，扫描件内容要清晰、清楚、完整)

###### 4.2.2 投标人2015年财务审计报告

(提供投标人2015年经会计师事务所或审计机构审计财务报告扫描件，扫描件内容要清晰、清楚、完整)

###### 4.2.3 投标人2016年财务审计报告

(提供投标人2016年经会计师事务所或审计机构审计财务报告扫描件，扫描件内容要清晰、清楚、完整)

### 5 履约信用及其他

##### 5.1 投标人履约信用承诺书

致： 中铁二局集团电务工程有限公司 （招标人）

我方参加贵方的  重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）35kV电力电缆（35DLDL-03包）项目投标，现我方向贵方郑重承诺：。

1、2014年1月1日至投标文件递交截止时没有在其他项目物资设备投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态；

2、2014年1月1日至投标文件递交截止时没有以骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；

3、2014年1月1日至投标文件递交截止时不曾在合同中严重违约被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于被责令停产、停业及取消投标状态；

4、没有被中国铁路总公司（含原铁道部）、其他城市地铁（轨道）公司及中国中铁禁止投标仍在禁止期内。

若在本次招标投标全过程中，经查实我方提供的相关投标资料及上述承诺不属实，则贵方有权取消我方的投标文件及中标资格并有权没收投标保证金，我方将无条件承担由此给本次招标采购带来的一切损失。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

##### 5.2 投标人近三年受到诉讼情况证明

（投标人名称）

近三年受到诉讼情况证明

本所是（投标人名称）的常年法律顾问，处理（投标人名称）的法律事务，经本所核查，本所郑重声明。

一、本所自XX年XX月至今未代理任何该公司因经济行为作为被告的案件。

二、本所自XX年XX月至今未代理该公司因履行合同中发生商业纠纷，严重违约成属投标人及其分包商的原因和终止合同成被诉讼的案件，且未被处于被责令停产停业，财产被接管，冻结，破产和重组状态。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

##### 5.3 投标人对招标文件内容和合同条款内容无保留声明书

声明书

致： 中铁二局集团电务工程有限公司 （招标人）

我单位全面研究了 重庆市轨道交通五号线一期工程（园博中心～跳蹬）35kV电力电缆（35DLDL-03包 ）项目采购与相关服务 招标文件 ，对本项目招标文件中内容和合同条款无异议，愿意无条件承担本项目招标文件和合同条款规定的责任、权利和义务。

特此声明。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 6 投标人拟投入的项目管理人员

##### 6.1 投标人拟投入的项目管理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业 | 拟任岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人为本项目拟投入主要管理人员均不能是退休人员。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

##### 6.2 投标人拟投入的项目管理人员证明材料

### 7 投标人自行提供的其他材料

##### 7.1生产供货能力承诺书

生产供货能力承诺书放在此表中，格式不限，承诺书需明确接到排产供货通知后，到货时间天数。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心－跳蹬)

35KV电力电缆（35DLDL-03包）     招标项目

招标编号：xxxx

投 标 文 件

第四册

(技术部分)

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：             （签字）

年    月    日

目     录

## 第四册  技术部分格式

### 1 技术条款偏离表

| 序 号 | 招标文件条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五章 | 通用技术要求 |  |  |  |
| 1 | 概述 |  |  |  |
| 1.1 | 工程概况 |  |  |  |
| 1.2 | 适用范围 |  |  |  |
| 1.3 | 环境条件 |  |  |  |
| 2 | 总体要求 |  |  |  |
| 2.1 | 概述 |  |  |  |
| 2.2 | 项目概要 |  |  |  |
| 3 | 供货范围及工期要求 |  |  |  |
| 3.1 | 供货范围 |  |  |  |
| 3.2 | 交货期 |  |  |  |
| 4 | 项目管理 |  |  |  |
| 4.1 | 承包人提交的项目管理文件 |  |  |  |
| 4.2 | 项目组织 |  |  |  |
| 4.3 | 项目计划 |  |  |  |
| 5 | 责任范围 |  |  |  |
| 5.1 | 各方责任范围概述 |  |  |  |
| 5.2 | 承包人责任范围 |  |  |  |
| 5.3 | 承包人与发包人责任范围 |  |  |  |
| 6 | 质量保证 |  |  |  |
| 6.1 | 总则 |  |  |  |
| 6.2 | 承包人质量管理 |  |  |  |
| 6.3 | 质量保证体系 |  |  |  |
| 6.4 | 设计控制 |  |  |  |
| 6.5 | 文件控制 |  |  |  |
| 6.6 | 产品制造、检查和试验管理 |  |  |  |
| 6.7 | 不合格产品的控制 |  |  |  |
| 6.8 | 装卸、储存、包装及发运 |  |  |  |
| 6.9 | 质量保证期 |  |  |  |
| 6.10 | 质量记录 |  |  |  |
| 6.11 | 质量保证 |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |
| 7.1 | 设计联络 |  |  |  |
| 7.2 | 监造及出厂验收 |  |  |  |
| 7.3 | 培训 |  |  |  |
| 7.4 | 质保期服务 |  |  |  |
| 8 | 检验和验收 |  |  |  |
| 8.1 | 检验 |  |  |  |
| 8.2 | 验收 |  |  |  |
| 9 | 技术文件及图纸 |  |  |  |
| 10 | 文件资料的交付 |  |  |  |
| 10.1 | 概述 |  |  |  |
| 10.2 | 图纸和技术资料要求 |  |  |  |
| 10.3 | 手册要求 |  |  |  |
| 10.4 | 技术文件要求 |  |  |  |
| 10.5 | 文件资料的确认 |  |  |  |
| 10.6 | 文件资料的交付 |  |  |  |
| 第六章 | 专用技术要求 |  |  |  |
| 1 | 标准与规范围 |  |  |  |
| 1.1 | 概述 |  |  |  |
| 1.2 | 引用技术标准和法规 |  |  |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |  |
| 2.1 | 环网电缆用35kV电力电缆技术要求 |  |  |  |
| 2.1.1 | 适用范围 |  |  |  |
| 2.1.2 | 环境条件 |  |  |  |
| 2.1.3 | 采用标准 |  |  |  |
| 2.1.4 | 主要技术参数 |  |  |  |
| 2.1.5 | 主要技术性能及要求 |  |  |  |
| 2.1.6 | 结构要求 |  |  |  |
| 2.1.7 | 铭牌及标识 |  |  |  |
| 2.1.8 | 供货商责任 |  |  |  |
| 2.1.9 | 试验 |  |  |  |
| 2.1.10 | 技术人需提供的文件 |  |  |  |
| 2.1.11 | 供货范围 |  |  |  |
| 2.1.12 | 关键条款说明 |  |  |  |

说明：

偏离是指应答的条件低于招标文件要求，如果投标文件的应答与招标文件的要求虽然有所不同，但是其应答的条件高于招标文件要求，则该项目不作扣分处理。

投标人须完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

在投标人与中标人签订合同期间，中标人未在投标文件“响应偏离表”中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，甚至在评标时对该项目已作了偏离扣分处理，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格，招标人及业主有权没收其投标保证金。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签字)

日   期：        年        月        日

### 2 技术文件逐条响应文件

(投标人按照竞争性谈判文件技术规格书中通用技术要求和专用技术要求进行逐条响应，响应要求明确，可自行对响应产数加以详细描述)

### 3 项目实施方案(包括但不限于以下内容)

##### 3.1 项目实施进度计划及保障措施

##### 3.2 设计联络实施方案

##### 3.3 设备监造大纲及方案

##### 3.4 出厂试验大纲

##### 3.5 工厂培训、现场培训大纲

##### 3.6 质量保证体系

### 4 售后服务方案

##### 4.1 售后服务保障方案

##### 4.2 质保期服务方案

##### 4.3 质保期后服务方案

### 5 生产保供方案

### 6 投标人自行编制的其他内容

# Text boxes

正 本