## 17
附件4
分供合同台账
序号 | 项目名称 | 合同采购物资 | 合同名称 | 合同编号 | 合同额 | 是否为补充协议 | 合同签订日期 | 供应商名称 | 分供方式 | 付款条件 | 注册资金（万元） | 是否合格供应商 | 企业法人 | 联系电话
1 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 汽车衡 | 美的国宾府·紫薇苑项目汽车衡采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019001 | 109101.5 | 否 | 2019.4.28 | 淮安宇帆电子衡器有限公司 | 采购 | 月付100%。 | 1010万元 | 是 | 倪松 | 18951478888
2 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 钢材 | 美的国宾府·紫薇苑项目钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019002 | 27192017.16 | 否 | 2019.5.7 | 上海钢银供应链管理有限公司 | 采购 | 月付100%。 | 1000万元 | 是 | 朱军红 | 15000379108
3 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 混凝土 | 美的国宾府·紫薇苑项目混凝土采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019003 | 19427027.76 | 否 | 2019.4.28 | 河北方远建材有限公司 | 采购 | 单栋洋房出正负零30日内支付已结算货款的60%；单栋高层出正负零30日内支付已结算货款的60%；自施区段内地下车库出正负零30日内支付已结算货款的60%；单栋洋房封顶30日内支付已结算货款的60%；单栋高层10层施工完成30日内支付已结算货款的60%；高层封顶30日内支付已结算货款的70%；自施区段内主体全部封顶30日内支付已结算货款的80%；二次结构每两个月支付一次，每次支付已结算货款的85%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余5%作为质保金，在竣工验收合格后三个月内一次性无息返还。（以上付款均不含缓建部分） | 5264万元 | 是 | 曹光辉 | 18617623151
4 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 混凝土 | 美的国宾府·紫薇苑项目混凝土采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019004 | 19427027.76 | 否 | 2019.6.27 | 邢台天泉商品混凝土有限责任公司 | 采购 | 单栋洋房出正负零30日内支付已结算货款的60%；单栋高层出正负零30日内支付已结算货款的60%；自施区段内地下车库出正负零30日内支付已结算货款的60%；单栋洋房封顶30日内支付已结算货款的60%；单栋高层10层施工完成30日内支付已结算货款的60%；高层封顶30日内支付已结算货款的70%；自施区段内主体全部封顶30日内支付已结算货款的80%；二次结构每两个月支付一次，每次支付已结算货款的85%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余5%作为质保金，在竣工验收合格后三个月内一次性无息返还。（以上付款均不含缓建部分） | 2600万元 | 是 | 陈根皂 | 15076877119
5 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 混凝土 | 美的国宾府·紫薇苑项目混凝土采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019005 | 19427027.76 | 否 | 2019.4.28 | 河北恒硕商品混凝土有限公司 | 采购 | 单栋洋房出正负零30日内支付已结算货款的60%；单栋高层出正负零30日内支付已结算货款的60%；自施区段内地下车库出正负零30日内支付已结算货款的60%；单栋洋房封顶30日内支付已结算货款的60%；单栋高层10层施工完成30日内支付已结算货款的60%；高层封顶30日内支付已结算货款的70%；自施区段内主体全部封顶30日内支付已结算货款的80%；二次结构每两个月支付一次，每次支付已结算货款的85%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余5%作为质保金，在竣工验收合格后三个月内一次性无息返还。（以上付款均不含缓建部分） | 1200万元 | 是 | 金风臣 | 15132939997
6 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 钢材 | 美的国宾府·紫薇苑项目钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019006 | 26488727.76 | 否 | 2019.5.16 | 河北紫赟商贸有限公司衡水分公司 | 采购 | 月付100%。 | 1000万元 | 否 | 张叶芳 | 13363725466
7 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 临建彩板房 | 美的国宾府·紫薇苑项目临建彩板房采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019007 | 136741.53 | 否 | 2019.7.18 | 邢台一泽建筑工程有限公司 | 采购 | 临建彩板房供货完成后支付已供货款的60%，全部安装完成，经甲方验收合格、乙方向甲方提交完整的结算书并经甲方书面确认后三个月内支付至已结算价款的95%。剩余5%作为质量保修金，在本合同质量保证期终止后30日内无息返还。质保期为：安装完成后一年。 | 100万元 | 是 | 朱立飞 | 15031925678
8 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 安全网 | 美的国宾府·紫薇苑项目安全网采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019008 | 658292.8 | 否 | 2019.7.16 | 河南博贺伟业建材有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付已发生月结价款的60%；主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的100%。 | 500万元 | 是 | 郭会利 | 13910158981
9 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 防尘网 | 美的国宾府·紫薇苑项目防尘网采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019009 | 406800 | 否 | 209.7.6 | 河南博贺伟业建材有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付已发生月结价款的60%；主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的100%。 | 500万元 | 是 | 郭会利 | 13910158981
10 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 电气材料 | 美的国宾府·紫薇苑项目电气材料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019011 | 62915.02 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市祥宏贸易有限公司 | 采购 | 单体出正负零30日内支付已结算货款的70%；单体每6层施工完成30日内支付已结算价款的70%；单栋主体封顶30日内支付已结算货款的75%；单体二次结构施工完成支付已结算价款的80%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余5%作为质保金，在竣工验收合格后六个月内一次性无息返还。 | 500万元 | 是 | 王倩 | 15033033555
11 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 水暖材料 | 美的国宾府·紫薇苑项目水暖材料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019012 | 61857.83 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市祥宏贸易有限公司 | 采购 | 单体出正负零30日内支付已结算货款的70%；单体每6层施工完成30日内支付已结算价款的70%；单栋主体封顶30日内支付已结算货款的75%；单体二次结构施工完成支付已结算价款的80%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余6%作为质保金，在竣工验收合格后六个月内一次性无息返还。 | 500万元 | 是 | 王倩 | 15033033555
12 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 五金日杂材料 | 美的国宾府·紫薇苑项目五金日杂材料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019013 | 491856.51 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市祥宏贸易有限公司 | 采购 | 单体出正负零30日内支付已结算货款的70%；单体每6层施工完成30日内支付已结算价款的70%；单栋主体封顶30日内支付已结算货款的75%；单体二次结构施工完成支付已结算价款的80%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余7%作为质保金，在竣工验收合格后六个月内一次性无息返还。 | 500万元 | 是 | 王倩 | 15033033555
13 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 消防材料 | 美的国宾府·紫薇苑项目消防材料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019014 | 61272.37 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市祥宏贸易有限公司 | 采购 | 单体出正负零30日内支付已结算货款的70%；单体每6层施工完成30日内支付已结算价款的70%；单栋主体封顶30日内支付已结算货款的75%；单体二次结构施工完成支付已结算价款的80%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余8%作为质保金，在竣工验收合格后六个月内一次性无息返还。 | 500万元 | 是 | 王倩 | 15033033555
14 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 安全防护围挡 | 美的国宾府·紫薇苑项目安全防护围挡采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019015 | 369980.53 | 否 | 2019.6.5 | 大连卓艺牌匾制作有限公司 | 采购 | 1、每施工完成6层支付期间发生月结价款的70%/2、主体全部封顶完成后30天内支付至已发生月结价款的80%；3、工程竣工经发包人验收合格，双方办理完结算后60日内支付至结算金额的100%（缓建工程除外）； | 200万元 | 是 | 曲成 | 18042687766
15 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 配电箱 | 美的国宾府·紫薇苑项目配电箱采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019017 | 323817.46 | 否 | 2019.5.30 | 邯郸市丛台区达方电气经销处 | 采购 | 甲方每三个月支付乙方期间发生月结价款的60%，乙方全部供货完成、双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%，剩余5%作为质量保证金，双方办理完成总结算后6个月内一次性无息付清。乙方需出具全部供货材料的合格证，否则甲方有权不支付5%尾款。 |  | 是 | 张鲁方 | 15100085123
16 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 仪器设备 | 美的国宾府·紫薇苑项目仪器设备采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019018 | 108414.45 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市祥宏贸易有限公司 | 采购 | 合同签订后，将货物运送到甲方指定地点安装调试完毕，经甲方外观检验和相关部门质量验收合格，正常使用后3个月内支付至已供货款的95%。剩余5%在办理完结算后30天内一次性无息付清。 | 500万元 | 是 | 王倩 | 15033033555
17 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 办公家具 | 美的国宾府·紫薇苑项目办公家具材料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019019 | 18037.36 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市祥宏贸易有限公司 | 采购 | 合同签订后，将货物运送到甲方指定地点安装调试完毕，经甲方外观检验和相关部门质量验收合格，正常使用后3个月内支付至已供货款的95%。剩余5%在办理完结算后31天内一次性无息付清。 | 500万元 | 是 | 王倩 | 15033033555
18 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 水泥 | 美的国宾府·紫薇苑项目水泥采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019021 | 625353.3 | 否 | 2019.6.27 | 邢台顺越商贸有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成后（分段施工）30天内支付已发生月结价款的65%；单栋洋房封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；单栋高层每施工完成10层后30天内支付至已发生月结价款的70%；高层封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；单体二次结构施工完成后30天内支付至已发生月结价款的80%；总结算完成30天内支付至结算价款的100%。 | 100万元 | 是 | 刘全顺 | 13482962087
19 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 砂石料 | 美的国宾府·紫薇苑项目砂石料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019022 | 1241855.55 | 否 | 2019.6.27 | 邢台刘氏商贸有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成后（分段施工）30天内支付已发生月结价款的65%；单栋洋房封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；单栋高层每施工完成10层后30天内支付至已发生月结价款的70%；高层封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；单体二次结构施工完成后30天内支付至已发生月结价款的80%；总结算完成30天内支付至结算价款的100%。 | 100万元 | 是 | 刘文霞 | 15833734022
20 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 模板木方 | 美的国宾府·紫薇苑项目模板木方采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019023 | 9622626.31 | 否 | 2019.6.27 | 日照岚平商贸有限公司 | 采购 | 单体±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付至已发生月结价款的70%；地上部分每施工完成6层后30天内支付至已发生月结价款的70%；单栋主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%，单体二次结构完成后30天内支付至已发生月结价款的80%，乙方全部供货完成并办理完成总结算后30天内支付至结算价款的100%。 | 1000万元 | 是 | 牟波 | 15863387786
21 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 钢筋直螺纹套筒 | 美的国宾府·紫薇苑项目钢筋直螺纹套筒采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019024 | 401967.8 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市圣慈紧固件制造有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付已发生月结价款的70%；主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的80%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%，剩余5%作为质保金，在本合同质量保证期终止后90日内无息返还。 | 200万元 | 是 | 马翠霞 | 17736199781
22 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 小五金 | 美的国宾府·紫薇苑项目小五金采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019025 | 795613.2 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市圣慈紧固件制造有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付已发生月结价款的70%；主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的80%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%，剩余5%作为质保金，在本合同质量保证期终止后91日内无息返还。 | 200万元 | 是 | 马翠霞 | 17736199781
23 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 钢材 | 美的国宾府·紫薇苑项目钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019027 | 27192017.16 | 否 | 2019.6.27 | 天津众泰合贸易有限公司 | 采购 | 月付100%。 | 100万元 | 是 | 孟海龙 | 13780212233
24 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 配电箱 | 美的国宾府·紫薇苑项目配电箱采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019029 | 323817.46 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市秋收金物资有限公司 | 采购 | 甲方每三个月支付乙方期间发生月结价款的60%，乙方全部供货完成、双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%，剩余5%作为质量保证金，双方办理完成总结算后6个月内一次性无息付清。乙方需出具全部供货材料的合格证，否则甲方有权不支付5%尾款。 | 50万元 | 是 | 吴韦伟 | 15100085123
25 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 小五金 | 美的国宾府·紫薇苑项目小五金采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-CG-2019031 | 824764.4 | 否 | 2019.7.16 | 河北宏建富通建筑材料有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成（分段施工）后30日内支付已发生月结价款的70%；主体结构封顶后30日内支付至已发生月结价款的80%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%；剩余5%作为质保金，在本合同质量保证期终止后90日内无息返还。 | 500万元 | 是 | 吴红建 | 13641053998
26 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 塔吊 | 美的国宾府·紫薇苑项目塔吊租赁合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-ZL-2019001 | 2258080.12 | 否 | 2019.5.5 | 河北宇拓机械设备租赁有限公司 | 租赁 | 洋房： 单体±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付至发生租赁费及塔司信号工工资的70%；单体主楼地上部分每施工完成6层后30天内支付至已发生租赁费及塔司信号工工资的70%；单栋主体结构封顶后30天内支付至已发生租赁费及塔司信号工工资的70%；剩余30%在塔吊拆除退场并结算完成后6个月内一次性无息付清。 高层： 单体±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付至发生租赁费及塔司信号工工资的70%；单栋主楼地上部分每施工完成6层后30天内支付至已发生租赁费及塔司信号工工资的70%；单栋主体结构封顶后30天内支付至已发生租赁费及塔司信号工工资的90%；剩余10%在塔吊拆除退场并结算完成后6个月内一次性无息付清。 8.3 安拆费支付。塔机安装完毕，甲方随合同约定支付至乙方，经甲、乙、丙三方验收合格后30天内乙方付清丙方安装费。安拆过程中设备损坏与甲方无关。 8.4 对于合同外的任何口头承诺及无效协议均不作为最终结算依据，双方只认同最终签字盖章版结算书。 | 880万元 | 是 | 冯慧斌 | 18032771727
27 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 铝模板 | 美的国宾府·紫薇苑项目铝模板租赁合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-ZL-2019003 | 2344493 | 否 | 2019.7.16 | 北京中铁建建筑科技有限公司 | 租赁 | 8.1 按照单体每施工完成六层后30天内支付已发生月结价款的70%； 8.2 主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的80%； 8.3 二次结构施工完成后30天内支付至已发生月结价款的85%； 8.4 主体结构验收完成、材料全部退场并办理完成总结算后30天内支付至结算价款的100%。 | 1000万元 | 是 | 于程水 | 13910174724
28 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 周转材料 | 美的国宾府·紫薇苑项目周转材料租赁合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-ZL-2019005 | 818259.4 | 否 | 2019.5.16 | 秦皇岛市泰耀机械设备租赁有限公司 | 租赁 | 6.1.1 自施区段内单栋洋房封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%，单栋高层每施工完成10层后30天内支付至已发生月结价款的70%，单栋高层封顶后30天内支付至已发生月结价款的80%，自施区段内地下车库全部封顶支付至已发生月结价款的70%；单栋洋房、高层主体结构验收完成后30天内支付至已发生月结价款的90%，乙方全部材料退场完成并办理完成总结算后30天内支付至结算价款的100%。 | 106万元 | 否 | 张新 | 13931721099
29 | 美的国宾府·紫薇苑项目 | 附着式爬升脚手架 | 美的国宾府·紫薇苑项目附着式爬升脚手架租赁合同 | CSCEC2B-DB-MDGBFZWY-ZL-2019003 | 4115995.39 | 否 | 2019.7.21 | 山东时风起发建筑安装工程有限公司 |  |  | 2000万元 | 是 | 郭起发 | 13361002260
Note on J3: 采购或者租赁