## Sheet1
中国建筑第二工程局有限公司华北分公司
重要物资需用总计划
中国建筑 项目管理表格
|  | 重要物资需用总计划 |  |  |  |  | 表格编号
CSCEC2B-HB-WZGL-001
项目名称及编码 |  |  | 兴平碧桂园·中央公园项目总承包工程（二标段）
联系人 |  | 郭瑞 | 电话 | 18165477849 | 计划时间 | 2019年9月 | 编号NO | BGYXP(WZZ)2019.01
序号 | 物资名称 |  |  | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 计划进场日期 | 备注
1 | 钢筋 |  |  | HPB300 6 | 吨 | 194 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
2 | 钢筋 |  |  | HPB300 8 | 吨 | 61.5 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
3 | 钢筋 |  |  | HPB300 10 | 吨 | 56 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
4 | 钢筋 |  |  | HRB400E 6 | 吨 | 519 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
5 | 钢筋 |  |  | HRB400E 8 | 吨 | 1585.9 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
6 | 钢筋 |  |  | HRB400E 10 | 吨 | 1293 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
7 | 钢筋 |  |  | HRB400E 12 | 吨 | 1201 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
8 | 钢筋 |  |  | HRB400E 14 | 吨 | 685.4 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
9 | 钢筋 |  |  | HRB400E 16 | 吨 | 1309 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
10 | 钢筋 |  |  | HRB400E 18 | 吨 | 570.9 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
11 | 钢筋 |  |  | HRB400E 20 | 吨 | 516.2 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
12 | 钢筋 |  |  | HRB400E 22 | 吨 | 362.4 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
13 | 钢筋 |  |  | HRB400E 25 | 吨 | 581 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
14 | 混凝土 |  |  | C15 | m³ | 2055 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
15 | 混凝土 |  |  | C20 | m³ | 5028 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
16 | 混凝土 |  |  | C25 | m³ | 30742 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
17 | 混凝土 |  |  | C30 | m³ | 21023 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
18 | 混凝土 |  |  | C35 | m³ | 5320 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
19 | 混凝土 |  |  | C40 | m³ | 2995 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
20 | 混凝土 |  |  | C20细石 | m³ | 3975 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
21 | 混凝土 |  |  | C30P6 | m³ | 6752 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
22 | 混凝土 |  |  | C30膨胀 | m³ | 49 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
23 | 混凝土 |  |  | C35P6 | m³ | 1096 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
24 | 钢筋套筒 |  |  | φ16 | 个 | 23048 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
25 | 钢筋套筒 |  |  | φ18 | 个 | 19756 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
26 | 钢筋套筒 |  |  | φ20 | 个 | 21731 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
27 | 钢筋套筒 |  |  | φ22 | 个 | 20414 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
28 | 钢筋套筒 |  |  | φ25 | 个 | 21731 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
29 | 蒸压加气块 |  |  | 600*240*100 | m³ | 3951 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
30 | 蒸压加气块 |  |  | 600*240*120 | m³ | 1975 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
31 | 蒸压加气块 |  |  | 600*240*180 | m³ | 2963 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
32 | 蒸压加气块 |  |  | 600*240*200 | m³ | 26374 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
33 | 蒸压加气块 |  |  | 600*240*240 | m³ | 15233 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
34 | 砌筑砂浆 |  |  | M5 | m³ | 260 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
35 | 砌筑砂浆 |  |  | M7.5 | m³ | 260 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
36 | 砌筑砂浆 |  |  | M10 | m³ | 260 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
37 | 抹灰砂浆 |  |  | M5 | m³ | 260 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
38 | 抹灰砂浆 |  |  | M7.5 | m³ | 260 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
39 | 抹灰砂浆 |  |  | M10 | m³ | 260 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
40 | 镀锌卷板 |  |  | 0.6*1250 | 吨 | 22.5 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
41 | 镀锌卷板 |  |  | 0.75*1250 | 吨 | 90 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
42 | 镀锌卷板 |  |  | 1*1250 | 吨 | 105 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
43 | 镀锌卷板 |  |  | 1.2*1250 | 吨 | 217.5 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
44 | 镀锌卷板 |  |  | 1.5*1250 | 吨 | 97.5 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
45 | 模板 |  |  | 1830mmx915mmx15mm | ㎡ | 71250 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
46 | 木枋 |  |  | 50mm*100mm*4000mm | m³ | 2250 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
47 | 立杆 |  |  | φ48×3.2×1.5m | 根 | 7500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
48 |  |  |  | φ48×3.2×2m | 根 | 9000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
49 |  |  |  | φ48×3.2×2.5m | 根 | 52500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
50 | 横杆 |  |  | φ48×3.2×0.3m | 根 | 4500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
51 |  |  |  | φ48×3.2×0.6m | 根 | 12000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
52 |  |  |  | φ48×3.2×0.9m | 根 | 15000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
53 |  |  |  | φ48×3.2×1.2m | 根 | 9750 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
54 | 斜杆尺寸 |  |  | 300*1500 | 根 | 18750 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
55 |  |  |  | 600*1500 | 根 | 35250 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
56 |  |  |  | 900*1500 | 根 | 37500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
57 |  |  |  | 1200*1500 | 根 | 37500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
58 | 顶托 |  |  | 500mm | 根 | 30000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
59 | 底拖 |  |  | 500mm | 根 | 30000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
60 | 插销 |  |  |  | 个 | 60000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
61 | 止水螺杆 |  |  | φ14三段式 | 根 | 1500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
62 | 对拉螺栓 |  |  | Φ14mm | 根 | 15000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
63 | 钢主背楞 |  |  | 60*60*2.75 | t | 375 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
64 | 钢次背楞 |  |  | 40*40*2.5 | t | 600 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
65 | 阳锁具 |  |  |  | t | 11.25 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
66 | 阴锁具 |  |  |  | t | 11.25 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
67 | 洞口扛 |  |  |  | t | 11.25 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
68 | Z型扛 |  |  |  | t | 11.25 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
69 | 十字垫片 |  |  |  | t | 11.25 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
70 | 钢管 |  |  | φ48×3.0mm×1m | 根 | 3750 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
71 | 钢管 |  |  | φ48×3.0mm×1.2m | 根 | 9000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
72 | 钢管 |  |  | φ48×3.0mm×1.5m | 根 | 3000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
73 | 钢管 |  |  | φ48×3.0mm×2.0m | 根 | 2250 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
74 | 钢管 |  |  | φ48×3.0mm×2.5m | 根 | 2250 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
75 | 钢管 |  |  | φ48×3.0mm×3.0m | 根 | 22500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
76 | 钢管 |  |  | φ48×3.0mm×3.2m | 根 | 7500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
77 | 钢管 |  |  | φ48×3.0mm×4.0m | 根 | 6000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
78 | 钢管 |  |  | φ48×3.0mm×4.5m | 根 | 6000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
79 | 钢管 |  |  | φ48×3.0mm×6m | 根 | 6000 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
80 | 扣件 |  |  | 旋转 | 个 | 52500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
81 | 扣件 |  |  | 直角 | 个 | 37500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
82 | 扣件 |  |  | 对接 | 个 | 18750 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
83 | U托 |  |  | 500mm |  | 11250 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
84 | 山型卡 |  |  |  | 个 | 262500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
85 | 螺母 |  |  |  | 个 | 262500 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
86 | 步步紧 |  |  | 800mm | 根 | 2250 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
87 | 整体爬升式脚手架 |  |  | 全钢 | ㎡ | 10600 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
88 | 铝合金模板 |  |  | 拉片（快拆体系配4套） | ㎡ | 10350 | 2019.9.10-2021.2 | 工程主体
89 | 电线（红） |  |  | BV-2.5 | 米 | 2000 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
90 | 电线（蓝） |  |  | BV-2.5 | 米 | 2000 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
91 | 电线（黄绿） |  |  | BV-2.5 | 米 | 2000 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
92 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-3*240+2*120 | 米 | 1800 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
93 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-4*240+1*120 | 米 | 1000 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
94 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-3*185+2*95 | 米 | 500 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
95 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-4*185+1*95 | 米 | 300 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
96 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-3*150+2*70 | 米 | 1500 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
97 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-4*150+1*70 | 米 | 300 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
98 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-3*120+2*70 | 米 | 800 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
99 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-4*120+1*70 | 米 | 300 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
100 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-3*95+2*50 | 米 | 300 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
101 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-4*95+1*50 | 米 | 300 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
102 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-3*70+2*35 | 米 | 1000 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
103 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-4*70+1*35 | 米 | 300 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
104 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-3*50+2*25 | 米 | 1500 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
105 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-4*50+1*25 | 米 | 2000 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
106 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-3*35+2*16 | 米 | 800 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
107 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-4*35+1*16 | 米 | 100 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
108 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-3*25+2*16 | 米 | 800 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
109 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-4*25+1*16 | 米 | 300 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
110 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-3*16+2*10 | 米 | 100 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
111 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-4*16+1*10 | 米 | 150 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
112 | 铝芯交联电力电缆 |  |  | YJLV-5*10 | 米 | 100 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
113 | 总配电箱 |  |  | 400A (150mA,0.2s) | 台 | 4 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
114 | 三级配电箱 |  |  | 室外防雨型 | 台 | 120 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
115 | 二级配电箱 |  |  | 6回路,250A 楼层箱及加工区 | 台 | 90 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
116 | 配电箱 |  |  | 东西侧门卫及办公区 | 台 | 3 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
117 | 塔吊专用配电箱 |  |  |  | 台 | 4 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
118 | 施工电梯专用配电箱 |  |  |  | 台 | 8 | 2019.9.10-2021.2 | 临建
项目编制 |  |  |  | 项目审核 |  |  | 项目批准
公司物资部 |  |  |  | 公司主管领导 |  |  | 公司主要领导
注：在工程开工前制定重要物资需用总计划。